КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

ПЛАН РАЗВИТИЯ

РОГНЕДИНСКОГО РАЙОНА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

п. Рогнедино

2011 год

Паспорт комплексного инвестиционного плана развития (КИП)

Рогнединского района Брянской области

| Наименование | Комплексный инвестиционный план развития Рогнединского района |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке КИП | 01.06.2011 «О создании рабочей группы по разработке комплексного инвестиционного плана развития Рогнединского района. |
| Основные разработчики КИП | администрация МО «Рогнединский район» |
| Цели и задачи КИП | Обеспечение устойчивого экономического роста на основе создания новых промышленных предприятий и модернизации действующих предприятий, повышение качества жизни населения района; снижение социальной напряженности на рынке труда; развитие малого и среднего предпринимательства; создание постоянных новых рабочих мест; модернизация и развитие комплексной инфраструктуры поселка. |
| Стратегические направления КИПа | Реализация комплексного инвестиционного плана развития Рогнединского района в целом и выход на расширенное воспроизводство и устойчивое социально-экономическое развитие |
| Сроки и этапы реализации КИП | 2012-2020 годы |
| Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП | инвестиционный проект «Выращивание и переработка льна в МУП «Рогнединолен», источники финансирования: всего 450.0 млн.руб., в том числе федеральный бюджет – 270.0 млн.руб., областной бюджет 72,4 млн.руб., местный бюджет – 1.0 млн.руб., прочие источники -106.6 млн.руб.; инвестиционное предложение «Модернизация и техническое перевооружение, создание цеха по производству хлебобулочной продукции и безалкогольных напитков в ООО «Рогнеда», источники финансирования: всего 11.5 млн.руб., в том числе федеральный бюджет – 6.9 млн.руб., областной бюджет 1.6 млн.руб., местный бюджет – 0.3 млн.руб., прочие источники – 2.7 млн.руб.; инвестиционное предложение «Приобретение оборудования в МУП «Рогнединский дом», источники финансирования: всего 115.0 млн. руб., в том числе федеральный бюджет – 69.0 млн.руб., областной бюджет 14.0 млн.руб., местный бюджет – 0.5 млн.руб., прочие источники – 31.5 млн.руб.; инвестиционное предложение «Строительство кирпичного завода в н.п.Рогнедино», источники финансирования: всего 500.0.0 млн.руб., в том числе федеральный бюджет – 300.0 млн.руб., областной бюджет 52.0 млн.руб., местный бюджет – 3.0 млн.руб., прочие источники – 145.0 млн.руб.; инвестиционное предложение «Модернизация ЖКХ», источники финансирования: всего 126.8 млн.руб., в том числе федеральный бюджет – 77.0 млн.руб., областной бюджет 16.0 млн.руб., местный бюджет – 0.7 млн.руб., прочие источники – 33.1 млн.руб.; развитие малого и среднего предпринимательства, источники финансирования: всего 35.0 млн.руб., в том числе федеральный бюджет – 21.0 млн.руб., областной бюджет -5.0 млн.руб., местный бюджет – 0.3 млн.руб., прочие источники – 8.7 млн.руб.; инвестиционное предложение «Малоэтажная застройка индивидуальных жилых домов в н.п. Рогнедино»; инвестиционное предложение «Производство сельскохозяйственной продукции в ТНВ «Возрождение», источники финансирования: всего 50.0 млн.руб., в том числе федеральный бюджет – 30.0 млн.руб., областной бюджет -7.5 млн.руб., местный бюджет – 0.5 млн.руб., прочие источники – 12.0 млн.руб.; инвестиционное предложение «Производство сельскохозяйственной продукции в ОАО «Агрогородок «Вороновский», источники финансирования: всего 70.0 млн.руб., в том числе федеральный бюджет – 42.0 млн.руб., областной бюджет -10.5 млн.руб., местный бюджет – 0.5 млн.руб., прочие источники – 17.0 млн.руб.; инвестиционное предложение «Производство сельскохозяйственной продукции в ОАО»Снопот», источники финансирования: всего 100.0 млн.руб., в том числе федеральный бюджет – 60.0 млн.руб., областной бюджет -15.0 млн.руб., местный бюджет – 1.0 млн.руб., прочие источники – 24.0 млн.руб.; инвестиционное предложение «Производство сельскохозяйственной продукции в МУП «Рогнединская нива», источники финансирования: всего 70.0 млн.руб., в том числе федеральный бюджет – 42.0 млн.руб., областной бюджет -10.5 млн.руб., местный бюджет – 0.5 млн.руб., прочие источники – 17.0 млн.руб.; инвестиционное предложение «Производство сельскохозяйственной продукции в ООО «Тюнинское», источники финансирования: всего 50.0 млн.руб., в том числе федеральный бюджет – 30.0 млн.руб., областной бюджет -7.5 млн.руб., местный бюджет – 0.5 млн.руб., прочие источники – 12.0 млн.руб.; |
| Ключевые целевые показатели КИП | Число создаваемых рабочих мест – 384; Налоговые поступления 1.7 млн.руб. |
| Механизм управления реализацией КИП | координационный Совет по модернизации, который координирует работу рабочей группы, Совета по малому и среднему предпринимательству, предприятия района, малые предприятия, учреждения социальной сферы, общественные организации |
| Источники и объемы финансирования КИП | Суммарный объем финансирования Комплексного инвестиционного плана развития Рогнединского района 1436.135 млн.рублей. Источники финансирования: федеральный бюджет – 861.9 млн.руб. областной бюджет – 194.050 млн.руб. районный бюджет – 7.975 млн.руб. прочие источники - 372.210 млн.руб. (привлечение инвестиций) |

Муниципальное образование

«Рогнединский район»

Брянской области

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  ЦЕНТР – ПОСЕЛОК  РОГНЕДИНО

# ВВЕДЕНИЕ

Комплексный инвестиционный план  развития Рогнединского района (далее - "КИП") на период до 2020 года разработан в соответствии с:

- Законом РФ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития РФ",

- Стратегией социально-экономического развития Брянской области до 2025гг., утвержденной Постановлением администрации Брянской области от 20 июня 2008г. №604.

- Программой социально-экономического развития Рогнединского района  на 2009- 2011 гг., утвержденной решением Рогнединского районного Совета народных депутатов от 19 декабря  2008  №  3-374.

При разработке Комплексного инвестиционного плана учтены основные положения:

- федеральных, республиканских и муниципальных целевых программ,

республиканских адресных инвестиционных программ;

- национальных проектов;

-	программ и проектов технического перевооружения и модернизации предприятий  района;

-	инвестиционных проектов и  предложений, подготовленных специалистами предприятий и организаций различных форм собственности.

Главной целью Комплексного инвестиционного плана является создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности района на основе наиболее эффективного использования его ресурсного потенциала и производительных сил.

В основу Комплексного инвестиционного плана развития района положена идея о необходимости осуществления активной деятельности по формированию благоприятных условий для развития предприятий малого и среднего бизнеса,  промышленности,  сельского хозяйства.

К 2020 году  район должен сформировать диверсифицированную экономику, сферу услуг, малый и средний бизнес.

История возникновения  поселка  Рогнедино и образования

Рогнединского района

На севере Брянской области в окружении лесов, расположилось поселок Рогнедино, административный центр района. Легенды по-разному рассказывают о возникновении села. Но во всех случаях этот факт упоминается в связи с дочерью полоцкого князя Рогволода – Рогнедой, женщиной равно как редкой красоты, так и большого ума. Рогнеда была женой киевского князя Владимира. Попав в немилость к мужу, была сослана в далекий Рославльский удел, где по приданию в 985 году и было образовано старинное село Рогнедино, которому в 1985 году исполнилось 1000 лет. Вокруг образовались другие поселения, которые своими названиями говорят о пребывании здесь княгини, это река Туща, д. Княгинино, старинное село Заруб (ныне Пацынь).

В старину село  также было небезизвестным на Руси – через него проходили важные торговые пути. В самом Рогнедино устраивались богатые, веселые ярмарки. Все чем богато округа предлагалось здесь -  подводы со льном, пенька, мед, сало, кожи, конопляное масло, изделия местных ремесленников.

Рогнединский район впервые был образован  1 октября 1929 года, в 1932 году район был отнесен к Дубровке, в составе которой находился до 1935 года, с 1935 года по 1937 год район в составе Дубровки вошел в Западную область,  в 1937 году была образована Орловская губерния, в которую вошла Брянская область, и лишь в 1944 году, с образованием Брянской области вновь был создан Рогнединский район, который в 1962 году вновь отошел к Дубровскому району.

31 марта 1972 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был образован Рогнединский район с административным  центром в поселке Рогнедино..

В годы Великой Отечественной войны рогнединцы внесли немалый вклад в   Победу. На территории района действовала Рогнединская партизанская бригада, которая выполняла боевые задачи в особо сложных условиях.

После войны полностью был восстановлен экономический потенциал поселка.

- Анализ социально – экономического положения  Рогнединского района и результат диагностики его состояния.

Географическое положение

Рогнединский район, как муниципальное образование, представляет собой часть территории Брянской области, образован в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 марта 1972 года.  Рогнединский район расположен на севере Брянской области,  граничит с Дятьковским, Жуковским, Дубровским районами Брянской области, Рославльским районом Смоленской области, Куйбышевским районом Калужской области.

Административный центр – поселок Рогнедино.                                                                                                           Территория  занимает площадь  1051 квадратных километров.

Территория района разделена на пять сельских и одно городское муниципальных образования.

В геоморфологическом отношении территория муниципального образования  располагается в пределах южной окраины Смоленско-Московской возвышенности с абсолютными высотами водоразделов более 200 метров и представляет собой полого-волнистую равнину, расчлененную овраго-балочной сетью. Она полностью относится к бассейну реки Десны.

Климат муниципального образования умеренно-континентальный, с теплым летом и умеренно-холодной зимой. Заморозки преобладают с начала октября и до второй декады мая. Устойчивый снежный покров устанавливается в середине второй декады декабря, а сходит в конце марта – начале апреля. В течение года осадки распределяются неравномерно.

Имеются месторождения торфа площадью 1259 га с запасами 6700 тонн, имеются запасы мела, песка, глины (д.Ормино,  п.Рогнедино). Разработка карьеров в  не осуществляется, используются только песчано-гравийные карьеры для дорожно-строительных работ.

На территории муниципального образования осуществляет хозяйственную деятельность 143 хозяйствующих субъекта, из них: одно промышленное предприятие, восемь сельскохозяйственных предприятий, 43 крестьянско-фермерских хозяйства.  В районе имеются предприятия электроэнергетики, связи, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и бытового обслуживания.

В районе работает 58 розничных торговых предприятия частной торговли, из них 47 продовольственных магазинов, 9 промышленных, 2 смешанных.

В Рогнединском районе работает 16 предприятий общественного питания на 508 посадочных места, из них 2 закусочных индивидуального предпринимателя, одна столовая ПУ-38,  12 школьных столовых, пищеблок ЦРБ.

Развита социальная инфраструктура – работают 12 учреждений  культуры, 13 муниципальных библиотек, 12 общеобразовательных учреждений, 2 учреждения дошкольного образования, учреждение начального профессионального образования, учреждение здравоохранения МУЗ «Рогнединская центральная районная больница», 11 фельдшерско-акушерских пунктов, работает детско-юношеская спортивная школа, 2 стадиона, шесть спортивных залов, 18 плоскостных спортивных сооружений, 2 учреждения социальной защиты населения – социальный приют для детей и подростков, дом -интернат для престарелых и инвалидов.

Среднемесячная заработная плата по району составляет 8272 рублей,   в  том числе в материальном производстве 6494 руб. в непроизводственной сфере  8986 рублей.

Важную роль  в эффективном функционировании народнохозяйственного комплекса района играет транспортная система, слагающаяся  из автомобильных и железных дорог.

Главной  автомобильной дорогой Рогнединского района, обеспечивающей его связь с опорной дорожной сетью области, областным центром и соседними районами,  является автодорога Брянск–Дубровка–Рогнедино. В целом район обеспечен сетью дорог, связывающих административный центр п. Рогнедино со всеми центральными усадьбами сельскохозяйственных кооперативов и соседними районами.

Общая протяженность  автомобильных  дорог на территории района составляет 326 км, в том числе с твердым покрытием 123.5 км, удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог составляет 37.9 процента.

На территории района пролегает полотно железной дороги, протяженностью 30.3 км, но в настоящее время она не используется для доставки грузов на территорию района.

Протекающие по территории района реки не судоходны.

Основным видом транспорта в Рогнединском районе является автомобильный.

В 2000 году завершено соединение с районным центром центральных усадеб сельхозкооперативов.

На территории района имеется 258 км газовых сетей.

Общая протяженность водопроводных сетей 95.3 км, в том числе муниципальных 54 км. Сброс использованной воды и ее очистка осуществляется в канализационные очистные сооружения на 0.4 тыс.куб.м. сточных вод в сутки.

В районе имеется 136 трансформаторных подстанции и 534 км линий электропередач.

Теплоснабжение осуществляют 41 котельных, из них 37 котельных в муниципальной собственности, общая протяженность тепловых сетей составляет 6.16 км, в том числе в муниципальной собственности 0.730 км.  В п. Рогнедино работает центральная котельная, обеспечивающая  тепловой энергией объекты социально-бытовой сферы  и населения поселка, протяженность сетей 5.43 км.

Экономика района основывается на сельскохозяйственном производстве, промышленном производстве и торговле.

## 1.1.Анализ демографической  ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения

По состоянию на 1 января 2011 года численность населения района составляет 7409 чел,  из них в сельской местности проживает 4.3 т.чел., п. Рогнедино 3.1 чел. Плотность населения  7.1 человека на 1 кв.км. Трудовые ресурсы 4.2 тыс.чел., численность экономически активного населения 3.9 тыс.чел. Население трудоспособного возраста составляет 56 процентов от общего числа жителей, пенсионеры 32 процента. Согласно переписи населения в районе проживают русские, украинцы, белорусы и армяне. Общее количество населенных пунктов муниципального образования   89, которые входят в пять сельских муниципальных поселений и одно городское.

Демографическая  ситуация

Законом Брянской области от 9 марта 2005 года №3-З «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установления границ муниципальных образований в Брянской области»  в составе Рогнединского муниципального района поселок Рогнедино наделен статусом административного центра.

В районе за последние годы  показатели смертности превышают показатели рождаемости, что ведет к ежегодному сокращению численности  постоянного населения района на 0,4 процента.

Процесс естественной убыли населения несколько замедляется, но основная черта демографического неблагополучия - естественная убыль населения стабильно удерживается в районе. Основными причинами смертности являются заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания и гибель населения от злоупотреблений алкоголем и последствий травм и аварий. Положение с рождаемостью усложняют брачно - семейные отношения

Таблица 1

Основные характеристики населения в 2008-2010 гг.

| № | Наименование показателя | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения, чел. (на конец периода) | 7623 | 7533 | 7409 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - трудоспособного возраста | 4576 | 4546 | 4505 |
|  | - моложе трудоспособного возраста | 1054 | 1024 | 982 |
|  | - старше трудоспособного возраста | 1993 | 1963 | 1922 |
| 2 | Коэффициент демографической нагрузки: на 1000 чел. трудоспособного возраста приходится лиц нетрудоспособного возраста всего: в т.ч. моложе трудоспособного возраста старше трудоспособного возраста ылчерррчтрудоспособного возраста приходится | 665.8 230,3 435.5 | 657.1 225.3 431.8 | 644.5 217.9 426,6 |
| 3 | Численность мужчин, чел. | 3497 | 3446 | 3385 |
| 4 | Численность женщин, чел. | 4126 | 4086 | 4024 |
| 5 | Число родившихся, чел. | 73 | 75 | 55 |
| 6 | Общий коэф. рождаемости (число родившихся на 1000 чел. населения) | 9,6 | 9,8 | 7,2 |
| 7 | Число умерших, чел. | 180 | 183 | 139 |
| 8 | Общий коэф. смертности (число умерших на 1000 чел. населения) | 23,2 | 24,1 | 18,2 |
| 9 | Естественный прирост (убыль) чел. | -107 | -108 | -84 |
| 10 | Число прибывших, чел. | 130 | 153 | 123 |
| 11 | Число выбывших, чел. | 195 | 151 | 137 |
| 12 | Миграционный прирост (убыль), чел. | -65 | +2 | -14 |
| 13 | Количество пенсионеров, чел. | 2515 | 2409 | 2368 |
| 14 | Доля пенсионеров в общей численности населения, % | 33,0 | 32,0 | 32,0 |

По возрастному составу – 13.5% (1.0 тыс. человек) населения района  моложе трудоспособного возраста,  60,8% (4.5 тыс. человек) - в трудоспособном возрасте и 25,7% (1,9 тыс. человек) - старше трудоспособного возраста. При ежегодном сокращении  численности населения моложе трудоспособного возраста численность населения старше трудоспособного возраста увеличивается.

Трудовые ресурсы и ситуация на рынке труда и в сфере занятости населения.

Среднесписочная численность работающих  в экономике района в 2010 году составила 1400 человек или 31.1 % от численности населения в трудоспособном возрасте. Из них – 28.5 % занято в материальном производстве, 71.5% - в непроизводственной сфере.

В 2007-2010 году кризисные явления в экономике страны негативно отразились  на работе промышленных предприятий и, соответственно, на состоянии районного рынка труда, где ситуацию можно охарактеризовать как напряженную.

Среднемесячная заработная плата работающих  за 2010 год составила 8033 рубля, что  меньше среднеобластного показателя.

Таблица 2

Основные показатели уровня жизни населения в 2008-2010 гг.

| № | Наименование показателя | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность занятого в экономике населения, чел. | 2950 | 2900 | 2900 |
|  | в т.ч. работающего на предприятиях. | 1573 | 1564 | 1429 |
|  | индивидуальные предприниматели | 171 | 187 | 201 |
| 2 | Общая численность безработных, зарегистрированных в центре занятости, на конец периода, человек | 301 | 221 | 185 |
| 3 | Уровень безработицы в % к экономически активному населению (на конец периода) | 7.9 | 6.0 | 4.74 |
| 4 | Количество пенсионеров, чел. | 2515 | 2409 | 2368 |
|  | - из них работающих в пенсионном возрасте | 352 | 391 | 429 |
| 5 | Доля пенсионеров в общей численности населения, % | 33.0 | 32,0 | 32,0 |
| 6 | Средняя номинальная начисленная заработная плата, рублей в т.ч. работающих на промышленных предприятиях, рублей | 6959 7034 | 7545 7908 | 8033 6002 |
| 7 | Средний размер пенсии, рублей | 3458 | 4021 | 6216 |

Численность официально зарегистрированных безработных к концу 2010 года достигла 185 человек или 4.74% к экономически активному населению, при 6.0% и 221 человек на конец 2009 года; к концу первого квартала 2011 года – 4.64% и 181 человек.

Таблица 3

Структура занятости населения Рогнединского района

в 2009-2010 годах.

| № п/п | Виды экономической деятельности | 2009 |  | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % | человек | % |
| 1. | Материальное производство | 421 | 26.9 | 394 | 27.6 |
| 1.1 | сельское и лесное хозяйство | 332 | 21,2 | 353 | 24,8 |
| 1.2 | обрабатывающие производства | 52 | 3,3 | 12 | 0,8 |
|  | в т.ч ООО «Рогнединолен» | 38 | 2,4 | 2 |  |
|  | производство и распределение электроэнергии, газа и воды |  |  |  |  |
|  | строительство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | транспорт и связь | 37 | 2,4 | 29 | 2,0 |
| 2. | Сфера услуг ¦ 137 |  | 8,8 | 137 | 9,6 |
| 2.1 | оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных и предметов личного пользования | 18 | 1.2 | 18 | 1.3 |
| 2.2 | гостиницы и рестораны | 0 |  | 0 |  |
| 2.3 | операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 5 | 0,3 | 5 | 0,3 |
| 2.4 | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 114 | 7,3 | 114 | 8,0 |
| 3. | Бюджетная сфера | 1006 | 64.3 | 898 | 62,8 |
| 3.1 | государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение | 293 | 18,7 | 270 | 18,9 |
| 3.2 | Образование | 434 | 27,7 | 365 | 25,6 |
| 3.3 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 205 | 13,1 | 198 | 13,7 |
|  | Культура | 74 | 4,7 | 58 | 4,1 |
| 3.4 | Финансовая деятельность | 8 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
|  | Всего | 1564 | 100,0 | 1429 | 100,0 |

В структуре занятости населения значительную долю занимают предприятия сельского хозяйства, образования, здравоохранения. За 2008-2010 год сократилась численность работающих на промышленных предприятиях, в том числе на ведущем предприятии района – ООО «Рогнединолен».

## 1.2 Анализ финансово-экономического положения и технологических связей    Выявление критических рисков.

В 2010 году отраслями материального производства получен валовой региональный продукт в объеме 491,0 млн.руб., темп роста валового регионального продукта 103.8 процента в постоянных основных ценах к уровню 2009 года (473,1 млн.рублей). В структуре валового регионального  продукта 53.2 процента занимает сельскохозяйственная отрасль, 20.7 процента- инвестиции, 22.2 процента - торговля, 2.7 процента- связь, 1.2 процента  промышленность. Темп роста валового регионального продукта достигнут за счет роста производства сельскохозяйственной продукции.

За январь-декабрь 2010 года объем инвестиций в экономику района составил 85767.4 ( 98781 ) тыс.руб., или 86.8 процента к уровню 2009 года, инвестиции были направлены  на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, строительство жилья, реконструкцию животноводческих помещений, капитальный ремонт объектов социальной сферы.

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования распределены на собственные средства предприятий и привлеченные средства, на долю собственных средств приходится 17.7 процента, на привлеченные средства 82.3 процента; из них средства федерального бюджета 12.4 процента, областного бюджета 46.1 процента, лизинг 8 процентов, внебюджетные фонды 5.7 процента и другие источники 10.1 процента.

За январь-декабрь 2010 года промышленным предприятием района произведено продукции (работ, услуг)  на сумму  619.7 тыс. руб. (5931.2),  в сравнении с соответствующим периодом прошлого года объем промышленного производства в действующих ценах соответствующего года снижен на 5.3 млн. руб., что составляет 10.4 процента.  В соответствующем периоде  2009 года производил промышленную продукцию ООО  «Рогнединолен».

За январь-декабрь  2010 года  объем отгруженных товаров промышленного производства (работ, услуг) предприятиями района составил  677.8 (6080.2) тыс. руб. в действующих ценах, что ниже уровня прошлого года на  5.4 млн.руб.,  индекс  физического объема к уровню прошлого года составил  11.1 процента.

В агропромышленный комплекс района входит 6 сельскохозяйственных предприятий,  крестьянско-фермерские хозяйства, МУП МТС «Рогнединская нива», ОАО Агрогородок «Вороновский», личные подсобные хозяйства населения.

На 1 января 2011 года  КФХ и индивидуальных предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве, зарегистрировано 59. В отчетном периоде по программе содействия занятости населения  25-ю безработными гражданами организован свой бизнес на селе (самозанятость), все они получили субсидию для развития малого предпринимательства, каждый из них получил по 58.8 тыс. рублей.

В 2010 году зарегистрировано ОАО «Снопот» сельскохозяйственное предприятие.

В текущем году сохранилась положительная тенденция по приросту инвестиций в агропромышленный комплекс. В районе продолжалась  реализация национального проекта «Развитие АПК».

В отчетном периоде  в сельское хозяйство поступило инвестиций в сумме 38.8 млн.рублей, средства направлены на ремонт  коровников, строительство молочного блока и установку оборудования на нем,  приобретение техники,  перевод скота в основное стадо, покупку племенного скота.

По состоянию на 1  января 2011 года во всех категориях хозяйств района насчитывалось 3345 (3138)  головы крупного рогатого скота,  в том числе коров 2189 (2117) голов, свиней 1331 (1185)  голов, овец и коз 603 (588) голов., что составляет к уровню 1 января 2010 года соответственно 107.0;103.0, 112.0, 103.0 процента.

Предприятиями всех категорий хозяйств района в отчетном периоде произведено 7120 (6859) тонны молока, что на 261 тонну, или на  4 %больше, чем  за  соответствующий период 2009 года.

Предприятиями всех категорий хозяйств района произведено (реализовано) скота на убой в живой массе 953( 962) тонн, что на 9 тонн или 0.9% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Во всех категориях хозяйств намолочено зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки 4756 (7824) тонн, что составляет к уровню прошлого года 61 процент, в сельскохозяйственных предприятиях намолочено 4104.0 (6500.0), 63.0 процента к уровню прошлого года,  в крестьянско-фермерских хозяйствах намолочено 590.0 тонн, против 1257.0 тонн в 2009 году ( 47.0 %). В хозяйствах населения намолочено 62 (67) тонн зерна, что составляет 93.0 процента к уровню 2009 года.

Урожайность зерновых культур  получена  в количестве 10.8 ц. с 1 гектара, в 2009 году урожайность составила  14.7 ц\га.

Сельскохозяйственными предприятиями реализовано зерна на 9.7 млн.рублей, средняя цена реализации 4.16 руб.за 1 кг.

Розничный товарооборот предприятий торговли по всем отраслям экономики за январь-декабрь 2010 года составил 153,5 (135,0) млн.руб., темп роста в фактических ценах к уровню прошлого года 113,7%, в сопоставимых ценах  объем розничного товарооборота к аналогичному периоду прошлого года возрос на 7,0 млн.руб., индекс физического объема составил 104,7%.

По состоянию на 1 января 2011 года в районе функционирует 56 торговых предприятий частной собственности, из них 45 продовольственных, 9 непродовольственных, 2 смешанных. Торговая площадь всех магазинов 2544 кв.м.  Обеспеченность торговой площадью на 1000 человек составляет 343,4 кв.м.

В 2010 году на душу населения было продано товаров на сумму 1877 руб. в месяц, за аналогичный период текущего года продано на 1726  руб. в месяц.

Возрос объем платных услуг. Объем платных услуг, оказанных населению, в январе-декабре  2010 года составил  14,2 (11,1) млн.руб., темп роста в фактических ценах к уровню прошлого года составил 127,9 процента, индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года составил 115,5 процента. В отчетном периоде возросли услуги связи, коммунальные услуги, медицинские услуги, услуги системы образования, услуги учреждений культуры.

Финансовая обеспеченность района в первую очередь собственными доходами является реальным отражением существующей социально-экономической ситуации в районе. На протяжении последних трех лет она остается стабильной.

Сумма доходов консолидированного бюджета за 2010 год составила 102,1 млн. рублей или 100,1% к плану текущего года. Собственные доходы бюджета составили 17,5 млн. рублей или 102,2% к плану текущего года. Доля собственных источников к общей сумме доходов составила 17,1%, что выше 2009 года на 3,6 процентных пункта. Рост собственных доходов консолидированного бюджета к уровню 2009 года составил 1,015 млн. рублей (6,2%), а районного бюджета 1,124 млн. рублей (8,9%).

Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов бюджета занимает НДФЛ – 59,1 %, единый налог на вменённый доход – 11,8 %, единый налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения- 7,5 %, земельный налог – 6,8 %.

Объём расходов консолидированного бюджета за 2010 год составил 104,1 млн. рублей. Наибольший удельный вес в общем объёме расходов занимает отрасль «Образование» - 45,8 %, отрасль «Здравоохранение и спорт» - 14,9 %, «Культура» - 9,3 %, «Общегосударственные вопросы» - 11,9 %, «Социальная политика» - 6,7 %.    Общегосударственные расходы в структуре собственных доходов района составили: 2008 год - 98%, 2009 год - 82%, 2010 год - 71%.

В 2010 году своевременно и в полном объёме выплачивалась заработная плата работникам бюджетной сферы.

Одним из важнейших направлений работы в 2009-2010 годах было проведение оптимизации бюджетной сети и штатной численности социально-культурных учреждений района, органов местного самоуправления и сокращению неэффективных расходов. Экономия за два года составила 3,0 млн. рублей (2009 - 1,8 млн. рублей, 2010 - 1,2 млн. рублей).  Эта работа будет продолжена в текущем году.

Важным направлением работы является увеличение собственных доходов бюджета.

Ежемесячно проводятся заседания комиссии по определению причин неплатежеспособности.

Число работающих на предприятиях и в организациях по состоянию на 1.01.2011 года составляет 1,4 тыс.чел., в т.ч. в материальной сфере 0,4 тыс.чел., в непроизводственной 1,0 т.чел.

Начисленная заработная плата работников  всех отраслей экономики района составляет 134 млн. руб., в т.ч. в материальном производстве 29,5 млн. руб., в непроизводственной сфере 104.5 млн.руб.

## 1.3. Промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги).

Основу экономического потенциала района составляет сельское хозяйство, промышленность, торговля.

На территории муниципального образования зарегистрировано около 143 предприятий и организаций различных организационно-правовых форм собственности, крупных и средних промышленных  предприятий на территории района нет.

До 2008 года в районе работали три промышленных предприятия ООО «Рогнединолен», МУП «Рогнединский дом», ООО «Рогнеда».

Таблица 6

Промышленные предприятия  Рогнединского района в 2009 году

| № п/п | Наименование предприятий | Основные виды выпускаемой продукции | Кол-во работающих списочного состава на 01.01.2010г., чел. | Отгружено товаров собственного производства, млн. руб. |  | 2009годв % к 2008 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 год | 2009 год |  |
| 1 | ООО «Рогнединолен» | льноволокно | 38 | 3,3 | 5,4 | 163.6 |
| 2 | МУП «Рогнединский дом» | пиломатериал оцилиндрованное бревно | 14 | 3,0 | 0,5 | 16,7 |
| 3 | ООО «Рогнеда» | Хлебобулочные изделия | 0 | 0 | 0 | 0 |

Кризисные явления в экономике страны негативно отразились на состоянии промышленных предприятий района. Как результат - сокращение темпов роста объемов производства, трудности со сбытом продукции, быстрое сокращение или отсутствие заказов, нарастающий дефицит оборотных средств и банкротство предприятий.

Рогнединский район являлся льноводческим районом,  основной культурой, выращиваемой сельхозпроизводителями был и остается лен.

Рогнединский льнозавод образован в 1932 году, в годы Великой Отечественной войны был разрушен, восстановлен 1954 году. В 1978 году проведена реконструкция предприятия, был подведен природный газ. Льноперерабывающее предприятие работало стабильно до 2000 года. В 2000 году предприятие  обанкротилось и было создано  акционерное общество ОАО «Рогнединский лен».

Снижение потребительского спроса на продукцию, стремительный и неконтролируемый рост цен на материально-производственные запасы, разрушение взаимосвязей с прежними партнерами-покупателями льноволокна привели ОАО "Рогнединский лен" к банкротству.

Общество с ограниченной ответственностью "Рогнединолен" образовано в марте 2002 года на базе обанкротившегося ОАО "Рогнединский лен", имущество которого было выкуплено московским инвестором ФКК «Росконтракт».

Целью Общества являлась организация рентабельной деятельности, получение прибыли, используемой в интересах Участников, а также для развития Общества, расширения сферы его деятельности и укрепления финансового положения.

Руководство вновь созданного ООО "Рогнединолен" сменило приоритеты хозяйственной политики в целом и     интересы в инвестиционной сфере.

Несмотря на существенные трудности, ООО "Рогнединолен" стремился провести в жизнь стратегию перспективного развития. Главные цели выбранной стратегии таковы:

выпуск короткого и длинного льноволокна повышенного качества;

обеспечение загрузки имеющихся мощностей и пропорциональности их

развития;

решение экономических задач;

создание непрерывного цикла производства;

долевое финансирование работ.

Предприятие легкой промышленности ООО "Рогнединолен" вело активную инвестиционную деятельность.

В 2002 году предприятием  выкуплены здания и сооружения обанкротившегося ОАО «Рогнединский лен» на сумму 1416,7 тыс. руб., а также технологическое оборудование на сумму 506,7 тыс. руб. В течение года была произведена реконструкция котельной на сумму 378,7 тыс. руб. и замена технологического оборудования (мялка, трясилка) на сумму 681,2 тыс. руб., приобретен автомобиль за 165,8 тыс. руб. Общая сумма  инвестиций в основной капитал в  составила 3149,1 тыс. руб. Источниками финансирования инвестиций являются кредиты банка.

В 2003 году инвестиции в основной капитал составили 1,2 млн. руб. За счет банковских кредитов ООО "Рогнединолен" приобретено два трактора МТЗ-82 с погрузчиками на сумму 596,6 тыс. руб., установлена трясилка стоимостью 50,0 тыс. руб. В целях предотвращения краж территория предприятия обнесена металлическим забором, приобретение которого обошлось в 552,0  тыс. руб.

В 2003 году предприятие начало работать в 3 смены. Среднесписочная численность работающих составила 118 человек, что на 66 % больше, чем в предыдущем году. Среднемесячная заработная плата составила 2028 тыс. руб.

Львиная доля инвестиций в основной капитал ООО "Рогнединолен" приходится на 2004 год,  она составила 23,5 млн. руб. Приобретена чешская линия для производства длинного льноволокна. Монтаж новой линии вела бригада из Чехии фирмы "Чехфлексмашина", которая конструирует, изготовляет  и устанавливает такое оборудование по всей Европе. Договоренность об установке нового агрегата была достигнута благодаря фирме "Тексконтракт", которая занимается поставками оборудования в России. За линию и ее монтаж уплачена сумма в 5049,5 тыс. руб. Оплата, доставка, монтаж заняли четыре месяца.

Новый мяльно-трепальный агрегат способен за смену переработать 5 тонн льнотресты, увеличить выпуск длинного волокна, выработка которого в смену может достигнуть до 800 кг в смену.

Установка чешской линии предъявляет повышенные требования к качеству тресты. Если качество льна будет низким, то предприятие не сможет использовать технику с полной отдачей, то есть увеличить выход длинного волокна.

В 2004 году закуплены две бельгийские линии для производства длинного льноволокна (7912,8 тыс. руб.) и линия для производства короткого льноволокна (3013,4 тыс. руб.). Монтаж этих линий производится работниками предприятия, которые изначально прошли обучение в Бельгии.

В течение 2004 года также приобретены:

пресс для изготовления кастроблоков (1400,0 тыс. руб.);

мяльно- трепальный агрегат (145,0 тыс. руб.);

компьютер (28,7 тыс. руб.)

Произведена реконструкция системы вентиляции в цехе по производству льноволокна (459,2 тыс. руб.).

Так как общество занималось не только переработкой, но и выращиванием льна на посевной площади 200 га, приобретена сельскохозяйственная техника для его уборки на сумму 5490,1 тыс. руб.

Продукция предприятия пользовалась спросом, проблем со сбытом не было.

От инвестиционной деятельности предприятия наблюдается положительный социальный эффект не только в самом Обществе, но и в целом по району. С внедрением нового оборудования, реконструкции значительно улучшились условия труда рабочих. На 66 % на предприятии увеличилась численность работающих, средняя заработная плата возросла на 16,8 % в 2003 году, на  78 % в 2004 году к уровню 2002 года, увеличилось производство продукции как в натуральном, так и в денежном объеме

С развитием производства ООО "Рогнединолен" в районе увеличились посевные площади льна и составили в 2004 году 2110 га. Рост к уровню 2002 года составил: в 2003 году – 49 %, в 2004 году – 154 %. , у сельхозпроизводителей не было проблем со сбытом льна. Предприятие своевременно рассчитывалось с поставщиками за сданное сырье.  Такая работа продолжалась в 2005  и 2006 году. В 2007 году обанкротилось основное льносеющее хозяйство ООО «Вороновское»   и лен выращивался самим перерабатывающим предприятием ООО «Рогнединолен».

В 2008 году  учредителем предприятия  московской фирмой  ФКК «Росконтракт» принято решение отказаться от выращивания  и переработки льна, посевные площади занять зерновыми культурами.  Промышленное предприятие  ООО «Рогнединолен» остановило свою деятельность как льноперерабатывающее предприятие.

В феврале 2009 года прошло заседание арбитражного суда о признании несостоятельности (банкротстве) предприятия ООО»Рогнединолен», введена процедура наблюдения, которая была продлена до 15 августа, назначен временный управляющий. Заседание арбитражного суда состоялось 15 сентября, предприятие признано банкротом, введено конкурсное производство, которое будет действовать до 22 марта 2010 года.

В целях поддержания работоспособности предприятия в первом квартале 2009 года между Дубровским предприятием ООО «Брянский лен» и ООО «Рогнединолен» заключен договор на переработку сырья (льнотресты) в количестве 1.5 тыс.тонн. С 10 марта 2009 года предприятие ООО «Рогнединолен» приступило к переработке льносырья. Работа предприятия велась в две смены, на двух линиях до середины октября 2009 года, выработано 345.8 тонны льноволокна, в том числе 112.6 тонны длинного и 233.2 тонны короткого льноволокна из давальческого сырья.

Весь комплекс производственных  помещений   имеет всю производственную инфраструктуру, ко льнозаводу подведен газ,  свет, вода, средства связи,  вся  прилегающая площадь  предприятия заасфальтирована,  помещения  располагаются в непосредственной близости от выездных ворот единого производственного корпуса, что снимает проблему нарушения общего транспортного потока, завязанного в основном производстве и значительно облегчает транспортировку.

Имея такую инфраструктуру,  нельзя допустить потери имеющихся основных производственных фондов района.

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Рогнединского района является  сохранение основного градообразующего промышленного предприятия по переработке льноволокна, повышение эффективности использования  имеющихся основных производственных фондов, увеличение производства сельскохозяйственной продукции, улучшение качества выпускаемой продукции, привлечение инвестиций  в  промышленное и сельскохозяйственное  производство.

В настоящее время конкурсным управляющим проводится продажа имущества предприятия.

С четвертого квартала 2007 года имущество филиала «Рогнединский» ГУ «Брянский лес»  стоимостью 1218,4 тыс.рублей передано  безвозмездно в собственность вновь созданному муниципальному унитарному  предприятию «Рогнединский дом».

В 2007 году администрацией района  разработан инвестиционный проект по переработке древесины на территории района, приведший к созданию нового муниципального унитарного предприятия «Рогнединский дом», средства для организации производства выделены из областного и местного бюджетов.

Весь проект стоимостью 5.467 млн.рублей, из них 4.921 млн.руб. средства областного бюджета и 546 тыс.руб. средства местного бюджета.

На выделенные средства   приобретен комплекс оборудования – трактора МТЗ-82  с оборудованием трелевочным навесным, лесовоз, лесопильная рама в комплекте  с системой аспирации и механизации, сушильная камера, цилиндровочный станок, ангар для размещения оборудования.

Предприятие производит и реализует пиломатериал обрезной, не обрезной, другие пиленые заготовки, штакет, оцилиндрованное бревно, всего произведено  за январь-декабрь 2008 года  789.8 куб. м. пиломатериала и оцилиндрованного бревна.

В 2009 году муниципальным унитарным предприятием «Рогнединский дом»  произведено продукции на сумму 555.2 (3061.7) тыс.рублей, что составляет 18.1 процента к уровню прошлого года, предприятием производились заготовки пиленые, пиломатериал обрезной, не обрезной,  всего – 109 куб.м.Для дальнейшего развития процесса модернизации и технологического развития производственной базы деревянного домостроения в МУП «Рогнединский дом» необходимо приобрести станок кромкообрезной КД-700, четырехсторонний строгальный продольно фрезерный станок С-26-2Н, торцовочный станок ЦП-32, рольганг 515Т,516Т, оснастка для комбинированного станка 668Ц, станок многопильный Ц 8Д-8М-05, скребковый транспортер для уборки опилок, рамные, ленточные пилы, ножи для комбинированного станка 668Ц, бензопилы для заготовки леса на корню, противопожарный инвентарь и трактор «Беларус» МТЗ-82.1., а также трелевочную машину ТТ-4М (3.0млн.руб.),  трактор гусеничный ВТ-90 (1.3 млн.руб.), машину лесную погрузочно-транспортную МЛ-131 – 5.6 млн.руб., а также  провести реконструкцию имеющихся цехов по переработки  леса и строительство новых, весь комплекс затрат составит 115.0 млн.рублей. Приобретение необходимого оборудования по переработке древесины позволит предприятию наладить выпуск срубов из оцилиндрованного бревна со всеми комплектующими (стропилы, пол, потолок, летняя веранда).

Приобретение комплекса оборудования и техники, производственная деятельность предприятия будет представлять полный технологический цикл от заготовки древесины до изготовления срубов.

МУП «Рогнединский дом» будет осуществлять заготовку сырья собственными силами через субаренду лесных насаждений, далее по технологическому циклу: заготовка круглого леса, изготовление оцилиндрованного бруса, изготовление и установка сруба из оцилиндрованного бревна и комплектация необходимым  пиломатериалом для деревянного домостроения.

Планируемый ввод в эксплуатацию жилья 24 домокомплекта год, размеры срубов 6х6 м, 6х7 м, 6х8 м, 6х9 м, 7х9 м с капитальной стеной, 8х9м с капитальной стеной, 8х10 м с капитальной стеной.

Преимущества деревянного домостроения известны и очевидны, высокие экологические и эстетические показатели, комфорт и доступность исходного сырья – все это делает популярными изготовленные из дерева постройки и сооружения. Продукция предприятия будет пользоваться спросом.

Общество с ограниченной ответственностью «Рогнеда» - юридический  и почтовый адрес предприятия: 242770 Брянская область п. Рогнедино, ул.Молодёжная, 1.Тел. (483-31)-2-15-88.

Виды производственной деятельности: Производство хлеба и хлебобулочных изделий,  безалкогольной продукции, розничная торговля.

.       В 2006 году была остановлена работа ПО «Хлебозавод» районного потребительского  общества «Кооператор», в 2007 году предприятие выкуплено частной фирмой ООО  «Рогнеда», в течении года предприятием велась реконструкция предприятия и  с четвертого квартала предприятием начат выпуск хлебобулочных изделий – хлеба и батонов, сухарных изделий, кондитерских изделий,  безалкогольных напитков. Объемы производства пока незначительны, произведено продукции на сумму 245.0 тыс.рублей.

Суть проекта: приобретение нового оборудования и создания нового производственного участка на существующем предприятии.

Форма участия инвестора  в финансовом обеспечении проекта: инвестиции в модернизацию и техническое перевооружение производственного оборудования с целью производства новых видов продукции.

Учитывая положение дел в ООО «Рогнеда»,  изношенное оборудование, неприемлемое для производства конкурентноспособной хлебобулочной продукции, а также мелкоштучных изделий, конкуренция со стороны производителей соседних районов по булочным изделиям, обусловила необходимость модернизации технологического оборудования в кратчайшие сроки.

Изменить финансово-экономическое положение предприятия позволит внедрение новых видов продукции, имеющих на современном этапе повышенный спрос потребителей.

Внедрение проекта позволит соединить интересы предприятия  и конечных потребителей по выпуску новых видов продукции, так и производства мелкоштучных сладких слоеных изделий.

В результате внедрения проекта планируется увеличение объема производства  булочных изделий в 3 раза, будет создано 9 новых рабочих мест, улучшится организация труда, ликвидируется ручной труд.

Проект имеет и социальный эффект, при его реализации 7.4 тыс.человек получит качественную хлебобулочную продукцию.

Для  расширения и увеличения ассортимента необходимо современное  технологическое оборудование, на приобретение которого у предприятия не имеется средств. Да и действующее оборудование имеет износ 98%, оборудование  устаревшее,  1974 года выпуска. Печь ФТЛ, на которой выпекаются в данный период хлебобулочные изделия по проекту предусмотрена для выпуска не менее 2000 кг. таких изделий в смену, очень энергоёмкая, изношена и поэтому продукция не соответствует предъявленным требованиям со стороны покупателей, недостаточно конкурентоспособна, а иногда просто забраковывается. Все это отрицательно сказывается на производстве продукции, а следовательно и на финансовых показателях предприятия.

В последние годы покупательский спрос  уверенно склоняется в сторону так называемых сладких мучных изделий: слоеных, сдобных кондитерских изделий, пряников и др. Приобретение нового технологического оборудования для производства хлебобулочных изделий и создание производственного цеха по их выпуску на существующем предприятии позволит расширить и обновить ассортимент выпускаемой продукции, улучшить внешний вид и формы продукции, что приведет к увеличению производства хлебобулочных изделий.

В 2011 году  из промышленных предприятий в районе производственную  деятельность осуществляет только МУП «Рогнединский дом».

На территории района значилось 10 малых предприятий,  62 крестьянско-фермерских хозяйства, работает 201 индивидуальный предприниматель. Из десяти  малых предприятий – восемь предприятий сельскохозяйственного производства (СПК «Тюнинский», ТНВ »Возрождение", СПК "Победитель", ООО"Исток", ООО»Елена», ООО»Тюнинский», ООО»Рогнединолен», ОАО «Снопот», одно торговое предприятие (ООО "Фипрафил") и одно неработающее предприятие ЗАО "Лесной двор".

На территории района были зарегистрированы  28 микропредприятий с численностью работающих менее 15 человек: из них 15 крестьянско-фермерских хозяйств,  11 предприятий - промышленные предприятие ООО "Рогнеда", ООО "Есения", торговые ООО «Русь», ООО «Люкс», ПОБ "Рогнединское", ООО «Нирвана», ООО «Продактив-Р», ООО «Энергетик», сельскохозяйственное –ООО «Рогнединский лен», предприятие жилищно-коммунального хозяйства ООО  "Управление жилищно-коммунального хозяйства".

Индивидуальные предприниматели занимаются в основном торгово-закупочной деятельностью около 75 процентов, 15 процентов заняты в сельском хозяйстве, 8 процентов в сфере оказания платных услуг населению и 2 процента в других отраслях.

Таблица 7

###### Основные показатели развития малого бизнеса

| № п/п | Показатель *оперативные сведения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| 1 | Количество малых предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
| 2 | Оборот малых предприятий, млн. руб. | 48.2 | 54.7 | 61.1 |
| 3 | Число субъектов малого предпринимательства (Индивидуальных предпринимателей) | 214 174 | 225 187 | 239 201 |
| 4 | Численность работающих в малом бизнесе Доля населения, работающего в малом бизнесе, в численности занятого в экономике,% | 484 16.4 12,3 | 502 17.3 | 533 18,4 |

Основным источником рабочих мест для малого бизнеса продолжает оставаться сфера торговли и услуг, при этом торговля на настоящий момент является  наиболее успешной отраслью экономики, общий объем оборота розничной торговли по предприятиям по всем видам экономической деятельности за 2010 год составил 153.5 млн. рублей, при индексе роста 104.7%. Потребительский рынок  характеризуется постоянно расширяющимся ассортиментом товаров и услуг, совершенствованием организации торговых процессов, а также внедрением прогрессивных технологий и форм продаж. Товарная насыщенность его носит устойчивый характер и соответствует платежеспособному спросу населения с разным уровнем достатка на социально - значимые продукты питания. На сегодня потребительский рынок района – одна из самых инвестиционно привлекательных отраслей экономики.

Сельское хозяйство

В агропромышленный комплекс района входит 6 сельскохозяйственных предприятий,  крестьянско-фермерские хозяйства, МУП МТС «Рогнединская нива», ОАО Агрогородок «Вороновский», личные подсобные хозяйства населения.

На 1 января 2011 года  КФХ и индивидуальных предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве, зарегистрировано 59. В отчетном периоде по программе содействия занятости населения  25-ю безработными гражданами организован свой бизнес на селе (самозанятость), все они получили субсидию для развития малого предпринимательства, каждый из них получил по 58.8 тыс. рублей.

В 2010 году зарегистрировано ОАО «Снопот» сельскохозяйственное предприятие.

В текущем году сохранилась положительная тенденция по приросту инвестиций в агропромышленный комплекс. В районе продолжалась  реализация национального проекта «Развитие АПК».

В отчетном периоде  в сельское хозяйство поступило инвестиций в сумме 38.8 млн.рублей, средства направлены на ремонт  коровников, строительство молочного блока и установку оборудования на нем,  приобретение техники,  перевод скота в основное стадо, покупку племенного скота.

По состоянию на 1  января 2011 года во всех категориях хозяйств района насчитывалось 3345 (3138)  головы крупного рогатого скота,  в том числе коров 2189 (2117) голов, свиней 1331 (1185)  голов, овец и коз 603 (588) голов., что составляет к уровню 1 января 2010 года соответственно 107.0;103.0, 112.0, 103.0 процента.

В том числе:

- в сельскохозяйственных кооперативах  2051 (1860)   гол. крупного рогатого скота, в том числе коров 1235.0 (1120) гол. Поголовье КРС возросло на 191 гол., или на 110 %, поголовье коров возросло на 115 голов, или на 10 % к уровню 2009 года.

-  в КФХ  насчитывается -  533 ( 542)     головы  КРС, в   том числе 370( 369)   гол. коров.           Поголовье КРС  сократилось на 9 гол. (на 2%), поголовье коров возросло на 1 гол.   (на 0.3%).

В крестьянских фермерских хозяйствах насчитывается 20 (26)голов свиней, что на 6 голов ниже уровня прошлого года, или на 23 процента.  Сократилось поголовье овец и коз и составляет 206 головы (280),  сокращение составило 26 процентов, из-за реализации поголовья  овец на мясо.

-  в личных подсобных хозяйствах граждан имеется  761( 736) голов КРС, в том числе    коров   584 (  628) гол, свиней  1311 ( 1159) гол.,  овец и коз 397 ( 308) гол. Поголовье КРС  возросло на 25 гол.  (на 3%), на 44 головы уменьшилось поголовье коров (7%), поголовье свиней возросло на 152 головы ( 13%),  поголовье овец и коз  возросло на 89 гол., или на 29 процентов к январю-декабрю  2009 года.

Предприятиями всех категорий хозяйств района в отчетном периоде произведено 7120 (6859) тонны молока, что на 261 тонну, или на  4 %больше, чем  за  соответствующий период 2009 года.

В том числе:

- сельхозпредприятиями района произведено 3017 ( 2897) тонны молока, что на  120 тонны,       или на  4%  больше уровня прошлого года.

В отчетном периоде  средний надой  от каждой коровы составил 2682 ( 2634)  кг,  что составляет к уровню   2009 года  101.8 процентов.

Крестьянско-фермерскими хозяйствами произведено 1004 (636) тонны молока, что на 368 тонн, или на 58 процентов больше уровня 2009 года.

- в личных подсобных хозяйствах произведено 3099 ( 3326) тонны молока, на 227 тонны, или на 7% меньше  уровня 2009 года.

Сельскохозяйственными кооперативами отгружено молока в количестве   на сумму  28.4  млн. руб., средняя цена реализации сложилась в сумме 9.97 руб. за 1 кг. молока..

Предприятиями всех категорий хозяйств района произведено (реализовано) скота на убой в живой массе 953( 962) тонн, что на 9 тонн или 0.9% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

В том числе:

- Сельхозпредприятия произвели скота на убой 103(124) тонны, что на 21 тонну, или

- КФХ произвели 94 (77)тонн, на 17 тонн, или  22% больше уровня  2009г.;

- ЛПХ произвели  756 (761) тонн, производство мясо сократилось на 5 тонн, 99.3 процента к уровню 2009 года.

Выручка от реализованного скота сельхозпредприятиями составила 6.2 млн. руб., средняя цена реализации скота в живом весе составила   50,56 руб. за 1 кг.

Произведено яиц  1561 (1603) тыс.штук,  производство яиц сократилось        в сравнении с уровнем прошлого года на 42 тыс. штук , или на 3 процента, из-за сокращения  численности поголовья птицы. Производством яиц занимаются личные подсобные хозяйства и крестьянские фермерские хозяйства. В личных подсобных хозяйствах населения произведено 1549 тыс.штук, 97 процентов к уровню 2009 года, в КФХ произведено 12 тыс. штук яиц, рост составил71 процент.

В отчетном периоде в сельскохозяйственных кооперативах получено 1041 ( 1131) гол  приплода телят,   что составляет  92 процента  к уровню прошлого года.

Среднесуточные привесы крупного рогатого скота  составили за январь-декабрь  2010 года 345 (314) грамм  что больше уровня прошлого года на 9.9 процента.

В отчетном периоде в основное стадо введено 247 гол. нетелей,  сельскохозяйственными кооперативами заключаются договора с населением на  покупку и доращивание молодняка КРС,  закуплено  37 голов ремонтных телок.

Сокращение дойного стада не допущено ни в одном хозяйстве.

Продолжается работа по улучшению генетического потенциала стада, в 2010 году хозяйствами района  закуплено 30 голов племенных телок и нетелей, три быка производителя. Индивидуальным предпринимателем открыт пункт искусственного осеменения коров в п.Рогнедино.

За январь-декабрь 2010 года  вывезено на поля  3.0 тыс. тонн органических удобрений, на 1 га посева  внесено 0.3 тонны  органических удобрений. Завезены и внесены 153 тонны селитры, 27 тонн азофоски,11.2 кг.в д.в.на 1 га посева. Проведены работы по фосфоритованию на 92 га на сумму 500 тыс.рублей, культуртехнические работы на площади 130 га на сумму 203 тыс.рублей. Кроме того под урожай 2011 года  завезено и внесено 266 тонн минеральных удобрений.

По состоянию на 1 января 2011 года  наличие кормов составляет 23 989 ц.к.ед., на 1 условную голову приходится 14.1 (23.5) центнера кормовых единиц.

Во всех категориях хозяйств намолочено зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки 4756 (7824) тонн, что составляет к уровню прошлого года 61 процент, в сельскохозяйственных предприятиях намолочено 4104.0 (6500.0), 63.0 процента к уровню прошлого года,  в крестьянско-фермерских хозяйствах намолочено 590.0 тонн, против 1257.0 тонн в 2009 году ( 47.0 %). В хозяйствах населения намолочено 62 (67) тонн зерна, что составляет 93.0 процента к уровню 2009 года.

Урожайность зерновых культур  получена  в количестве 10.8 ц. с 1 гектара, в 2009 году урожайность составила  14.7 ц\га.

Сельскохозяйственными предприятиями реализовано зерна на 9.7 млн.рублей, средняя цена реализации 4.16 руб.за 1 кг.

В отчетном году во всех категориях хозяйств  произведено картофеля в количестве 5528 (6630) тонны или 83 процента к уровню 2009 года. Основное производство картофеля  было сосредоточено в личных подсобных хозяйствах граждан, где произведено 5478 (6578) тонн, 83 процента к прошлому году, в крестьянско-фермерских хозяйствах произведено 44 (40)тонн картофеля, выше уровня прошлого года на 4 тонны, 111 процентов, в сельскохозяйственных предприятиях выращено 6 тонн картофеля, это ниже уровня 2009 года на шесть тонн.

Во всех категориях хозяйств произведено 784 (851) тонн овощей, что составляет 92 процента к уровню прошлого года. Основное производство овощей сосредоточено в личных подсобных хозяйствах граждан, где выращено 784 (797) тонн овощей, меньше уровня 2009 года на 2 процента.

Сокращение производства растениеводческой продукции  в текущем году связано с засушливым летом 2010 года.

Полностью выполнен план засыпки семян яровых зерновых культур, при плане 849 тонн засыпано 879 тонн семян, или 103.5 процента к плану.

Под урожай 2011 года посеяно озимых культур на площади 3236 га при плане 2550 га, или 127.0 процента к плану.

За январь-декабрь 2010 года финансовая поддержка  сельхозтоваропроизводителей из всех уровней бюджетов составила  45.3 млн.рублей.

В целях дальнейшего развития сельскохозяйственного производства  в район привлечен инвестор – агропромышленный холдинг  «Мираторг». В настоящее время ведется работа по продаже земельных долей АПХ «Мираторг», на двух площадках планируется размещение предприятий агропромышленного  холдинга по производству сельхозпродукции, что позволит увеличить посевные площади и производство животноводческой продукции в районе.

## 1.4. Социальная и техническая инфраструктура.  Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности в ЖКХ, транспорта и других системообразующих отраслях социальной сферы.

.

1.4.1. Жилищный фонд

1. Жилищный фонд составляет 219.9 тыс. м2. Общая площадь жилищного фонда, имеющая централизованное теплоснабжение – 71.4 тыс. м2, в том числе   отапливаемого от котельной ОАО «Брянские  коммунальные системы».

Уровень благоустройства жилищного фонда города характеризуется обеспеченностью:

- центральным отоплением на  32.4%,

- водопроводом на 36.3%,

- канализацией на 32.6%,

- газом на 98.6 %.

На территории района всего 342 многоквартирных жилых дома, из которых в 337 собственники должны были выбрать способ управления. По состоянию на 01.01.2011 года  299 - собственники выбрали непосредственное управление, 24 – собственники выбрали управление управляющей организацией, 14 – собственники выбрали управление ТСЖ. В пяти домах были проведены конкурсы по выбору управляющей организации.

До 2010 года капитальный ремонт жилых домов не  производился, проводились только работы по текущему ремонту, в  результате были нарушены сроки проведения капитального ремонта конструктивных элементов (15-20 лет), что привело к ухудшению состояния конструкций домов, особенно  внутренних инженерных коммуникаций.

За 2010 год  по программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» с помощью средств Фонда содействия реформированию ЖКХ были  отремонтированы 2 многоквартирных  дома.

На 2011 год включены в программу  капремонта МКД еще 2 многоквартирных дома. Однако этого недостаточно. По нормативным срокам проведения капитального  ремонта МКД за 2011-2012 год  необходимо  отремонтировать все многоквартирные жилые дома. Это  возможно выполнить только с помощью адресной поддержки Фонда содействия  реформированию ЖКХ, областного и местного бюджетов;  в связи с высокой стоимостью  капитального ремонта, т.к. собственники жилых помещений самостоятельно решить эту проблему не в силах.

В  соответствии со статьей 13 федерального закона «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» собственники помещений в многоквартирных домах обязаны до 01.01.2012 года обеспечить оснащение  МКД приборами учета расходов энергоресурсов: воды, газа, тепло-, электроэнергии. Всего необходимо оборудовать  приборами учета энергоресурсов 19 многоквартирных жилых домов.

1.4.2. Инженерная инфраструктура

Инженерная инфраструктура   состоит из инфраструктуры  водохозяйственного комплекса  и  энергетического комплекса.

Водохозяйственный комплекс  включает в себя системы водоснабжения  и водоотведения. Энергетический комплекс - системы электро-, тепло-, газоснабжения.

Система водоснабжения

Водоснабжение  Рогнединского района осуществляется:

- артезианские скважины в количестве 10 ед. с общим подъемом воды 153.5 тыс. м3/в год;

- водопроводные сети протяженностью 74.3 км,;

- водозаборные колонки –  54шт;

- водонапорные  башни

Износ зданий и сооружений водозаборных сооружений составляет – 78 %.

Износ водопроводных городских сетей составляет  - 65 %.

Аварийность на водопроводных сетях составляет 1,1 случая на 1 км.

Для обеспечения качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоснабжения, а также для обеспечения потребностей нового строительства жилых зданий, объектов социального назначения необходимо проведение реконструкции существующей  водопроводной сети, строительство новых сетей и артезианских скважин в районе.

Для реализации мероприятий по реконструкции и новому строительству сетей водоснабжения необходимо выполнить:

1. Замену сетей водоснабжения;

2. Модернизацию водозаборных  сооружений;

3. Строительство  новых уличных водопроводов.

Система водоотведения.

Предприятие «Рогнедино Инженер Сервис» является муниципальным унитарным предприятием.

Основными видами деятельности предприятия являются:

удовлетворение потребности населения района в жилищно-коммунальном обслуживании;

осуществление мероприятий по сохранности жилищного фонда, повышение уровня благоустройства, жилищного фонда, улучшение санитарного состояния поселка и населенных пунктов

осуществление капитального и текущего ремонта жилищного фонда и объектов коммунального назначения;

осуществление деятельности по обеспечению населения и предприятий водой, канализацией и тепловой энергией, эксплуатации сетей водопровода и канализации;

Сброс использованной воды и ее очистка осуществляется в канализационные очистные сооружения на 0.4 тыс.куб.м. сточных вод в сутки, протяженность канализационных сетей в поселке 4.2 км., 2 КНС, сооружение биологической очистки сточных вод.   Производится сброс сточных вод от благоустроенных жилых домов п. Рогнедино, больницы, школы,  детсада, приюта для детей.

Вся система водопроводно-канализационного хозяйства требует профилактических ремонтов и реконструкции.

Сточные воды, поступающие на очистные сооружения, представляют собой хозяйственно-бытовые стоки, очистные сооружения рассчитаны на расход стоков до 400 куб.м. в сутки.  Пропуск сточной жидкости всего 21.9 тыс.куб.м. в год, в том числе от населения 15.2 тыс.куб.м. и от прочих потребителей   6.7 тыс.куб.м.

Весь комплекс очистных сооружений был введен в эксплуатацию в 1994 году.

В состав комплекса станции биологической очистки входит:  насосная  станция подачи сточных вод – 2 шт.,аэротенок -1, вторичный отстойник -1, иловые площадки - 2, контактный колодец-1, хлораторная-1, воздухо-надувная станция-1.

Насосные станции предназначены для подачи сточных вод на комплекс очистных сооружений. Насосные станции оборудованы приемными резервуарами, объемом 1.5 куб.м. и 1.0 куб.м.в которые установлены погружные насосы типа ЦМК-16-27, производительностью 16 куб.м/час., напор-27 м по 2 шт) 1 раб.1 рез.).

В приемных резервуарах установлены датчики уровней, для автоматического регулирования работы насосных  установок. Поступление сточных вод в приемные резервуары осуществляется посредством самотечных трубопроводов от источников канализования. Подача сточных вод от насосных станций до очистных сооружений производится по напорным трубопроводам.

В 1994 году на очистных сооружениях были выполнены пуско-наладочные работы, направленные на снижение П.Д.К. загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах. Однако, по результатам количественного химического анализа, выполненного Брянским филиалом Ц.Л.А.Т.И. по Брянской области концентрация загрязняющих веществ составляет – взвешенные вещества-10 мг\л, БПК-5-8.1 мг/л, азот аммонийный -7.12 мг/л, сульфаты -63 мг\л, хлориды -17.8мг\л, фосфаты -0.8мг\л. Указанные сточные воды, сбрасываемые с очистных сооружений МУП «РогнединоИнженер –Сервис» превышают нормы П.Д.К. к водным объектам рыбохозяйственного назначения из-за невыполнения условий лицензии на водопользование. Условиями лицензии на водопользование предписано провести модернизацию канализационно-очистных сооружений ( строительство сооружений доочистки сточных вод) перед сбросом в реку Туща, пуско-наладочные работы на КОС, строительство новой КНС.

С 1994  года на очистных сооружениях не  менялось оборудование, проводился только текущий ремонт канализационных сетей. Износ основных средств очистных сооружений 100 процентов, иловые площадки воздуходувки имеют износ 100 процентов.         Почти полный износ оборудования не позволяет подключать к  очистным сооружениям  жилые и административные здания, которые пользуются местной канализацией, подключение всех жилых домов и административных зданий к центральной канализации позволит удешевить услуги водоотведения (канализации).

При  техническом перевооружении, реконструкции, изменении технологии выработки  льноволокна  льноперерабатывающим  предприятием ООО «Рогнединолен», остановлены очистные сооружения предприятия, к которым был подключен весь жилой сектор  микрорайона льнозавода, производственные и жилые корпуса Рогнединского профессионально-технического училища № 38., что угрожает загрязнению озера вблизи льнозавода.

Для подключения данного микрорайона к центральным очистным сооружениям  необходимо провести канализационный коллектор протяженностью 1.5 км до центральных очистных сооружений. Увеличение полей аэрации для вторичной очистки отходов.

Очистные сооружения не отвечают требованиям по химическому анализу сбрасываемых вод. Согласно требований технической инспекции необходимо осуществить строительство сооружений доочистки сточных вод, увеличить емкость станций перекачки, заменить оборудование хлораторной, воздуходувок и насосного оборудования  КНС. Отсутствуют на очистных сооружениях подъездные пути и площади с твердым покрытием.

Исходя из вышеизложенного, администрация Рогнединского района, просит Вас включить в перечень капитальных расходов на 2010-2012 годы объект «Реконструкция очистных сооружений в п. Рогнедино»  в сумме 11 млн.руб., так как средства местного бюджета не позволяют выделить необходимые средства на реконструкцию очистных сооружений.

Для реконструкции очистных сооружений в п. Рогнедино необходимо приобрести следующее оборудование:

Воздуходувки   32 ВФ 13 -1.5        2 шт.

Насосы                    30 ПФ-026       3 шт.

Насосы                    75 НФ-300       4 шт.

Бетонирование иловых площадок и

резервуара доочистки сточных вод

с асфальтированием подъездного пути и площадки

Строительство канализационного коллектора

протяженностью 1.5 км

Увеличение полей аэрации для вторичной

очистки отходов

Строительство канализационных сетей в п. Рогнедино

1 км. ежегодно

Социальная направленность мероприятия

При включении в перечень капитальных расходов на 2010-2012 годы объект «Реконструкция очистных сооружений в п. Рогнедино»  в сумме 11 млн.руб., выделения средств в полном объеме   улучшаться  условия труда работников обслуживающих   очистные сооружения,  улучшатся жилищно-бытовые условия населения при подключении жилых домов к центральной канализации, при  увеличении протяженности канализационных сетей, что приведёт к росту объёмов стоков и снижению себестоимости на услуги водоотведения, получения дополнительных доходов.

Выполнение  мероприятий по реконструкции очистных сооружений позволит  улучшить экологический баланс на территории Рогнединского района.   Ориентировочная стоимость  11 млн. руб.

б). «Реконструкция полигона промышленных и твердых бытовых отходов»

Вывоз твердых бытовых отходов производится на полигон промышленных и твердых бытовых отходов,  на котором необходимо осуществлять мероприятия по реконструкции, так как данный полигон не соответствует санитарным нормам, установленным действующим законодательством и соответственно возникают проблемы в получении лицензии на эксплуатацию. Необходимый объем денежных средств   15,5 млн. руб.

г)   «Строительство и реконструкция водопроводных сетей»

В связи с высоким уровнем износа сетей водопровода требуется их реконструкция, протяженностью 37,5 км., стоимостью 37,5  млн.рублей, а так же строительство новых сетей водоснабжения, протяженностью 7,8 км. Ориентировочная стоимость 8,6 млн. руб.

д) «Реконструкция артезианских скважин»

Необходимо произвести мероприятия по реконструкции 11 водонапорной башни, ориентировочная стоимость 7,15 млн.руб., строительство 1  водонапорной башни ориентировочная стоимость 2,1 млн. руб и строительство 2 артезианских скважин 3,1 млн.руб.

е) «Строительство автомобильных дорог»,

Вести строительство автомобильных  дорог с твердым покрытием в поселке Рогнедино  ежегодно по 2 км., ориентировочная стоимость 80.0 млн.руб.

ж) «Приобретение спецтехники»

В 2010 году подана заявка на приобретение специализированной техники – экскаватор-погрузчик ЭО-2626 на базе МТЗ-82, поливомоечная машина на базе ЗИЛ КО-829А-01, мусоровоз КО-440-3, специальная вакуумная машина КО-503В.

Основными источниками финансирования для реализации проекта являются:

Федеральный бюджет 77.0 млн.руб., областной бюджет  16.0 млн.руб., местный бюджет 0.7млн.руб., прочие источники 33.1 млн.руб., итого 126.8 млн.рублей.

Система теплоснабжения

Теплоснабжение района осуществляют 2 котельных, 1 котельная ОАО «Брянские коммунальные системы», котельная МУП «Рогнедино Инженер-Сервис».

Протяженность сетей теплоснабжения в  районе 3,2 км,

Система электроснабжения.

Покупку и поставку электроэнергии населению осуществляет ООО «Строй Эксперт», у которой имеются  договора с филиалом ОАО «Брянские коммунальные системы»  на передачу по их сетям электроэнергии населению.

В составе систем электроснабжения  Рогнединского района находится: 184 трансформаторных подстанции;  639.9 км линий электропередачи. Годовой объем этих услуг по  району составляет  5,6 млн. кВт. час.

Большой проблемой в электроснабжении района является эксплуатация морально устаревшего оборудования, изношенных сетей электроснабжения. Так износ систем электроснабжения превышает 60%. При таком высоком проценте износа сетей необходимо более высокими темпами проводить их замену.

Система газоснабжения.

Поставку населению природного газа в городе осуществляет ООО «Брянскрегионгаз» передавая его по газовым сетям ПУ «Дубровкамежрайгаз» ОАО «Брянскоблгаз»,   Объем поставки газа в год  7.0 млн.м3. Газифицировано в  районе 98,6% жилого фонда.

Дорожное хозяйство.

Общая протяженность  автомобильных  дорог на территории района составляет 326 км, в том числе с твердым покрытием 123.5 км, удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог составляет 37.9 процента.

На территории района пролегает полотно железной дороги, протяженностью 30.3 км, но в настоящее время она не используется для доставки грузов на территорию района.

Протекающие по территории района реки не судоходны.

Основным видом транспорта в Рогнединском районе является автомобильный.

В 2000 году завершено соединение с районным центром центральных усадеб сельхозкооперативов.

Связь

Основным оператором проводной связи в Муниципальном образовании «Рогнединский район» Брянской области»  является ОАО «ЦентрТелеком».      Строительство и введение в эксплуатацию оптоволоконной линии позволит значительно увеличить количество междугородних соединений и качество телефонной связи, исключив влияние погодных условий и времени года на стабильность связи.

В районе развита мобильная сеть, представленная операторами сотовой связи МТС, Билайн, Мегафон, Теле -2. Имеется  радиовещание. Регулярно выходит районная   газета «Новый путь».

## 1.5. Анализ состояния бюджетной системы района, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств

Эффективность местного самоуправления определяется, прежде всего, материальными и финансовыми ресурсами, имеющимися в распоряжении местного сообщества, и рациональным их использованием.

За 2010 год доходы консолидированного бюджета района, с учетом  дотаций, субвенций и субсидий, полученных из областного бюджета,  составили 102,1 млн. рублей, что составляет 100,1 процента к уточненному плану года (102,0 млн. рублей)  и 84,1 процента к уровню 2009 года (121,4 млн. рублей), в том числе доходы районного бюджета за этот период сложились в размере 91,9 млн. рублей, что составляет 100,1 процента к уточненному плану года (91,8 млн. рублей) и 78,3 процента к уровню 2009 года (117,4 млн. рублей).

Собственных доходов консолидированного бюджета района в виде налоговых и неналоговых платежей за 2010 год получено 17,5 млн. рублей, что составляет 102,3 процента к уточненному плану года (17,1 млн. рублей) и 106,7 процента к уровню 2009 года (16,4 млн. рублей), в том числе собственные доходы районного бюджета за этот период сложились в размере 13,8 млн. рублей, что составляет 103 процента к уточненному плану года (13,4 млн. рублей) и 109,5 процента к уровню 2009 года (12,6 млн. рублей).

По сравнению с 2009 годом собственных доходов консолидированного бюджета района получено на 1,1 млн. рублей больше или увеличение составило на 6,7 процента. Рост собственных доходов районного бюджета составил на 1,2 млн. рублей или на 9,5 процента.

Исполнение плановых показателей по мобилизации налоговых доходов бюджета обеспечено на 101,9 процента, неналоговые доходы исполнены на 105,9 процентов. Выполнение плановых показателей  обеспечено по всем доходным источникам.

Обеспеченность собственными доходами в общей массе доходов консолидированного бюджета возросла по сравнению с 2009 годом на 3,6 процентных пункта и составила в 2010 году 17,1 процента (2009 год – 13,5%).

Основными налогами, которые в 2010 году сформировали собственные доходы консолидированного бюджета района, являлись налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход и налоги на имущество (15,2 млн. рублей), на их долю приходится 86,9 процента всех поступлений.

Следует отметить, что не в полной мере используются имеющиеся резервы для увеличения поступления доходов в местные бюджеты муниципальных образований района. Несмотря на принимаемые меры до сих пор не снят с повестки дня вопрос по завершению инвентаризации строений и земельных участков. По состоянию на 1 января 2011 года по району  не имеют инвентаризационной оценки 2,2 процента строений, что свидетельствует о не допоступлении в бюджеты поселений налога на имущество физических лиц.

Значительно хуже обстоит дело с инвентаризацией земельных участков. Процент инвентаризации по состоянию на 1 января  2011 года по району составил 35,3, что свидетельствует о не допоступлении в бюджеты поселений земельного налога.

Продолжает оставаться не решенной проблема нормализации системы расчетов и платежей в экономике района, что приводит к значительному сокращению финансовой базы, как районного бюджета, так и бюджетов поселений.

По состоянию на 1 января 2011 года сумма задолженности во все уровни бюджетов составила 3365,0 тыс. рублей, в том числе по федеральным налогам 1128,0 тыс. рублей, по региональным налогам 854,0 тыс. рублей, по местным налогам 1135,0 тыс. рублей, по налогам со специальным налоговым режимом 248,0 тыс. рублей.

По сравнению с началом 2010 года задолженность во все уровни бюджетов в целом по району возросла на 447,0 тыс. рублей или на 15,3 процента, в том числе по федеральным налогам на 218,0 тыс. рублей или на 24 процента, по региональным налогам на 125,0 тыс. рублей или на 17,1 процента, по налогам со специальным налоговым режимом на 13,0 тыс. рублей или на 5,5 процента, по местным налогам на 91,0 тыс. рублей или на 8,7 процента.

В общей сумме задолженности во все уровни бюджетов наибольший удельный вес составляет задолженность по налогам на имущество 46,6 процента, по налогу на доходы физических лиц 27,1 процента, по налогам на совокупный доход 7,3 процента. А в составе задолженности по местным налогам наибольший удельный вес приходится на земельный налог – 80,2 процента.

Наиболее крупными должниками по налоговым платежам во все уровни бюджетов являются ООО «Елена» (500,0 тыс. рублей), ООО «Энергетик» (235,0 тыс. рублей), СПК «Победитель» (220,0 тыс. рублей), ТНВ «Возрождение» (172,0 тыс. рублей), МУП «Рогнедино-Инженер-Сервис» (183,0 тыс. рублей), МУП «Рогнединский дом» (88,0 тыс. рублей) и некоторые другие.

Уровень собираемости налогов в бюджеты всех уровней на территории района за 2010 год составил 100,1 процента. По сравнению с 2009 годом собираемость налогов на территории района снизилась на 0,7 процентных пункта (2009 год – 100,8 процента).

Следует отметить, что  в условиях недостатка ресурсов, как  в районном бюджете, так и в бюджетах поселений, нам необходимо принять  дополнительные  и более жесткие меры по дальнейшему обеспечению максимальной мобилизации доходов в местные бюджеты, увеличению собираемости налогов, особенно налога на доходы физических лиц, региональных и местных налогов, и пополнению бюджетов за счет сложившихся долгов по налогам на начало текущего года.

В течение 2010 года проводилась определенная работа по погашению задолженности в бюджеты всех уровней. В этих целях  проведено 12 заседаний комиссии по неплатежам, на которых рассмотрены вопросы по 83 предприятиям-недоимщикам и внесены  конкретные предложения по погашению задолженности по налоговым платежам на общую сумму 2813,8 тыс. рублей, в том числе в части местных бюджетов 1918,0 тыс. рублей.

В результате проведенной работы по снижению задолженности сумма средств, поступившая в бюджеты всех уровней за 2010 год, составила 1655,9 тыс. рублей или 4,8 процента к общей сумме поступлений, в том числе в местные бюджеты поступило 1175,1 тыс. рублей или 6,7 процента.

Следует также отметить, что в районе по-прежнему не погашена  задолженность в бюджет сельхозтоваропроизводителями района по товарному кредиту, рассроченным централизованным кредитам и бюджетным кредитам.

Так, по состоянию на 1 января 2011 года задолженность по товарному кредиту составила 80,1 тыс. рублей (районный бюджет 59,3 тыс. рублей, областной бюджет 20,8 тыс. рублей),  по рассроченным централизованным кредитам 153,4 тыс. рублей (областной бюджет 153,4 тыс. рублей).

Бюджетная политика в области расходов была направлена на решение приоритетных задач социальной сферы, экономически значимых программ и мероприятий, безусловное выполнение принятых районом обязательств.

Сравнительный анализ расходов консолидированного бюджета района за 2007 - 2010 годы показывает рост расходов за эти годы. Если в 2007 году общий объем расходов консолидированного бюджета составлял 93,9 млн. рублей, в 2008 году - 100,4 млн. рублей, в 2009 году - 118,8 млн. рублей, то в 2010 году - 104,1 млн. рублей. Рост по отношению к 2007 году составил 110,9 процента, к 2008 году - 103,7 процента, к 2009 году - 87,6 процента. Среднедушевой расход на одного  жителя района за 2010 год составил 13,7 тыс. рублей против 15,7 тыс. рублей за 2009 год.

Объем расходов районного бюджета за 2010 год составил 93,9 млн. рублей или 99,5 процента к уточненному плану. К уровню 2009 года расходы районного бюджета сократились на 18,3 процента или на 21,1 млн. рублей.

Одной из приоритетных задач в области финансов по-прежнему является концентрация финансовых ресурсов на важнейших направлениях реализации социальной политики района. Большая часть расходов консолидированного бюджета района приходится на финансирование социальных расходов – 76,7 процента.

Всего на социально-культурные мероприятия и содержание учреждений социально- культурной сферы района за 2010 год было направлено 79,8 млн. рублей против 78,8 млн. рублей в 2009 году или темп прироста составил 1,3 процента. Финансирование расходов социального блока районного бюджета составило 71,1 млн. рублей с ростом к уровню 2009 года на 0,4 процента (2009 год - 70,8 млн. рублей).

Расходы на «Образование» в бюджете 2010 года составили основную долю, или 45,9 процента, их удельный вес в расходах социальной сферы 59,8 процента. В эту отрасль за 2010 год было вложено 47,7 млн. рублей бюджетных средств, что ниже уровня 2009 года на 3,3 млн. рублей или на 6,5 процента.

В 2010 году регулярно выплачивалась заработная плата педагогическим работникам, своевременно выплачены отпускные и материальная помощь в размере 2 тысячи рублей к отпуску, регулярно и в полном объеме выплачивались компенсация на приобретение книгоиздательской продукции, льготы по коммунальным услугам педагогическим работникам и специалистам образования, работающим на селе.

На содержание учреждений и мероприятий «Здравоохранения» в 2010 году направлено 15,0 млн. рублей, что выше соответствующего показателя за 2009 год на 0,6 млн. рублей. Удельный вес этих расходов в общем объеме бюджета составил 14,4 процента, а в расходах социального блока 18,8 процента.

Расходы бюджета на «Физическую культуру и спорт» в 2010 году составили 462,0 тыс. рублей, что выше уровня 2009 года на 272,0 тыс. рублей.

На содержание учреждений и мероприятий по отрасли  «Культура» в 2010 году направлено 9,7 млн. рублей, что выше уровня 2009 года на 1,6 млн. рублей. Удельный вес расходов в общем объеме бюджета  составил 9,3 процента, а в расходах социального блока 12,2 процента.

В системе «Социальной политики»  основной акцент в расходовании бюджетных средств был сделан на усиление адресности социальной поддержки, оказанию помощи, в первую очередь, социально  уязвимым группам населения. Расходы на эту отрасль составили 6,9 млн. рублей, что выше уровня 2009 года на 1,8 млн. рублей или на 35,2 процента. В том числе расходы бюджета на охрану семьи и детства в 2010 году составили 5,7 млн. рублей, что выше уровня 2009 года на 1,1 млн. рублей или на 24 процента.

Из отраслей материальной сферы основные расходы консолидированного бюджета района приходятся на «Жилищно-коммунальное хозяйство». За 2010 год на эти цели из районного бюджета и бюджетов поселений направлено 9,2 млн. рублей, что ниже уровня 2009 года на 16,2 млн. рублей или на 63,7 процента. Доля расходов консолидированного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство составила 8,8 процента против 21,4 процента в 2009 году.

В соответствии с областной Концепцией реформирования ЖКХ региональный стандарт платежей граждан к уровню затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг на 2010 год был рекомендован в размере 100 процентов, принятый уровень платежей по району в  2010 году составил 100 процентов.

Вместе с тем, собираемость платежей с населения за  жилищно-коммунальные услуги за 2010 год с учетом сложившейся задолженности на 1 января 2011 года составила всего 83 процента (начислено населению за ЖКУ 6727,5 тыс. рублей, собрано 6558,6 тыс. рублей). Сумма  задолженности населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на 1 января 2011 года составила 1177,6 тыс. рублей или более 2 месяцев (2,1 месяца).

Одной из мер повышения платежеспособности населения является предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. За 2010 год такие субсидии получали 296 семей, в которых проживает 816 человек, на общую сумму 3261,3 тыс. рублей.

Расходы районного бюджета на «Национальную экономику» в отчетном году составили 0,8 млн. рублей, что выше уровня 2009 года на 0,5 млн. рублей, из них 0,5 млн. рублей направлено на сельское хозяйство, 0,3 млн. рублей по областной программе занятости населения. Доля расходов консолидированного бюджета на национальную экономику составила 0,8 процента против 0,3 процента в 2009 году.

Особое внимание уделялось исполнению муниципальных целевых программ, кассовое исполнение которых составило 929,8 тыс. рублей, с ростом к уровню 2009 года на 10,3 процента (2009 год – 843,0 тыс. рублей).

Хотя ресурсная часть бюджета района не позволила в полной мере реализовать все  намеченные бюджетом мероприятия, вместе с тем она обеспечила выполнение минимального бюджета. В том числе обеспечено своевременное финансирование заработной платы с начислениями и отпускных работникам бюджетной сферы, социальных выплат, питания, медикаментов, оплаты коммунальных услуг учреждений бюджетной сферы и льготных категорий граждан, адресной помощи и других социально значимых расходов.

Основной целью проводимой нами работы является, в конечном счете, обеспечение эффективности использования бюджетных средств, сохранности и целевого их использования, жесткий режим экономии.

В целях эффективного использования бюджетных средств в 2010 году проводилась определенная работа по оптимизации сети и штатов бюджетных учреждений и расходов на их содержание. В течение 2010 года сокращено 14,55 ставок по учреждениям образования, 4,75 ставок по учреждениям здравоохранения, 1 штатная единица по аппарату управления. Одна общеобразовательная школа  реорганизована в начальную. Экономия бюджетных средств составила 1,2 млн. рублей.

В 2011 году в районе будет продолжена работа по оптимизации расходов на содержание учреждений бюджетной сферы и эффективному использованию бюджетных средств.

Важность и серьезность задач, стоящих сегодня перед нами, формируют принципиально новую сферу и уровень нашей ответственности. Усиление финансового контроля, строгое соблюдение бюджетного законодательства и финансовой дисциплины должны стать неотъемлемой и основной частью проводимой нами работы, от этого напрямую зависит качественное исполнение бюджета и эффективность работы всей бюджетной системы района.

Принятый администрацией района план действий, направленный на оздоровление социально-экономической ситуации в районе определяет следующие основные задачи бюджетной политики в текущем финансовом году:

- максимальное обеспечение сбалансированности районного бюджета и бюджетов поселений в рамках действующего законодательства и в условиях ограниченных финансовых ресурсов;

- повышение результативности бюджетных расходов, правильное определение приоритетов финансирования, эффективность использования бюджетных средств путем дальнейшей оптимизации сети, штатов, контингентов и расходов бюджетных учреждений района, сокращение неэффективных расходов;

- мобилизация собственных доходов на основе экономического роста и развития налоговой базы;

- жесткая, нацеленная на результат, политика в отношении собираемости налогов и обязательного вовлечения задолженности в ресурсы местных бюджетов.

| А Н А Л И З |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| исполнения консолидированного бюджета Рогнединского района |  |  |  |  |  |
| по состоянию на 1 января 2011 года |  |  |  |  |  |
|  | Уточнен-ный план года | Факт на 01.01. 2011 года | Факт на 01.01.2010 года | % исполне-ния к текущему году | % исполне-ния к прошлому году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Д О Х О Д Ы |  |  |  |  |  |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10309,0 | 10324,0 | 10169,0 | 100,1 | 101,5 |
| Налог на доходы физических лиц | 10309,0 | 10324,0 | 10169,0 | 100,1 | 101,5 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 3205,0 | 3447,0 | 2748,0 | 107,6 | 125,4 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1900,0 | 2066,0 | 2003,0 | 108,7 | 103,1 |
| Единый налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1226,0 | 1301,0 | 653,0 | 106,1 | 199,2 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 79,0 | 80,0 | 92,0 | 101,3 | 87,0 |
| НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО | 1441,0 | 1445,0 | 1740,0 | 100,3 | 83,0 |
| Налог на имущество физических лиц | 253,0 | 254,0 | 329,0 | 100,4 | 77,2 |
| Налог на имущество организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Земельный налог | 1188,0 | 1191,0 | 1411,0 | 100,3 | 84,4 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 393,0 | 429,0 | 228,0 | 109,2 | 188,2 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 12,0 | 13,0 | 6,0 | 108,3 | 216,7 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 552,0 | 573,0 | 357,0 | 103,8 | 160,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Проценты, полученные от предоставления кредитов внутри страны | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| Диведенды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале,находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 551,0 | 572,0 | 351,0 | 103,8 | 163,0 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 123,0 | 124,0 | 135,0 | 100,8 | 91,9 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 123,0 | 124,0 | 135,0 | 100,8 | 91,9 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1,0 | 1,0 | 153,0 | 100,0 | 0,7 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 638,0 | 657,0 | 428,0 | 103,0 | 153,5 |
| доходы от продажи земельных участков.находящихся в государственной и муниципальой собствености | 381,0 | 381,0 | 179,0 | 100,0 | 212,8 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 257,0 | 276,0 | 249,0 | 107,4 | 110,8 |
| ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 411,0 | 441,0 | 477,0 | 107,3 | 92,5 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ |  |  |  |  |  |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ | 17085,0 | 17454,0 | 16439,0 | 102,2 | 106,2 |
| Дотации от других бюджетов | 16946,0 | 16946,0 | 18049,0 | 100,0 | 93,9 |
| Субвенции от бюджетов других уровней | 47943,0 | 47680,0 | 48620,0 | 99,5 | 98,1 |
| Субсидии от бюджетов других уровней | 19763,0 | 19753,0 | 38302,0 | 99,9 | 51,6 |
| Иные межбюджетные трансферты | 307,0 | 307,0 | 5,0 | 100,0 | 6140,0 |
| Средства федерального бюджета на реализацию федеральных инвестиционных программ |  |  |  |  |  |
| Доходы от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 102044,0 | 102140,0 | 121415,0 | 100,1 | 84,1 |
| Р А С Х О Д Ы |  |  |  |  |  |
| Общегосударственные вопросы | 12394,0 | 12363,0 | 13464,0 | 99,7 | 91,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1204,0 | 1188,0 | 542,0 | 98,7 | 219,2 |
| Функционирование законодательных (представительных)органов гос.власти и представительных органов муниципальных образований | 288,0 | 286,0 | 640,0 | 99,3 | 44,7 |
| Функционирование Правительства РФ, высших оганов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 9263,0 | 9251,0 | 10345,0 | 99,9 | 89,4 |
| Судебная система | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Обеспечение проведение выборов и референдумов | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резервные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 1592,0 | 1591,0 | 1672,0 | 99,9 | 95,2 |
| Другие общегосударственные вопросы | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Национальная оборона | 319,0 | 319,0 | 312,0 | 100,0 | 102,2 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 444,0 | 439,0 | 424,0 | 98,9 | 103,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 409,0 | 408,0 | 403,0 | 99,8 | 101,2 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 31,0 | 31,0 | 21,0 | 100,0 | 147,6 |
| Национальная экономика | 851,0 | 848,0 | 264,0 | 99,6 | 321,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 542,0 | 541,0 | 264,0 | 99,8 | 204,9 |
| Водные ресурсы | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общеэкономические вопросы | 307,0 | 307,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 9381,0 | 9212,0 | 25372,0 | 98,2 | 36,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Жилищное хозяйство | 5280,0 | 5280,0 | 40,0 | 100,0 | 13200,0 |
| Коммунальное хозяйство | 1555,0 | 1555,0 | 20034,0 | 100,0 | 7,8 |
| Благоустройство | 2546,0 | 2377,0 | 5298,0 | 93,4 | 44,9 |
| Охрана окружающей среды | 1124,0 | 1123,0 | 145,0 | 99,9 | 774,5 |
| Образование | 47972,0 | 47638,0 | 50945,0 | 99,3 | 93,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Дошкольное образование | 4583,0 | 4570,0 | 4772,0 | 99,7 | 95,8 |
| Общее образование | 39564,0 | 39258,0 | 38887,0 | 99,2 | 101,0 |
| Профессиональная подготовка,переподготовка и повышение квалификации | 138,0 | 138,0 | 135,0 | 100,0 | 102,2 |
| Другие вопросы в области образования | 3687,0 | 3672,0 | 7151,0 | 99,6 | 51,3 |
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 9891,0 | 9722,0 | 8102,0 | 98,3 | 120,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 9891,0 | 9722,0 | 8102,0 | 98,3 | 120,0 |
| Другие вопросы в области культуры,кинематографии и средств массовой информации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Здравоохранение и спорт | 15602,0 | 15499,0 | 14634,0 | 99,3 | 105,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Здравоохранение | 8740,0 | 8637,0 | 7807,0 | 98,8 | 110,6 |
| Физическая культура и спорт | 462,0 | 462,0 | 190,0 | 100,0 | 243,2 |
| Другие вопросы в области здравоохранения,физической культуры и спорта | 6400,0 | 6400,0 | 6637,0 | 100,0 | 96,4 |
| Социальная политика | 6953,0 | 6928,0 | 5123,0 | 99,6 | 135,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Пенсионное обеспечение | 692,0 | 692,0 | 333,0 | 100,0 | 207,8 |
| Социальное обслуживание населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальное обеспечение населения | 486,0 | 486,0 | 126,0 | 100,0 | 385,7 |
| Охрана семьи и детства | 5745,0 | 5720,0 | 4612,0 | 99,6 | 124,0 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 30,0 | 30,0 | 52,0 | 100,0 | 57,7 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 104931,0 | 104091,0 | 118785,0 | 99,2 | 87,6 |
| ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком плюс) ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком минус) | -2887,0 | -1951,0 | 2630,0 |  |  |

Ключевая цель – увеличение в абсолютном выражении поступлений собственных доходов (налоговых и неналоговых) в местные бюджеты, увеличение налогового потенциала и доходности местных бюджетов на основе экономического роста.

Показатель налоговых поступлений является своеобразным «барометром» социально-экономического развития. Только при достижении устойчивой и эффективной занятости населения в экономике, устойчивого финансового состояния предприятий и сферы услуг, расположенных на территории района, можно рассчитывать на стабильность и рост налоговых поступлений в местные бюджеты.

Исходя из необходимости увеличения доходной части местных бюджетов и обеспечения устойчивого роста поступлений собственных доходов, задача определения путей расширения налогового потенциала становится особенно актуальной.

Достижению ключевой цели могут способствовать следующие направления:

- создание благоприятных условий для повышения предпринимательской активности и инвестиционной привлекательности каждого городского и сельских поселений в целом;

- проведение мониторинга налогового потенциала и определение возможных путей его увеличения;

- совершенствование администрирования с целью повышения собираемости налогов и платежей;

- развитие рынка земли и имущественных отношений;

- формирование эффективной системы межбюджетных отношений.

Решение проблемы и расширение налогового потенциала зависит от создания благоприятных макроэкономических условий для расширения производства, инвестиционной  активности на территории городского и сельских поселений, концентрации ресурсов в перспективных направлениях экономического роста.

Основные показатели, над которыми необходимо работать:

- увеличение количества вновь создаваемых юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью;

- увеличение количества развивающихся юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (увеличение инвестиционной активности хозяйствующих субъектов);

- увеличение количества рабочих мест;

- увеличение уровня средней заработной платы работающих;

- увеличение финансовой эффективности от использования объектов недвижимости и земли, в том числе муниципальной формы собственности;

- инвентаризация с целью полного учета объектов недвижимости, подлежащих налогообложению;

- максимально полное вовлечение земель в хозяйственный оборот;

- организация взаимодействия хозяйствующих субъектов с органами местного самоуправления, устранение административных барьеров в развитии предпринимательства.

Потенциал экономического и социального развития Рогнединского района:

-  Рогнединский район обладает  производственным потенциалом. Однако используются эти мощности неудовлетворительно. Здесь кроются большие резервы подъема производства.

- Район характеризуются средней трудообеспеченностью при среднем уровне квалификации рабочей силы. Значительная часть трудовых ресурсов используется недостаточно эффективно. Имеется значительный творческий, интеллектуальный и рабочий потенциал.

- Рогнединский район занимает выгодное транспортно-географическое положение, что расширяет его рыночные возможности.

- Район обеспечен ресурсами, позволяющими ему сформировать диверсифицированную экономику, сферу услуг, малый и средний бизнес.

- Инициатива, опыт и компетентность руководителей  района и предприятий.

Вместе с этим для   района характерны ряд специфических негативных факторов и проблем.

Факторы и проблемы, сдерживающие развитие:

1. Неудовлетворительная демографическая ситуация - сохраняющаяся тенденция ежегодного сокращения численности населения  района.

2. Низкий уровень финансирования учреждений социальной и жилищно-коммунальной сферы, не позволяющий в полной мере решать проблемы района по вопросам местного значения:

- развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства,

повышение качества жизни населения;

- привлечение квалифицированных специалистов для работы в  учреждении здравоохранения;

3. Низкий уровень среднедушевых доходов населения  района.

4. Значительный износ основных фондов промышленности, энергетики, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства.

5. Жилищные условия работников бюджетной сферы, молодых семей, жителей, проживающих в  жилищном фонде.

6. Низкая инвестиционная активность на территории района при недостатке собственного инвестиционного потенциала.

7. В условиях свободной конкуренции не все предприятия сумели серьезно изучить рынок,

8. Несоответствие структуры местной промышленности требованиям социально ориентированной рыночной экономики;

9. Наличие градообразующего предприятия ( банкротство предприятия);

10. Отставание уровня развития сферы обслуживания;

11. Слабость собственной налоговой базы и, как следствие, сильная зависимость от областного бюджета и финансирования мероприятий из федерального бюджета;

- Несоответствие инфраструктуры ЖКХ и инженерного оборудования санитарно-гигиеническим нормам и требованиям.

# 2. ВЫБОР ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО

## 2.1.Исходные предпосылки и принципиальные положения для формирования КИП

Решение проблем социально-экономического развития  Рогнединского района должно основываться на следующих принципах и приоритетных направлениях:

- ориентация на саморазвитие  района, на мобилизацию  собственных возможностей и ресурсов (интеллектуальных, деловых,  производственных, сырьевых);

- развитие  промышленности, малого и среднего бизнеса;

- обеспечение устойчивого экономического роста на основе создания новых промышленных предприятий и модернизации действующих предприятий, повышение качества жизни  населения;

- создание комплекса благоприятных условий, способствующих мобилизации собственного потенциала в различных сферах социально-экономической деятельности;

- привлечение к решению проблем региональных ресурсов, заинтересованных организаций, предприятий, различных фондов и  инвесторов;

- снижение социальной напряженности на рынке труда;

- создание постоянных новых рабочих мест;

- модернизация и развитие комплексной инфраструктуры района.

Экономика  района  нуждается в государственной поддержке.

Необходимо сформировать целенаправленную промышленную политику.

При этом необходимо предусмотреть развитие приоритетных для  района отраслей и видов производств,  оптимизацию состава и структуры  производств  промышленности.

Стратегической целью экономической политики должна быть дальнейшая поддержка и защита товаропроизводителей  района.

Основой для осуществления стратегических и оперативных мер по реализации политики администрации  района должен быть комплекс мероприятий и инвестиционных проектов на перспективный период.

## 2.2 Постановка целей КИП

Проведя анализ рисков (проблем) основных элементов Рогнединского района, можно определить  главные цели КИП развития Рогнединского района.

Главная цель: создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности  в Рогнединском районе на принципах устойчивости развития  и на основе наиболее эффективного использования его ресурсного потенциала и производительных сил.

Основная задача: максимально полное, комплексное и сбалансированное использование имеющихся ресурсов района с целью достижения устойчивых положительных социально значимых результатов в интересах повышения уровня жизни населения, создания более комфортных условий труда, отдыха, образования и охраны здоровья.

Первая стратегическая цель КИП - повышение качества жизни населения, проживающего на его территории, которое характеризуется не только его доходами и стоимостью жизни, но и жилищными условиями, состоянием здоровья, уровнем образования, экологией,  личной безопасностью и т.д.

Вторая стратегическая цель КИП - создание в районе  условий для устойчивого экономического развития, обеспечивающего максимально полное использование производственно-экономического потенциала.

Основой стабильного повышения качества жизни населения может служить эффективная экономика, позволяющая обеспечить более высокую занятость населения и рост доходной части бюджета  Рогнединского района.

Для достижения этих целей необходимо перевести хозяйство района в состояние устойчивого функционирования экономики. Важнейшими признаками такого состояния являются сокращение дотационности бюджета, рост экономики, сокращение безработицы, рост доходов населения.

Для осуществления поставленных целей в рамках КИП необходимо решение комплекса задач социального и экономического развития.

- модернизация градообразующего предприятия ООО «Рогнединолен»;

- организация новых и развитие существующих предприятий муниципальной собственности, малого и среднего бизнеса;

- обеспечение условий для профессионального обучения и переподготовки

- увеличение объема привлеченных инвестиций;

- повышение обеспеченности населения услугами ЖКХ;

- обеспечение занятости населения и достойных условий труда и быта;

- обеспечение дополнительных доходов бюджета.

- развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры района.

- улучшение состояния здоровья населения, снижение смертности;

Задачи экономического развития должны быть ориентированы на те предприятия, которые создают условия для развития сопутствующих производств и использования имеющихся ресурсов.

Разработанная система стратегических целей социально-экономического развития определяет  будущее района. Она учитывает существующие проблемы, определяемые особенностями, внутренними и внешними факторами развития.

Содержание и направленность настоящей КИП состоит в обосновании и последовательной реализации комплекса экономических, организационно-правовых, инвестиционных мер для управления социально-экономическим развитием в районе и создания условий для повышения благосостояния населения.

Определение принципиальных направлений экономического и социального развития района основывается на учете объективно действующих на территории района факторов, которые и до сих пор оказывают серьезное влияние на темпы и масштабы реформирования экономики района и решение социальных проблем.

На выбор приоритетных направлений и эффективных методов модернизации экономики района определяющее влияние оказывают специфические местные условия и особенности, социально-экономическая ситуация, а также конкретные инвестиционные проекты.

При реализации направлений развития промышленного производства основные усилия должны быть сосредоточены на сохранение стабильной работы предприятий, их переводе на выпуск конкурентоспособной продукции. При этом основа развития предприятий связана с модернизацией и техническим перевооружением производственных мощностей.

Важнейшим элементом решения задач является рост малого и среднего бизнеса, организация малых предприятий, поддержка предпринимательства. Среди приоритетов - развитие инженерной инфраструктуры, строительство и обновление жилья.

Дополнительные возможности эффективного вложения капитала открываются при кооперации малых предприятий. Необходимо использование различных форм внешне-экономического сотрудничества: создание совместных предприятий, переработка давальческого сырья, лизинг.

Определенные перспективы связаны с более эффективным использованием, выгодностью транспортно-географического положения района,  и инженерного обеспечения.

Конкурентными  преимуществами  Рогнединского района является:

- наличие автомобильных дорог с твердым покрытием, газификация природным газом, близость железнодорожных путей сообщения;

- наличие свободных промышленных площадей и земельных участков для инвестирования;

-  благоприятные условия для развития растениеводства и животноводства;

- стабильное производство продукции растениеводства и животноводства создает условия для вложения инвестиций в пищевую и перерабатывающую промышленности;

- наличие свободной рабочей  силы и специалистов сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности;

- наличие площадей для перспективного строительства жилья

- наличие  месторождений глины, песка, торфа, мела;

- в поселке Рогнедино работал один из крупнейших льнозаводов России – ООО «Рогнединолен»;

- чистая экология и памятники природы привлекательны для инвестирования в создание зон отдыха.

## 2.3 Возможные сценарии реализации

При выработке видения  будущего и выборе целей дальнейшего развития были разработаны и проанализированы два сценария развития: инерционный (пессимистичный) и оптимистичный.

В качестве основных факторов, определяющих различия в содержании сценариев, выступали внешние факторы: конъюнктура спроса и цен на продукцию предприятий и возможность получения финансовой поддержки с федерального и регионального уровня для преодоления монопрофильного характера экономики района и развития его инфраструктуры.

Предполагается, что основной внутренний фактор – активные усилия местного сообщества по социально-экономическому развитию района, созданию диверсифицированной экономики, где наряду с крупным, будет активно развиваться малый и средний бизнес,  будет оставаться достаточно сильным в обоих сценариях.

Анализ показал, что реализация инерционного (пессимистичного) сценария, предполагающего сохранение неблагоприятных внешних условий для развития градообразующего предприятия ООО «Рогнединолен» и отсутствие финансовых ресурсов для диверсификации экономики района и модернизации его инфраструктуры неизбежно приводит к деградации.

Оптимистичный сценарий предполагает направленность на инновационную экономику, повышение спроса и цен на конкурентоспособную продукцию предприятий, что обеспечит повышение их финансовой устойчивости; реконструкцию действующих и открытие новых производств, что приведет к диверсификации экономики и занятости на территории  района в целом; активное развитие малого и среднего бизнеса, что позволит создавать новые рабочие места, предоставлении бытовых услуг, развитии жилищно-коммунального комплекса, сферы социальных услуг.

Социально-экономическое развитие района по оптимистичному сценарию предполагает также финансовую поддержку со стороны государства для реализации проектов, предусматриваемых в КИП.

Таким образом, базовым сценарием для Комплексного плана является оптимистичный, обеспечивающий наибольшую степень достижения целей  и результатов,  преобразования в промышленности, модернизация предприятий, поиск новых специализаций, формирование условий для улучшения уровня и качества жизни населения.

# 3.СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация КИП намечается по ряду взаимосвязанных комплексов, в рамках которых координируются и финансируются мероприятия различных участников КИП.

Главным содержанием КИП является совокупность мероприятий, выполнение которых обеспечивает осуществление КИП в целом. Согласно КИП в период до 2020 года подлежит выполнению  12 мероприятий.

Основным инструментом реализации настоящего Комплексного инвестиционного плана выступают инвестиционные проекты.

Основным принципом при группировке плановых мероприятий служит их целевая направленность, согласно которой все  мероприятия группируются в соответствии с основными задачами социально-экономического развития района и направлены на развитие промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, культуры, образования, физической культуры и спорта, потребительского рынка и жилищно-коммунального хозяйства.

3.1  Перечень проектов и предложений

| п/п | Наименование предприятия, наименование инвестиционного проекта | Период реализации проекта, года | Сумма инвестиций, всего (тыс.руб) | Источники финансирования проектов и инвестиционных предложений (тыс.руб) |  |  |  | число создаваемых рабочих мест | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |  |
| 1 | Инвестиционный проект "Выращивание и переработка льна в МУП "Рогнединолен" |  | 450 000,00 | 270 000,00 | 72 400,00 | 1 000,00 | 106 600,00 | 150 | Создание муниципального унитарного предприятия намечалось на 2009 год на базе ООО»Рогнединолен», по которому в феврале 2009 года прошло заседание арбитражного суда о признании несостоятельности (банкротстве), в настоящее время на предприятии введено конкурсное производство. В целях сохранения данного предприятия на территории района администрацией района было предложено выкупить предприятие в муниципальную собственность, в связи с чем, был разработан инвестиционный проект «Выращивание и переработка льна в МУП «Рогнединолен» (прилагается) |
|  |  | 2012 | 51 200,00 | 30 000,00 | 6 000,00 | 200,00 | 15 000,00 |  |  |
|  |  | 2013 | 199 400,00 | 120 000,00 | 33 200,00 | 400,00 | 45 800,00 |  |  |
|  |  | 2014 | 199 400,00 | 120 000,00 | 33 200,00 | 400,00 | 45 800,00 |  |  |
| 2 | Инвестиционное предложение "Строительство кирпичного завода в н.п.Рогнедино" |  | 500 000,00 | 300 000,00 | 52 000,00 | 3 000,00 | 145 000,00 | 50 | Район располагает большими природными запасами глины, имеются свободные земельные участки для размещения предприятия, имеется вся инженерная инфраструктура- газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, дороги с твердым покрытием, связь, в т.ч. имеются станции мобильной связи. Спрос на строительный материал есть. |
|  |  | 2012 | 370 600,00 | 222 000,00 | 38 500,00 | 2 100,00 | 108 000,00 |  |  |
|  |  | 2013 | 129 400,00 | 78 000,00 | 13 500,00 | 900,00 | 37 000,00 |  |  |
| 3 | Инвестиционное предложение "Приобретение оборудования в МУП "Рогнединский дом" |  | 115 000,00 | 69 000,00 | 14 000,00 | 500,00 | 31 500,00 | 30 | Для дальнейшего развития процесса модернизации и технологического развития производственной базы деревянного домостроения в МУП «Рогнединский дом» необходимо приобрести станок кромкообрезной КД-700, четырехсторонний строгальный продольно фрезерный станок С-26-2Н, торцовочный станок ЦП-32, рольганг 515Т,516Т, оснастка для комбинированного станка 668Ц, станок многопильный Ц 8Д-8М-05 и другое оборудование. |
|  |  | 2012 | 41 250,00 | 24 600,00 | 5 000,00 | 150,00 | 11 500,00 |  |  |
|  |  | 2013 | 73 750,00 | 44 400,00 | 9 000,00 | 350,00 | 20 000,00 |  |  |
| 4 | Инвестиционное предложение "Модернизация и техническое перевооружение, создание цеха по производству хлебобулочной продукции и безалкогольных напитков в ООО "Рогнеда" |  | 11 500,00 | 6 900,00 | 1 600,00 | 300,00 | 2 700,00 | 12 | ООО «Рогнеда» было создано в 2007 году, выкупив производственные фонды предприятия- банкрота ПО»Хлебозавод» .ООО»Рогнеда» проведена реконструкция предприятия и был начат выпуск хлебобулочных, сухарных, кондитерских изделий, но имея до 98 процентов износа оборудования предприятие приостановило работу. |
|  |  | 2012 | 4 150,00 | 2 500,00 | 550,00 | 100,00 | 1 000,00 |  |  |
|  |  | 2013 | 7 350,00 | 4 400,00 | 1 050,00 | 200,00 | 1 700,00 |  |  |
| 5 | Инвестиционное предложение " Развитие малого и среднего предпринимательства" |  | 35 000,00 | 21 000,00 | 5 000,00 | 300,00 | 8 700,00 | 22 | Содействие безработным гражданам в организации предпринимательской деятельности и другие мероприятия |
|  |  | 2011 | 4 270,00 | 3 000,00 | 1 100,00 | 50,00 | 120,00 |  |  |
|  |  | 2012 | 15 365,00 | 9 000,00 | 1 950,00 | 125,00 | 4 290,00 |  |  |
|  |  | 2013 | 15 365,00 | 9 000,00 | 1 950,00 | 125,00 | 4 290,00 |  |  |
| 6 | Инвестиционное предложение "Малоэтажная застройка индивидуальных жилых домов" (свободные земли) | 2011 |  |  |  |  |  |  | Инвестиционные площадки под малоэтажную застройку индивидуальных жилых домов имеют всю инженерную инфраструктуру |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Инвестиционное предложение «Производство сельскохозяйственной продукции в ТнВ «Возрождение» |  | 50 000.0 | 30 000.0 | 7 500.0 | 500.0 | 12 000.0 | 30 | Производство сельскохозяйственной продукции –зерна, молока, мяса. Необходима реконструкция животноводческих помещений, приобретение скота, приобретение техники, оборудования.. |
|  |  | 2012 | 25 000.0 | 15 000.0 | 3 750.0 | 250.0 | 6 000.0 |  |  |
|  |  | 2013 | 25 000,0 | 15 000.0 | 3 750.0 | 250,0 | 6000,0 |  |  |
| 8 | Инвестиционное предложение «Производство сельскохозяйственной продукции в ОАО Агрогородок «Вороновский» |  | 70 000.0 | 42 000.0 | 10 500,0 | 500,0 | 17 000,0 | 20 | Производство сельскохозяйственной продукции –зерна, молока, мяса. Необходимо приобретение скота, приобретение техники, оборудования. |
|  |  | 2013 | 20 000,0 | 12 000,0 | 3 000 | - | 5 000 |  |  |
|  |  | 2014 | 25 000.0 | 15 000.0 | 3 750.0 | 250.0 | 6 000.0 |  |  |
|  |  | 2015 | 25 000.0 | 15 000.0 | 3 750.0 | 250.0 | 6 000.0 |  |  |
| 9 | Инвестиционное предложение «Производство сельскохозяйственной продукции в ОАО «Снопот» |  | 100 000,0 | 60 000,0 | 15 000,0 | 1000,0 | 24 000,0 | 35 |  |
|  |  | 2012 | 30000,0 | 18000,0 | 4500,0 | 300,0 | 7200,0 |  |  |
|  |  | 2013 | 30000,0 | 18000,0 | 4500,0 | 300,0 | 7200,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 40000,0 | 24000,0 | 6000,0 | 400,0 | 9600,0 |  |  |
| 10 | Инвестиционное предложение «Производство сельскохозяйственной продукции в МУП «Рогнединская нива» |  | 70 000.0 | 42 000.0 | 10 500,0 | 500,0 | 17 000,0 | 20 | Производство сельскохозяйственной продукции –зерна, молока, мяса. Необходима реконструкция животноводческих помещений, приобретение скота, приобретение техники, оборудования. Реализация настоящего проекта зависит от степени обеспечения предусмотренных в ней мероприятий отдельными видами ресурсов, прежде всего – финансовыми средствами. Трудовыми ресурсами обеспечен в полной мере. Имеются животноводческие помещения для содержания скота: коровник на 200 голов, зерноток, зерносклад, ремонтные мастерские, откормочная площадка. Водоснабжение обеспечивается арт. скважиной. Связь с районным (областным) центром осуществляется автотранспортом |
|  |  | 2014 | 20 000,0 | 12 000,0 | 3 000 | - | 5 000 |  |  |
|  |  | 2015 | 25 000.0 | 15 000.0 | 3 750.0 | 250.0 | 6 000.0 |  |  |
|  |  | 2016 | 25 000.0 | 15 000.0 | 3 750.0 | 250.0 | 6 000.0 |  |  |
| 11 | Инвестиционное предложение «Производство сельскохозяйственной продукции в ООО «Тюнинское» |  | 50 000.0 | 30 000.0 | 7 500.0 | 500.0 | 12 000.0 | 15 | Производство сельскохозяйственной продукции –зерна, молока, мяса. Необходима реконструкция животноводческих помещений, приобретение скота, приобретение техники, оборудования. |
|  |  | 2012 | 25 000.0 | 15 000.0 | 3 750.0 | 250.0 | 6 000.0 |  |  |
|  |  | 2013 | 25 000,0 | 15 000.0 | 3 750.0 | 250,0 | 6000,0 |  |  |
|  | Привлечение инвестора АПХ «Мираторг» | 2012 |  |  |  |  |  |  | В целях дальнейшего развития сельскохозяйственного производства в район привлечен инвестор – агропромышленный холдинг «Мираторг». В настоящее время ведется работа по продаже земельных долей АПХ «Мираторг», на двух площадках планируется размещение предприятий агропромышленного холдинга по производству сельхозпродукции, что позволит увеличить посевные площади и производство животноводческой продукции в районе. |
| 12 | Свободные земельные участки, предлагаемые инвесторам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  | 1436135.0 | 861900,0 | 194050,0 | 7975,0 | 372210,0 | 384 |  |
|  |  | 2012 | 551470,0 | 330100,0 | 63150,0 | 3400,0 | 154820,0 |  |  |
|  |  | 2013 | 525265,0 | 315800,0 | 73700,0 | 2775,0 | 132990,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 284400,0 | 171000,0 | 45950,0 | 1050,0 | 66400,0 |  |  |
|  |  | 2015 | 50000,0 | 30000,0 | 7500,0 | 500,0 | 12000,0 |  |  |
|  |  | 2016 | 25000,0 | 15000,0 | 3750,0 | 250,0 | 6000,0 |  |  |

## 3.2.Плановые мероприятия

определены исходя из целей КИП и задач, необходимых для решения поставленных целей.

Мероприятия структурированы по следующим основным направлениям.

Снижение напряженности на рынке труда Рогнединского района

Для  снижения напряженности на рынке труда необходимо решить следующие задачи:

- повышение конкурентоспособности на рынке труда работников, находящихся под риском увольнения;

- стимулирование сохранения и создания рабочих мест.

Рынок труда, как живой организм, реагирует на малейшие колебания в экономике и  требует тщательного отслеживания, контроля протекающих процессов, выработки мер воздействия, совершенствования инструментов реагирования. Реальным противостоянием высокой безработице стали дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда.  Управлением государственной службы занятости  населения Брянской области совместно с Центром занятости населения Рогнединского района разработана «Программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Брянской области (2011 год) и утверждена администрацией Брянской области.

Основные мероприятия этой Программы (в соответствии с указанными выше задачами):

- организация опережающего профессионального обучения  работников, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, предоставление отпусков без сохранения заработной платы по инициативе работодателей, проведение мероприятий по высвобождению работников);

- организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работ;

- стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы;

- содействие трудоустройству инвалидов;

- содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.

Опережающее профессиональное обучение

Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения проводится в связи с простоем, введением режима неполного рабочего времени, предоставления отпусков без сохранения заработной платы по инициативе работодателей, проведению мероприятий по высвобождению работников в целях сохранения занятности работников.

Организация общественных и временных работ

К общественным и временным работам привлекаются работники, находящиеся   под угрозой увольнения, а также признанные в установленном порядке безработными гражданами и граждане, ищущие работу.

Основные  направления  организации  общественных и временных работ:

- ремонт и содержание автомобильных дорог;

- эксплуатация  жилищно-коммунального  хозяйства  и бытовое  обслуживание  населения;

- озеленение  и благоустройство  территорий,  зон  отдыха;

- проведение  мероприятий  общественно-культурного  назначения.

Перечень организаций, в которых в 2011г. будет реализовываться указанное мероприятие,  направления и объемы общественных  и временных работ приведены в таблицах.

Таблица

Организация общественных и временных работ за счет областного бюджета

| № п/п | Предприятие | Количество рабочих мест | Количество участников мероприятий, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «Рогнедино Инженер-Сервис» | 15 | 15 |
| ИТОГО |  | 15 | 15 |

Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими          опыта работы

Стажировка - это практическое освоение гражданином непосредственно на рабочем месте навыков выполнения работы или группы работ, приобретенных при профессиональной подготовке, закрепление на практике полученных теоретических знаний и умений, повышение конкурентоспособности, приобретение молодыми специалистами трудового стажа.

Стажировка может проходить в организациях - юридических лицах, в том числе в государственных и муниципальных учреждениях, где возможна организация рабочего места для прохождения стажировки по востребованной профессии (специальности).

В период стажировки работодатель выплачивает стажеру материальную поддержку в виде заработной платы. Эти затраты организации полностью возмещаются Центром занятости за счет средств федерального бюджета, включая начисления на фонд оплаты труда.

Перечень организаций, в которых в 2011г. будет реализовываться указанное мероприятие,  направления и объемы стажировки приведены ниже.

Таблица 17

Организация стажировки выпускников образовательных учреждений

в целях приобретения ими опыта работы в 2011г.

| № п/п | Предприятие | Профессии и кол-во раб.мест по профессиям | Количество рабочих мест,ед. | Численность участников стажировки, чел. | Численность наставников, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 7 | 7 |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 7 | 7 |  |

Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан

В целях обеспечения потребностей района в расширении производства товаров и услуг, увеличения возможностей занятости граждан путем развития предпринимательской деятельности Центр занятости совместно с администрацией  оказывают безработным гражданам содействие в организации самозанятости путем оказания консультационных услуг по разработке проектов и  выделения субсидий на открытие собственного дела.

Численность участников мероприятия приведена ниже.

Таблица 18

Содействие самозанятости

| Численность безработных граждан, организовавших предпринимательскую деятельность, чел. | Численность граждан из числа безработных, трудоустроенных на дополнительно созданные рабочие места, чел. | Общая численность участников мероприятия, чел. |
| --- | --- | --- |
| 28 | 3 | 31 |

Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда в 2011 году отражены ниже.

Источниками финансирования дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, являются средства федерального и областного бюджетов.

Сводный план мероприятий 2011г. направленных на снижение напряженности на рынке труда поселка Рогнедино

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, предоставление отпусков без сохранения заработной платы по инициативе работодателей, проведение мероприятий по высвобождению работников) |  |  |
| Предоставление государственных услуг по профессиональной ориентации гражданам, подлежащим высвобождению, по информированию о профессиях, специальностях, роде занятий, востребованных на рынке труда, об условиях и возможностях обучения, трудоустройства после его завершения. | в течение года | Рогнединский отдел ГУ «ЦЗН Дубровского района» |
| Определение потребности в профессиональном обучении граждан, подлежащих высвобождению, путем проведения совместно с работодателями анкетирования (тестирования) среди высвобождаемых работников для определения численности и профессионально-квалификационного состава нуждающихся в соответствующем профессиональном обучении по профессиям, пользующимся спросом на рынке труда. | в течение года. | Рогнединский отдел ГУ «ЦЗН Дубровского района» |
| Заключение договоров на организацию опережающего профессионального обучения граждан, находящихся под угрозой увольнения. | в течение года | Рогнединский отдел ГУ «ЦЗН Дубровского района» учебные заведения, предприятия (организации) |
| Проведение мониторинга трудоустройства и закрепления на рабочих местах граждан, закончивших опережающее профессиональное обучение. | в течение года | Рогнединский отдел ГУ «ЦЗН Дубровского района», предприятия (организации) |
| Реализация мер по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации безработных граждан, внедрение современных программ, методик, средств и технологий в процесс профессионального обучения безработных граждан. | в течение года | Уп Рогнединский отдел ГУ «ЦЗН Дубровского района» |
| Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу |  |  |
| Осуществление сбора информации о возможности проведения общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, на предприятиях (организациях) области. | январь-февраль 2011 | Рогнединский отдел ГУ «ЦЗН Дубровского района» |
| Проведение мониторинга: - ситуации на рынке труда (численность граждан, ищущих работу и безработных граждан, возможность массового увольнения работников, прогнозируемый рост безработицы), в том числе по сельским поселениям и муниципальному району; - потребности территорий, организаций в выполнении социально значимых работ, носящих временный или сезонный характер. | ежеквар- тально | Рогнединский отдел ГУ «ЦЗН Дубровского района» |
| Формирование банка вакансий общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу. | январь - февраль 2011г. | Рогнединский отдел ГУ «ЦЗН Дубровского района» |
| Заключение договоров о совместной деятельности по организации общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу | в течение года | Рогнединский отдел ГУ «ЦЗН Дубровского района» |
| Информирование (посредством сайта управления, консультационных пунктов, наглядной агитации, размещенной в ГУ ЦЗН области, органах местного самоуправления района и непосредственно на предприятиях и в организациях) граждан, находящихся под угрозой увольнения, о видах организуемых общественных работ и порядке их проведения, условиях, режиме и оплате труда, а также о льготах, предоставляемых организациям при выполнении этих работ. | в течение года | Рогнединский отдел ГУ «ЦЗН Дубровского района» |
| Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы |  |  |
| Осуществление сбора информации о возможности стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы на предприятиях (организациях) . | в течение года | Департамент общего и профессионального образования Брянской области, образовательные учреждения района, Рогнединский отдел ГУ «ЦЗН Дубровского района» |
| Проведение опросов будущих выпускников о предполагаемых местах для трудоустройства. | январь - июль 2011г. | Департамент общего и профессионального образования Брянской области, образовательные учреждения района |
| Формирование банка вакансий по предприятиям для организации стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы. | в течение года | Предприятия (организации), управление ГСЗН Брянской области, Рогнединский отдел ГУ «ЦЗН Дубровского района» |
| Проведение информационной и индивидуальной разъяснительной работы среди выпускников о возможностях стажировки на предприятиях области | в течение года | Управление ГСЗН Брянской области, Рогнединский отдел ГУ «ЦЗН Дубровского района» |
| Заключение договоров о совместной деятельности организации стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы | в течение года | Рогнединский отдел ГУ «ЦЗН Дубровского района», предприятия (организации) |
| Осуществление информирования (посредством сайта управления, консультационных пунктов, наглядной агитации, размещенной в ГУ ЦЗН области, органах местного самоуправления города и непосредственно на предприятиях и в организациях) выпускников образовательных учреждений об организации стажировки, порядке ее проведения, условиях, режиме и оплате труда, а также о льготах, предоставляемых организациям, организующим стажировки | в течение года | Управление ГСЗН Брянской области, Рогнединский отдел ГУ «ЦЗН Дубровского района» |
| Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан |  |  |
| Предоставление гражданам информационных услуг по вопросам содействия самозанятости безработных граждан и стимулирования создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан | в течение года | Рогнединский отдел ГУ «ЦЗН Дубровского района» |
| Проведение круглых столов, консультативных встреч по актуальным проблемам развития предпринимательства в районе | в течение года | Рогнединский отдел ГУ «ЦЗН Дубровского района», администрации района и поселка |
| Проведение мониторинга граждан, желающих организовать собственное дело | в течение года | управление ГСЗН Брянской области, Рогнединский отдел ГУ «ЦЗН Дубровского района» |
| Оказание безработным гражданам организационно-консультационных услуг по вопросам организации собственного дела (проведение тестирования, содействие в подготовке бизнес-планов, проведение экспертизы) | в течение года | управление ГСЗН Брянской области, Рогнединский отдел ГУ «ЦЗН Дубровского района» |
| Предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета для содействия самозанятости | в течение года | управление ГСЗН Брянской области |
| Заключение договоров с безработными гражданами о содействии самозанятости безработных граждан и стимулировании создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан | в течение года | Рогнединский отдел ГУ «ЦЗН Дубровского района» предприятия (организации) |

Таблица 20

Показатели мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке

труда п.Рогнедино в 2011г.

| № п/п | Мероприятие | Количество участников мероприятия, чел. | Финансирование, млн. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет |
| 1. | Организация опережающего обучения | 8 | 62.4 | 62.4 | - |
| 2. | Организация общественных и временных работ | 30 | 0.5 | 0.4 | 0,1 |
| 3. | Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы | 14 | 0,3 | 0,3 | - |
| 4. | Содействие самозанятности безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан | 3 | 176.4 | 176.4 | - |
| ИТОГО |  | 55 | 239.6 | 239.5 | 0.1 |

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса

Основные направления поддержки развития  малого и среднего бизнеса (МСБ) в Рогнединском районе заложены в районной программе  "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Рогнединском районе на 2011 год».

Этой программой предусматривается:

- создание благоприятных условий для устойчивой деятельности и преодоления административных барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства;

- обеспечении развития инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- практическом содействии созданию новых и эффективному развитию действующих субъектов малого и среднего предпринимательства;

- организационное обеспечение эффективной предпринимательской деятельности;

- информационно-консультационное обеспечение субъектов малого предпринимательства ;

- создание системы гарантированного участия субъектов малого предпринимательства в реализации муниципальных заказов.

Кроме этого, необходимыми действиями на пути преодоления административных барьеров для малого и среднего бизнеса являются:

- формирование и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- выделение земельных участков для размещения  промышленных зон и других предприятий малого и среднего бизнеса по упрощенной процедуре и без взимания платы за предоставление участков и подключение к инфраструктуре

- анализ деятельности контролирующих органов и разработка предложений по устранению административных барьеров на пути развития МСБ на местном, региональном и федеральном уровне;

- организация консультаций для субъектов МСБ по вопросам получения государственной и муниципальной поддержки

- Развитие  промышленности

Основные цели:

- повышение конкурентоспособности продукции  промышленности;

- диверсификация отраслевых направлений.

Задачи:

- формирование экономических условий, обеспечивающих эффективное развитие промышленных предприятий.

- техническое перевооружение и модернизация действующих производств, внедрение новых технологий, повышающих конкурентоспособность продукции.

- улучшение качества, расширение ассортимента и освоение новых видов выпускаемой продукции в соответствии с потребительским спросом различных групп населения, совершенствование структуры производства.

- проведение маркетинговых исследований с целью выхода на рынки;

- повышения квалификации работников.

Торговля и бытовое обслуживание

Данные сферы обслуживания в  районе являются областью интересов частного бизнеса и относятся к ненормируемым. Емкость их формируется на основе сбалансированного спроса и предложения на данные виды услуг.

Развитие и модернизация социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры

Жилищно-коммунальное хозяйство

Основные цели:

- обеспечение потребителей жилищно-коммунальными услугами нормативного качества;

- повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения населения;

- привлечение частных инвестиций в отрасль;

Задачи:

- создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- создание условий для привлечения инвестиций в жилищно-коммунальную  сферу района;

- строительство новых, реконструкция и модернизация существующих объектов коммунальной инфраструктуры,

- обеспечение финансовой стабильности организаций жилищно-коммунальной  сферы.

Капитальный ремонт жилищного фонда

Общая потребность в капитальном ремонте домов  в районе составляет 84.7 млн.руб., отремонтировать жилые дома площадью 13547.5  кв.м.

Ожидаемые результаты капитального ремонта жилого фонда

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов позволит:

- повысить эффективность и качество жилищно-коммунального обслуживания,

- повысить надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность жизнеобеспечения города;

- повысить социальную защиту населения при оплате жилищно-коммунальных услуг;

- ресурсосбережение и как следствие сдерживание расходов населения на оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг.

Бюджетная система района

Основные цели:

- обеспечение роста собственных доходов бюджета района;

- повышение эффективности бюджетных расходов.

Задачи:

- создание условий для повышения налогового потенциала территории;

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по увеличению собираемости налогов, поступающих в бюджет города;

- проведение мероприятий по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости, принадлежащих физическим лицам, содействие их регистрации и уплате налога на имущество физических лиц;

- совершенствование  финансового планирования;

- разработка и выполнение плана мероприятий по реализации концепции реформирования муниципальных финансов;

- проведение работы по оптимизации бюджетных расходов, в том числе сети бюджетных учреждений, по эффективному расходованию бюджетных средств, ориентация их на достижение конечных социально-экономических результатов;

- сокращение расходов бюджета путем расширения использования муниципального заказа.

Управление и использование муниципального имущества и земель

Основные цели:

Повышение эффективности использования имущества и проведение мероприятий по определению и сохранению в составе муниципальной собственности имущества, необходимого для оказания социальных услуг, отнесенных к вопросам местного значения.

Задачи:

- проведение инвентаризации муниципального имущества с целью определения состава имущества, которое необходимо для реализации вопросов местного значения;

- завершение процесса разграничения земель по уровням собственности и юридическое оформление права муниципальной собственности на земельные участки;

- проведение работы по контролю за изменением собственников жилья, выявление потенциальных бесхозяйных объектов, с целью переведения в собственность и последующей реализации;

- введение рыночных механизмов формирования арендной платы за использование муниципального имущества;

- активизация работы по сбору арендной платы, погашению образовавшейся задолженности за использование земель.

Благоустройство и озеленение территории, охрана окружающей среды

Основные цели

- создание комфортных условий проживания жителям  района;

- улучшение состояния окружающей среды;

Задачи:

- достижение уровня благоустройства и озеленения района в соответствии с установленными нормативами;

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- обеспечение населения экологически безопасными продуктами питания;

- формирование экологической культуры и воспитание бережного отношения к природе;

- проведение капитального ремонта и реконструкции систем уличного освещения.

## 3.3. Инвестиционный климат. Предложения по активизации инвестиционной политики

Инвестиционная политики  района,  являясь составной частью общегородской экономической политики, представляет собой совокупность мер по регулированию и стимулированию инвестиционного процесса на территории  района с целью достижения устойчивого  социально-экономического развития. Стратегия инвестиционной политики сфокусирована на создании и поддержании благоприятного инвестиционного климата с целью обеспечения устойчивого роста инвестиций в реальный сектор экономики.

Для достижения этой цели необходимо  работать по следующим основным направлениям:

_ создание условий для расширенного воспроизводства в экономике района, увеличение числа налогоплательщиков и налогооблагаемой базы;

- сопровождение перспективных инвестиционных проектов на всех стадиях - от разработки до реализации;

- целенаправленный поиск внутренних и внешних инвесторов, готовых начать бизнес.

Базовыми моментами для максимального притока инвестиционных ресурсов в экономику  района являются процессы:

- совершенствования нормативно-правовой базы инвестиционной политики,

- создания информационно-инвестиционной базы,

- привлечения капитальных вложений федеральных, республиканских,  целевых программ и иных источников финансирования,

- работа с инвестиционными фондами и компаниями по привлечению и поиску стратегических экономических партнеров и инвесторов для  предприятий.

Сегодня  проводится целенаправленный поиск внешних и внутренних инвесторов, продолжают формирование режима инвестиционного благоприятствования организациям в реализации инвестиционных проектов, которые отвечают установленным законодательством критериям и требованиям.

Основной целью инвестиционной политики  района должно стать поощрение вложения отечественного и иностранного капитала в приоритетные отрасли экономики района  за счет предоставления налоговых льгот, гарантий по наиболее эффективным инвестиционным проектам, совершенствование системы правового регулирования, обеспечение гарантий безопасности инвестору при работе.

Направления инвестиционной политики:

- создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности, направленной на решение актуальных проблем  района;

- привлечение в экономику финансовых ресурсов негосударственного сектора;

- государственная поддержка инвестиционной деятельности;

- координация деятельности администрации  района и хозяйствующих субъектов по реализации инвестиционной политики.

Механизм реализации инвестиционной политики:

- совершенствование законодательно - нормативной базы, обеспечивающей инвестиционную деятельность;

- обеспечение действия системы налоговых льгот и государственных гарантий для инвесторов;

- улучшение инвестиционного имиджа  района;

Правовое обеспечение инвестиционной деятельности

На территории  района всем инвесторам должны гарантироваться равные права и стабильность этих прав. Инвестиции на территории Рогнединского района должны пользоваться полной и безусловной защитой, которая обеспечивается действующим законодательством. Закон "Об инвестиционной деятельности в Брянской области" дополняет и расширяет существующую законодательную базу, регулирующую отношения возникающие в процессе инвестиционной деятельности между ее субъектами для обеспечения роста и повышения эффективности их использования.

В законе определены направления стимулирования, льготы инвесторам, предприятиям и организациям, гарантии инвестиций и другие положения, регулирующие права  района по стимулированию инвестиционной деятельности.

Субъектами инвестиционной деятельности на территории района могут быть физические и юридические лица, в том числе и иностранные.

Рогнединский район может предложить инвесторам:

- инвестиционные площадки (всего – 4 шт.) - перечень и характеристики представлены в       приложении 2;

- создание условий наибольшего благоприятствования;

- гарантии по вложенному капиталу;

- компетентность главы и специалистов администрации города;

- инициативу и опыт руководителей предприятий;

- квалифицированную рабочую силу;

- творческий, интеллектуальный производственный потенциал.

Перечень основных предложений и мероприятий по реализации инвестиционной программы представлен ниже.

Таблица 24

Мероприятия по реализации инвестиционной программы

| Наименование предложение и мероприятий | Суть предложения (мероприятия) | Исполнитель, участники | Сроки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание инвестиционного комплекса района | Руководство и координация всей инвестиционной деятельностью | Администрация | 2011г. | Разработка стратегических направлений. Проведение эффективной инвестиционной политики |
| Инвестиционная паспортизация | Создание базы данных инвестиционных паспортов предприятий и организаций, площадок, зарегистрированных на территории района | Администрация города, предприятия и организации | 2011-2014гг. | Полная информация о состоянии предприятия, его инвестиционном потенциале, условиях хозяйственной деятельности |
| Разработка инвестиционных программ, бизнес-планов и обоснований инвестиций для предприятий | Подготовка материалов, обосновывающих перспективное развитие предприятий и выпуск новой продукции | Предприятия и организации | Постоянно | Поиск инвесторов и инвестиций для развития предприятий |
| Инвестиционный портфель | Создание базы данных инвестиционных предложений и проектов предприятий и организаций всех отраслей и всех видов собственности | Администрация города, предприятия и организации. Экспертный Совет | Постоянно | Выявление проектов, наиболее перспективных для инвестирования |
| Новая инвестиционно - кредитная политика | Создание работоспособной схемы долгосрочного кредитования Выработка нового механизма кредитования | Коммерческие банки, Администрация района, предприятия и организации | 2011-2013гг. | Создание единого залогового фонда города для снижения риска банка на возврат кредита |
| Создание предприятий малого и среднего бизнеса | Поднять роль малого предпринимательства как истинно рыночного сектора экономики | Администрация района, предприниматели | Постоянно | Увеличение занятости населения. Новые рабочие места. Источник пополнения районного бюджета |

# 4.Краткая  характерИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ

## 4.1.Краткосрочные мероприятия (в течение года):

- мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда,

- развитие малого и среднего предпринимательства,

- обеспечение устойчивого социально-экономического развития  района (повышение капитала района, рост финансовой обеспеченности и социальных показателей населения).

## 4.2. Среднесрочные мероприятия, (от 1 до 3 лет):

- модернизация жилищно-коммунальной инфраструктур

- диверсификация и повышение конкурентоспособности экономики района;

- перепрофилирование экономики района, уход от монопрофильности района в промышленности (сокращение доли градообразующего предприятия в общем объеме производимых товаров и услуг);

## 4.3.Долгосрочные мероприятия (более 3 лет):

- мероприятия, направленные на развитие сельскохозяйственного производства,

Полный перечень мероприятий с указанием объемов и источников финансирования представлен в разд.3. Паспорта предлагаемых инвестиционных проектов представлены в приложении 1.

# 5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КИП РАЗВИТИЯ  РОГНЕДИНСКОГО РАЙОНА

## 5.1 Перечень нормативных правовых актов, необходимых для реализации мероприятий КИП

- Разработка Порядка предоставления бюджетных субсидий субъектам инвестиционной деятельности для компенсации части расходов, связанных с уплатой процентов за пользование кредитами банков, иных кредитных организаций, а также лизинговых платежей в целях реализации закона Брянской области «О государственном регулировании инвестиционной деятельности в Брянской области».

- Разработка порядка, регламентирующего процедуру выдачи лицензий.

## 5.2. Создание системы управления реализацией Комплексного плана

Для обеспечения взаимодействия органов региональной власти, органов местного самоуправления в процессе реализации мероприятий КИП развития предполагается:

- создать координационный совет по реализации КИП развития при Главе администрации из числа представителей органов управления, градообразующего предприятия, всех заинтересованных сторон мероприятий в целях координации действий и коммуникаций;

- предложить заключение соответствующих соглашений между органами государственной власти области, органами местного самоуправления градообразующим предприятием и инициаторами мероприятий по реализации КИП.

Оперативное управление реализацией КИП развития предполагается возложить на Главу администрации.

Для организационного сопровождения конкретных мероприятий возможно создание рабочих групп, в состав которых будут входить представители инвестора, администрации, других участников и заинтересованных сторон по мероприятию.

Глава

администрации

Рабочая

группа

Руководители предприятий района

Специалисты администрации района

Генеральный директор ООО «Рогнединолен"

Представители малого и среднего бизнеса

Рис.1 Структура управления КИП развития г.района

Организация управления и контроль за ходом выполнения КИП

Организация управления КИП и контроль за ходом ее реализации требует согласованности действий. Общее руководство и контроль за ходом реализации КИП осуществляет отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации района.

Ежегодно проводится согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и на весь период реализации КИП.

Обеспечивается контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств, за качеством проводимых мероприятий, за выполнением сроков их реализации, исполнением договоров и контрактов.

Осуществляется сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий с представлением соответствующей информации руководству администрации  района.

Заказчик КИП по данным отчетности и с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых средств имеет право ежегодно уточнять целевые показатели, состав исполнителей и затраты по программным мероприятиям.

## 5.3 Механизм реализации КИП

В реализации КИП предусматривается участие органов местного самоуправления, предприятий, организаций и населения района, а также органов федеральной и региональной власти.

Главным условием реализации КИП является привлечение в экономическую  и социальную сферу  района достаточных финансовых ресурсов из средств бюджетов всех уровней, предприятий и населения города, а также прочих источников.

Реализация КИП осуществляется с применением муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

## 5.4 Ресурсное обеспечение КИП

Общий объем инвестиций: …1436,135…     млн. руб., в том числе:

- федеральный бюджет ……….861,9 ……   млн. руб.

- областной бюджет …194,050…..   млн. руб.

- бюджет МО "Рогнединский муниципальный район"     7,975…  млн. руб.

- собственные средства предприятий…………………………   млн. руб.

- заемные средства…………………..   млн.руб.

- прочие источники …372,210…    млн. руб.

# 6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

## 6.1 Оценка результатов реализации КИП

КИП направлен на  обеспечение развития всего хозяйственного комплекса города на основе структурной перестройки и социальной ориентации его экономики.

Главным результатом реализации КИП должен стать социальный эффект:

- улучшение экономических условий;

- повышение занятости и реальных доходов населения;

- обеспечение условиями проживания, объектами социальной инфраструктуры, товарами и услугами.

В результате выполнения КИП, решения задач и достижения целей, поставленных на период до 2020 года, экономическая и социальная сфера должны выйти на качественно новый уровень, обеспечивающий улучшение качества жизни населения, проживающего на территории города.

Реализация КИП позволит создать условия для проведения на территории района социальной политики, обеспечивающей благополучие и достойную жизнь населения. Будет решен комплекс задач в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, жилья, жилищно-коммунального обслуживания и занятости населения. Будет обеспечено сохранение и создание новых рабочих мест, рост производства, выпуск конкурентоспособной продукции.

Реализация программных мероприятий в сфере потребительского рынка будут способствовать улучшению уровня обслуживания населения, созданию новых рабочих мест.

Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства позволят в целом повысить уровень благоустройства района и, следовательно, «качество» проживания населения в нем.

Инвестирование в основной капитал собственных и заемных  средств промышленными предприятиями и предприятиями малого бизнеса укрепит их материально-техническую базу, позволит увеличить объемы производства товаров, работ и услуг, обеспечит сохранение и создание новых рабочих мест, рост заработной платы, увеличит налоговые поступления в бюджет.

Целевые показатели комплексного инвестиционного плана развития Рогнединского района

| № | Наименование | Единица | Отчет |  |  | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | показателей | измерения | 2008 | 2009 | 2010 | 2011. | 2012 | 2013 | 2014. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
| 1. | Экономически активное население района | чел. | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4000 | 4002 | 4005 | 4007 | 4010 |  |  |  |  |
| 2. | Доля работающих на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях от экономически активного населения | % | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 4,0 | 5,9 | 6,4 | 7,6 | 9,8 | 12,0 | 15,0 | 17,0 | 18,0 | 20,0 |  |  |  |  |
| 3. | Доля работающих на микро- и малых предприятиях от численности экономически активного населения | % | 3,0 | 3,8 | 3,7 | 4,0 | 5,9 | 6,4 | 7,6 | 6,0 | 9,0 | 11,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 |  |  |  |  |
| 4. | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 7,9 | 6,0 | 4,74 | 3,8 | 3,2 | 2,3 | 1,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |
| 5. | Дополнительно созданные рабочие места в период реализации проекта, всего: | един. | - | 14 | 33 | 36 | 53 | 234 | 263 | 384 | 18 | 22 | 24 | 25 | 28 |  |  |  |  |
| 6. | Среднемесячная заработная плата работников предприятий | руб. | 6058 | 6812 | 6198 | 6386 | 7414 | 8214 | 9072 | 9897 | 10312 | 11743 | 12473 | 13019 | 14000 |  |  |  |  |
| 7. | Объем продукции, работ и услуг, выполненных собственными силами | млн.руб. | 29,1 | 25,8 | 23,4 | 29,3 | 34,4 | 36,1 | 37,9 | 39,6 | 50,1 | 54,7 | 60,3 | 64,9 | 70,0 |  |  |  |  |
| 8. | Количество микро- и малых предприятий | един. | 31 | 33 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 53 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 |  |  |  |  |
| 13. | Общий объем поступлений от проектов в бюджет МО "Рогнединский район"(без социальной инфраструктуры) | тыс. руб. | - | - | - | 400,0 | 821,0 | 2653,0 | 5095,0 | 6312,0 | 6745,0 | 7915,0 | 8679,0 | 9354,0 | 10414 |  |  |  |  |
| 14. | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций (кредиты, заемные средства, вышестоящие организации) | млн.руб. | 11,0 | 23,0 | 9,0 | 18,0 | 154,8 | 132,9 | 66,4 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |

Таблица 30

Прогнозные показатели по основным проектам

| Наименование предприятия | Отчет | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные и показатели | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| - выпуск продукции: в денежном выражении, млн. руб. | 23,4 | 29,3 | 34,4 | 36,1 | 37,9 | 39,6 | 50,1 | 54,7 | 60,3 | 64,9 | 70,0 |
| -численность работающих, чел. | 33 | 69 | 122 | 356 | 619 | 703 | 721 | 743 | 767 | 792 | 820 |
| -прибыль или убыток (-), млн. руб. | 0,4 | 1,2 | 1,9 | 2,7 | 4,3 | 5,6 | 7,1 | 8,5 | 10,2 | 14,7 | 18,4 |

Таблица 31

Расчет доходов бюджета МО "Рогнединский район"

за счет НДФЛ

| Наименование предприятия | Отчет | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные и показатели | 2010 | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| - численность работающих, чел. | 33 | 69 | 122 | 356 | 619 | 703 | 721 | 743 | 767 | 792 | 820 |
| -среднемесячная зарплата, руб. | 6198 | 6386 | 7414 | 8214 | 9072 | 9897 | 10312 | 11743 | 12473 | 13019 | 14000 |
| - НДФЛ, всего, тыс. руб. | 309 | 666 | 1368 | 4421 | 8491 | 10520 | 11242 | 13192 | 14465 | 15590 | 17358 |
| - НДФЛ, остающийся в распоряжении города, тыс. руб. | 186 | 400 | 821 | 2653 | 5095 | 6312 | 6745 | 7915 | 8679 | 9354 | 10414 |

Экономическая эффективность КИП

Показатели эффективности мероприятий КИП в целом  приведены ниже.

Таблица 32

Показатели эффективности мероприятий КИП

| Показатели эффективности | Количество (2020г. по сравнению с 2010 г.) |
| --- | --- |
| Увеличение объема производства, млн. руб. | с 23.4 до 70,0 |
| Рост суммы прибыли в результате хозяйственной деятельности | в 15,3 раза |
| Создание новых рабочих мест, ед. | 820 |
| в том числе: постоянных | 820 |
| Увеличение средней заработной платы | в 2,25 раза |
| Сумма НДФЛ, остающаяся в распоряжении района (по рассматриваемым предприятиям), тыс.руб. | с 186 до 10414 |

Эффективность конкретных инвестиционных  проектов определяется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов реализации намечаемых в них плановых мероприятий, которые включают:

- показатели коммерческой эффективности, финансовые результаты реализации проекта;

- показатели сроков окупаемости финансовых затрат, направленных на реализацию проектов;

- показатели бюджетной эффективности, финансовые последствия для федерального, областного и  районного бюджетов.

Система показателей будет разработана в процессе выполнения.

Оценка предстоящих затрат и ожидаемых результатов для определения эффективности инвестиционных проектов проводилась в пределах расчетного периода в ценах 2010 года по методике Министерства экономического развития и торговли

# 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В больших и малых населенных пунктах проводится значительная работа по практическому освоению рыночных форм хозяйствования.

Приобрели особую форму финансовые проблемы, вопросы инвестиционной политики, развивается сфера предпринимательства.

Администрация на местах накапливают опыт управления всеми процессами, опыт прогнозирования, исходя из конкретных условий.

Пример тому – разработка настоящего Комплексного инвестиционного плана.

Предлагая указанные решения, администрация исходит из накопленного опыта, интеллектуального потенциала района и объективной возможности выполнить все намеченные мероприятия в планируемые сроки.

Залогом успешной деятельности в этом направлении будет взаимовыгодное сотрудничество администрации города и предприятий.

Только объединенными усилиями и совместным творчеством можно формировать социально-ориентированную экономику, основанную на рыночных принципах.

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

«Выращивание и переработка льна в МУП «Рогнединолен»

|  | 1. Информация о проекте |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Полное наименование проекта | Инвестиционный проект «Выращивание и переработка льна в МУП «Рогнединолен» |  |
| 1.2. | Характеристика проекта | - приобретение зданий и сооружений, сельскохозяйственной техники в муниципальную собственность (по основному виду деятельности: выращивание и переработка льноволокна) модернизация и техническое перевооружение основного производства; -организация цеха по производству льняного масла на 5 тонн в смену; цеха нетканых материалов; цеха катонизации. |  |
| 1.3. | Направления использования инвестиций | - подготовка производства к работе |  |
|  | 2. Информация о предприятии |  |  |
| 2.1. | Полное и сокращенное наименование | муниципальное унитарное предприятие «Рогнединолен» |  |
| 2.2. | Организационно-правовая форма | муниципальное унитарное предприятие |  |
| 2.3. | Отрасль | обрабатывающая промышленность, текстильная промышленность |  |
| 2.4. | Дата основания | 1954 год (реконструкция, замена оборудования 2002 год) |  |
|  | 3. Продукция (услуги) |  |  |
| 3.1. | Наименование продукции (услуг) | Льноволокно короткое, льноволокно длинное |  |
| 3.2. | Назначение | - промышленное применение |  |
| 3.3. | Масштабы и направления использования | - в пределах области, - в России |  |
|  | 4. Маркетинговые исследования |  |  |
| 4.1. | Характеристика рынка сбыта продукции, услуг | Льнокомбинаты Смоленской, Костромской, Вологодской и других областей. |  |
| 4.2. | Обеспеченность сбыта продукции, услуг | Сбыт продукции будет обеспечен при функционировании льнокомбинатов и других фабрик нетканых материалов и производства шпагата |  |
| 4.3. | Конкуренция | на территории области нет предприятий переработки льна |  |
|  | 5. Степень готовности инвестиционного проекта |  |  |
| 5.1. | Реализованные стадии проекта | Разработан инвестиционный проект |  |
| 5.2. | Обеспеченность ресурсами | Имеются: - кадры, - производственные площади, - земля, - водоснабжение, - связь, -сельскохозяйственная техника - транспорт, - электроснабжение, - газификация - дороги |  |
| 5.3. | Проведена независимая экспертиза проекта | нет |  |
| 5.4. | Разработчик бизнес-плана инвестиционного проекта | Администрация Рогнединского района |  |
|  | 6. Финансово-экономические показатели проекта |  |  |
| 6.1. | Показатели проекта: |  |  |
|  | общая стоимость проекта, тыс. $: требуемый объем инвестиций, тыс. $: срок окупаемости проекта, лет: определен чистый приведенный доход (NVP), тыс. $: определена внутренняя норма рентабельности (IRR), %: | 450.0 млн.рублей |  |
|  |  | 450.0 млн.рублей в т.ч.270.0 млн.рублей федеральный бюджет, 72.4 млн.рублей областной бюджет, 1.0 млн.руб. местный бюджет ,прочие источники 106.6 млн.рублей |  |
|  |  | 4.8 года |  |
| 6.2. | Общие характеристики выполненных расчетов | Согласно проекта |  |
|  | 7. Привлекательность проекта |  |  |
| 7.1 | Привлечение бюджетных средств |  | федеральный, областной бюджеты |
| 7.2. | Возможное участие инвестора | инвестиции |  |
| 7.3. | Представление инвестору прав: доли от объема полученной прибыли - до, %: | по согласованию |  |
| 7.4. | Срок возврата инвестиций, лет |  |  |
|  | 8. Гарантии возврата инвестиций и риски |  |  |
| 8.1. | Обеспечение возврата инвестиций | получение прибыли |  |
| 8.2. | Имеется решение органов власти и управления о поддержке | имеются |  |
| 8.3. | Возможные риски по проекту | согласно проекта |  |
|  | 9. Адрес предприятия |  |  |
| 9.1. | Почтовый индекс | 242770 |  |
| 9.2. | Почтовый адрес | Брянская область, Рогнединский район, п.Рогнедино ул.Калинина, 17 |  |
| 9.3 | Руководитель предприятия | Кубатин Иван Иванович |  |
| 9.4. | Лицо для контакта | Артемов Станислав Евгеньевич, первый заместитель главы района |  |
| 9.5. | Телефон | 8 (483 31 2 -13-62) |  |
| 9.6. | Факс | 8 (483 31 2-11-04) |  |
| 9.7 | Электронная почта (Е-mail) | Рогнединской администрации ptp-00@online.debryansk.ru |  |
| 9.8. | Дата заполнения паспорта, подпись, печать | 12 мая 2011 года |  |

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ООО «РОГНЕДА»

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ,

СОЗДАНИЕ ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХЛЕБОБУЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В ООО «РОГНЕДА»

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

|  | 1 Информация о проекте |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Полное наименование проекта | Модернизация и техническое перевооружение, создание цеха по производству хлебобулочной продукции и безалкогольных напитков в ООО»Рогнеда» |  |  |
| 1.2 | Характеристика проекта | -реконструкция, - расширение действующего производства -переоборудование производственной базы с целью производства конкурентной продукции -хлебобулочными изделиями, безалкогольными напитками для удовлетворения нужд населения и создание цеха по производству «мелкоштучных», сдобных слоеных изделий на предприятии ООО»Рогнеда |  |  |
| 1.3 | Направления использования инвестиций | -подготовка производства; -закупка оборудования; |  |  |
|  | 2. Информация о предприятии |  |  |  |
| 2.1. | Полное и сокращенное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Рогнеда», ООО»Рогнеда» |  |  |
| 2.2. | Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью, форма собственности - частная |  |  |
| 2.3 | Отрасль | Пищевая промышленность |  |  |
| 2.4 | Дата основания | 2007 год |  |  |
|  | 3. Продукция (услуги) |  |  |  |
| 3.1. | Наименование продукции (услуг) | производство хлебобулочной продукции, безалкогольной продукции |  |  |
| 3.2. | Назначение | - массовое потребление населением |  |  |
| 3.3. | Масштабы и направления использования | - в пределах области - в России |  |  |
|  | 4. Маркетинговые исследования |  |  |  |
| 4.1. | Характеристика рынка сбыта продукции, услуг | наиболее полное обеспечение качественными хлебобулочными изделиями собственного производства. Рынок сбыта продукции имеется. Хлебобулочная продукция завозится из г. Жуковка и р.п. Дубровка |  |  |
| 4.2. | Обеспеченность сбыта продукции, услуг | продукция предприятия будет реализовываться в магазинах района, учреждениях образования и здравоохранения, увеличится объем производства булочных изделий, безалкогольных напитков |  |  |
| 4.3. | Конкуренция | хлебобулочная продукция завозится из г.Жуковка, р.п. Дубровка. Хлебокомбинаты этих городов являются основными конкурентами |  |  |
|  | 5. Степень готовности инвестиционного проекта |  |  |  |
| 5.1. | Реализованные стадии проекта | инвестиционное предложение |  |  |
| 5.2. | Обеспеченность ресурсами | имеются: -кадры -производственные площади, -водоснабжение -водоотведение -связь -электроснабжение -газификация |  |  |
| 5.3 | Проведена независимая экспертиза проекта |  | нет |  |
| 5.4. | Разработчик бизнес-плана инвестиционного проекта | инвестиционное предложение |  |  |
|  | 6. Финансово-экономические показатели проекта |  |  |  |
| 6.1. | Показатели проекта: общая стоимость проекта, млн.руб. требуемый объем инвестиций, млн.руб. срок окупаемости проекта, лет | 11.5 млн.руб. срок окупаемости 5 лет |  |  |
| 6.2. | Общие характеристики выполненных расчетов | инвестиционное предложение социальная эффективность проекта (будет создано 9 рабочих мест,7.4 тыс.чел получат качественную хлебобулочную продукцию). |  |  |
|  | 7. Привлекательность проекта |  |  |  |
| 7.1 | Привлечение бюджетных средств | федеральный, областной бюджеты |  |  |
| 7.2. | Возможное участие инвестора | инвестиции |  |  |
| 7.3. | Представление инвестору прав: доли от объема полученной прибыли – до, % | по согласованию |  |  |
| 7.4. | Срок возврата инвестиций, лет |  |  |  |
|  | 8. Гарантии возврата инвестиций и риски |  |  |  |
| 8.1 | Обеспечение возврата инвестиций | получение стабильной прибыли |  |  |
| 8.2. | Имеется решение органов власти и управления о поддержке | имеется |  |  |
| 8.3. | Возможные риски по проекту | согласно проекта |  |  |
|  | 9. Адрес предприятия |  |  |  |
| 9.1. | Почтовый индекс |  |  | 242770 |
| 9.2. | Почтовый адрес |  |  | Брянская область Рогнединский район п.Рогнедино, ул. Молодежная, 1 |
| 9.3. | Руководитель предприятия |  |  | Ляпин Александр Михайлович |
| 9.4. | Лицо для контакта |  |  | Артемов Станислав Евгеньевич – первый заместитель главы района |
| 9.5. | Телефон |  |  | 8 (483 31 2-13-62) |
| 9.6. | Факс |  |  | 8(483 31 2-11-04) |
| 9.7. | Электронная почта (E-mail) |  |  | ptp-00@ online.debryansk.ru |
| 9.8. | Дата заполнения паспорта, подпись, печать |  |  | 12 мая 2011 года |

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУП «РОГНЕДИНСКИЙ ДОМ»

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

|  | 1. Информация о проекте |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Полное наименование проекта | Инвестиционное предложение Приобретение оборудования в МУП «Рогнединский дом» |
| 1.2. | Характеристика проекта | -расширение действующего производства |
| 1.3. | Направления использования инвестиций | - закупка оборудования - подготовка производства к работе по производству срубов жилых домов |
|  | 2. Информация о предприятии |  |
| 2.1. | Полное и сокращенное наименование | муниципальное унитарное предприятие «Рогнединский дом» |
| 2.2. | Организационно-правовая форма | муниципальное унитарное предприятие |
| 2.3. | Отрасль | обрабатывающая промышленность, лесная и деревообрабатывающая промышленность |
| 2.4. | Дата основания | 2007 год |
|  | 3. Продукция (услуги) |  |
| 3.1. | Наименование продукции (услуг) | -пиломатериал обрезной, -пиломатериал необрезной, -заготовки пиленые -оцилиндрованное бревно |
| 3.2. | Назначение | -потребление населением - промышленное применение - использование в строительстве |
| 3.3. | Масштабы и направления использования | - в пределах области, - в России |
|  | 4. Маркетинговые исследования |  |
| 4.1. | Характеристика рынка сбыта продукции, услуг | Продукция предприятия будет использована в жилищном строительстве, в сельскохозяйственном производстве и других отраслях. |
| 4.2. | Обеспеченность сбыта продукции, услуг- | -возрастает потребность в жилье, сбыт продукции будет обеспечен |
| 4.3. | Конкуренция | в соседних районах нет предприятий по изготовлению срубов жилых домов |
|  | 5. Степень готовности инвестиционного проекта |  |
| 5.1. | Реализованные стадии проекта | инвестиционное предложение |
| 5.2. | Обеспеченность ресурсами | Имеются: - кадры, - производственные площади, - земля, - водоснабжение, - связь, - транспорт, - электроснабжение, - газификация - дороги |
| 5.3. | Проведена независимая экспертиза проекта | нет |
| 5.4. | Разработчик бизнес-плана инвестиционного проекта | Администрация Рогнединского района |
|  | 6. Финансово-экономические показатели проекта |  |
| 6.1. | Показатели проекта: |  |
|  | общая стоимость проекта, тыс. $: требуемый объем инвестиций, тыс. $: срок окупаемости проекта, лет: определен чистый приведенный доход (NVP), тыс. $: определена внутренняя норма рентабельности (IRR), %: | 115.0 млн.рублей |
|  |  | 115.0 млн.рублей в т.ч.69.0 млн.рублей федеральный бюджет, 14.0 млн.рублей областной бюджет, 0.5 млн.руб. местный бюджет ,прочие источники 31.5 млн.рублей |
|  |  | Срок окупаемости 4 года |
| 6.2. | Общие характеристики выполненных расчетов | Согласно проекта |
|  | 7. Привлекательность проекта |  |
| 7.1 | Привлечение бюджетных средств | Федеральный, областной бюджеты |
| 7.2. | Возможное участие инвестора | инвестиции |
| 7.3. | Представление инвестору прав: доли от объема полученной прибыли - до, %: | по согласованию |
| 7.4. | Срок возврата инвестиций, лет |  |
|  | 8. Гарантии возврата инвестиций и риски |  |
| 8.1. | Обеспечение возврата инвестиций | получение прибыли |
| 8.2. | Имеется решение органов власти и управления о поддержке | имеются |
| 8.3. | Возможные риски по проекту | согласно проекта |
|  | 9. Адрес предприятия |  |
| 9.1. | Почтовый индекс | 242770 |
| 9.2. | Почтовый адрес | Брянская область, Рогнединский район, п.Рогнедино ул.Горького, 66 |
| 9.3 | Руководитель предприятия | Фролов Анатолий Анатольевич |
| 9.4. | Лицо для контакта | Артемов Станислав Евгеньевич, первый заместитель главы района |
| 9.5. | Телефон | 8 (483 31 2 -13-62) |
| 9.6. | Факс | 8 (483 31 2-11-04) |
| 9.7 | Электронная почта (Е-mail) | Рогнединской администрации ptp-00@online.debryansk.ru |
| 9.8. | Дата заполнения паспорта, подпись, печать | 12 мая 2011 года |

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО КИРПИЧНОГО ЗАВОДА В н.п. РОГНЕДИНО

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

|  | 1 Информация о проекте |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Полное наименование проекта | «Строительство кирпичного завода в н.п. Рогнедино» |  |  |
| 1.2 | Характеристика проекта | - создание нового производства |  |  |
| 1.3 | Направления использования инвестиций | - строительство кирпичного завода, закупка оборудования, подготовка производства |  |  |
|  | 2. Информация о предприятии |  |  |  |
| 2.1. | Полное и сокращенное наименование | Создание нового предприятия |  |  |
| 2.2. | Организационно-правовая форма | - согласно Устава |  |  |
| 2.3 | Отрасль | Производство строительных материалов |  |  |
| 2.4 | Дата основания | 2011-2012 годы |  |  |
|  | 3. Продукция (услуги) |  |  |  |
| 3.1. | Наименование продукции (услуг) | Кирпич красный глиняный |  |  |
| 3.2. | Назначение | массовое потребление населением |  |  |
| 3.3. | Масштабы и направления использования | в пределах района, области, России |  |  |
|  | 4. Маркетинговые исследования |  |  |  |
| 4.1. | Характеристика рынка сбыта продукции, услуг | в районе нет кирпичного завода, кирпич приобретается в г.Брянске, сбыт кирпича будет обеспечен для строительства жилья и благоустройства жилого фонда |  |  |
| 4.2. | Обеспеченность сбыта продукции, услуг | продукция предприятия будет реализовываться, спрос на красный кирпич постоянный для строительства и ремонта жилья, пристроек жилых домов. |  |  |
| 4.3. | Конкуренция | -в соседних районах нет кирпичных заводов |  |  |
|  | 5. Степень готовности инвестиционного проекта |  |  |  |
| 5.1. | Реализованные стадии проекта | инвестиционное предложение |  |  |
| 5.2. | Обеспеченность ресурсами | имеются: -кадры -земля муниципальной собственности -водоснабжение -связь -газоснабжение -электроснабжение -дороги -запасы глины |  |  |
| 5.3 | Проведена независимая экспертиза проекта |  |  |  |
| 5.4. | Разработчик бизнес-плана инвестиционного проекта | инвестиционное предложение |  |  |
|  | 6. Финансово-экономические показатели проекта |  |  |  |
| 6.1. | Показатели проекта: общая стоимость проекта, $ требуемый объем инвестиций, $ срок окупаемости проекта, лет определен чистый приведенный доход (NVP) тыс, $ определена внутренняя норма рентабельности (IRR) % | 500.0 млн.руб. 500.0 млн.руб. в т.ч.300.0 млн.рублей федеральный бюджет, 52.0 млн.рублей областной бюджет, 3.0 млн.руб. местный бюджет ,прочие источники 145.0 млн.рублей срок окупаемости 4.года 6 мес. |  |  |
| 6.2. | Общие характеристики выполненных расчетов | инвестиционное предложение |  |  |
|  | 7. Привлекательность проекта |  |  |  |
| 7.1 | Привлечение бюджетных средств | федеральный, областной бюджеты |  |  |
| 7.2. | Возможное участие инвестора | инвестиции |  |  |
| 7.3. | Представление инвестору прав: доли от объема полученной прибыли – до, % | по согласованию |  |  |
| 7.4. | Срок возврата инвестиций, лет |  |  |  |
|  | 8. Гарантии возврата инвестиций и риски |  |  |  |
| 8.1 | Обеспечение возврата инвестиций | получение стабильной прибыли, |  |  |
| 8.2. | Имеется решение органов власти и управления о поддержке | имеется |  |  |
| 8.3. | Возможные риски по проекту | согласно проекта |  |  |
|  | 9. Адрес предприятия |  |  |  |
| 9.1. | Почтовый индекс |  |  | 242770 |
| 9.2. | Почтовый адрес |  |  | Брянская область Рогнединский район п.Рогнедино, ул.Чаплина |
| 9.3. | Руководитель предприятия |  |  | создание нового предприятия |
| 9.4. | Лицо для контакта |  |  | Первый заместитель главы района: Артемов Станислав Евгеньевич |
| 9.5. | Телефон |  |  | 8 (483 31 2-13-62) |
| 9.6. | Факс |  |  | 8(483 31 2-11-04) |
| 9.7. | Электронная почта (E-mail) |  |  | ptp-00@ online.debryansk.ru |
| 9.8. | Дата заполнения паспорта, подпись, печать |  |  | 12 мая 2011 года |

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУП «РОГНЕДИНО ИНЖЕНЕР-СЕРВИС»

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

|  | 1. Информация о проекте |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Полное наименование проекта | Инвестиционное предложение «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства» |
| 1.2. | Характеристика проекта | - подготовка производства: реконструкция очистных сооружений; реконструкция полигона промышленных и твердых бытовых отходов; установка приборов учета теплоэнергии в жилых домах; строительство т реконструкция водопроводных сетей; реконструкция артезианских скважин; строительство автомобильных дорог в п.Рогнедино; приобретение спецтехники. |
| 1.3. | Направления использования инвестиций | - подготовка производства к работе -закупка оборудования |
|  | 2. Информация о предприятии |  |
| 2.1. | Полное и сокращенное наименование | Муниципальное унитарное предприятие «РогнединоИнженер-Сервис» МУП»РогнединоИнженер-Сервис» |
| 2.2. | Организационно-правовая форма | Муниципальное унитарное предприятие |
| 2.3. | Отрасль | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 2.4. | Дата основания | 1972 год |
|  | 3. Продукция (услуги) |  |
| 3.1. | Наименование продукции (услуг) | Жилищно-коммунальные услуги |
| 3.2. | Назначение | Жилищно-коммунальные услуги |
| 3.3. | Масштабы и направления использования | - в пределах поселка, |
|  | 4. Маркетинговые исследования |  |
| 4.1. | Характеристика рынка сбыта продукции, услуг | Развитие на территории поселка инженерной инфраструктуры |
| 4.2. | Обеспеченность сбыта продукции, услуг | Коммунальные услуги |
| 4.3. | Конкуренция |  |
|  | 5. Степень готовности инвестиционного проекта |  |
| 5.1. | Реализованные стадии проекта | Инвестиционное предложение |
| 5.2. | Обеспеченность ресурсами | Имеются: - кадры, - производственные площади, - земля, - водоснабжение, - связь, - транспорт, - электроснабжение, - газификация - дороги |
| 5.3. | Проведена независимая экспертиза проекта | нет |
| 5.4. | Разработчик бизнес-плана инвестиционного проекта | нет |
|  | 6. Финансово-экономические показатели проекта |  |
| 6.1. | Показатели проекта: |  |
|  | общая стоимость проекта, тыс. $: требуемый объем инвестиций, тыс. $: срок окупаемости проекта, лет: определен чистый приведенный доход (NVP), тыс. $: определена внутренняя норма рентабельности (IRR), %: | 126.8 млн.рублей |
|  |  | 126.8млн.рублей в т.ч.77.0 млн.рублей федеральный бюджет,16.0 млн.рублей областной бюджет, 0.7 млн.руб. местный бюджет ,прочие источники 33.1 млн.рублей |
| 6.2. | Общие характеристики выполненных расчетов | нет |
|  | 7. Привлекательность проекта |  |
| 7.1 | Привлечение бюджетных средств | Федеральный, областной бюджеты |
| 7.2. | Возможное участие инвестора | инвестиции |
| 7.3. | Представление инвестору прав: доли от объема полученной прибыли - до, %: | -по согласованию |
| 7.4. | Срок возврата инвестиций, лет |  |
|  | 8. Гарантии возврата инвестиций и риски |  |
| 8.1. | Обеспечение возврата инвестиций |  |
| 8.2. | Имеется решение органов власти и управления о поддержке | имеются |
| 8.3. | Возможные риски по проекту |  |
|  | 9. Адрес предприятия |  |
| 9.1. | Почтовый индекс | 242770 |
| 9.2. | Почтовый адрес | Брянская область, Рогнединский район, п.Рогнедино ул.Горького,7 |
| 9.3 | Руководитель предприятия | Хелсупали Владимир Михайлович |
| 9.4. | Лицо для контакта | Артемов Станислав Евгеньевич, первый заместитель главы района |
| 9.5. | Телефон | 8 (483 31 2 -13-62) |
| 9.6. | Факс | 8 (483 31 2-11-04) |
| 9.7 | Электронная почта (Е-mail) | Рогнединской администрации ptp-00@online.debryansk.ru |
| 9.8. | Дата заполнения паспорта, подпись, печать | 12 мая 2011 года |

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

|  | 1. Информация о проекте |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Полное наименование проекта | Инвестиционное предложение «Развитие малого и среднего предпринимательства» |
| 1.2. | Характеристика проекта | - подготовка производства: |
| 1.3. | Направления использования инвестиций | -содействие безработным гражданам в организации предпринимательской деятельности и другие мероприятия -реконструкция МТФ в КФХ -закупка оборудования |
|  | 2. Информация о предприятии |  |
| 2.1. | Полное и сокращенное наименование | крестьянско-фермерские хозяйства |
| 2.2. | Организационно-правовая форма | крестьянско-фермерские хозяйства |
| 2.3. | Отрасль | сельское хозяйство |
| 2.4. | Дата основания |  |
|  | 3. Продукция (услуги) |  |
| 3.1. | Наименование продукции (услуг) | производство молочной и мясной продукции |
| 3.2. | Назначение | массовое потребление населением |
| 3.3. | Масштабы и направления использования | в пределах области |
|  | 4. Маркетинговые исследования |  |
| 4.1. | Характеристика рынка сбыта продукции, услуг | поставка сырья для молокоперерабатывающего предприятия; |
| 4.2. | Обеспеченность сбыта продукции, услуг | рынок сбыта продукции имеется в пределах района и за его пределами |
| 4.3. | Конкуренция | Молочные комбинаты г.Брянска, г.Жуковка п.Дубровка. |
|  | 5. Степень готовности инвестиционного проекта |  |
| 5.1. | Реализованные стадии проекта | Инвестиционное предложение |
| 5.2. | Обеспеченность ресурсами | Имеются: - кадры, - производственные площади, - земля, - водоснабжение, - связь, - транспорт, - электроснабжение, - газификация - дороги |
| 5.3. | Проведена независимая экспертиза проекта | нет |
| 5.4. | Разработчик бизнес-плана инвестиционного проекта | нет |
|  | 6. Финансово-экономические показатели проекта |  |
| 6.1. | Показатели проекта: |  |
|  | общая стоимость проекта, тыс. $: требуемый объем инвестиций, тыс. $: срок окупаемости проекта, лет: определен чистый приведенный доход (NVP), тыс. $: определена внутренняя норма рентабельности (IRR), %: | 35.0 млн.рублей |
|  |  | 35.0 млн.рублейв т.ч. 21.0 млн.руб.федеральный бюджет, 0.5 млн.рублей областной, 0.3 местный бюджет, 8.7 млн.рублей прочие источники |
| 6.2. | Общие характеристики выполненных расчетов | нет |
|  | 7. Привлекательность проекта |  |
| 7.1 | Привлечение бюджетных средств | федеральный, областной бюджеты |
| 7.2. | Возможное участие инвестора | инвестиции |
| 7.3. | Представление инвестору прав: доли от объема полученной прибыли - до, %: |  |
| 7.4. | Срок возврата инвестиций, лет |  |
|  | 8. Гарантии возврата инвестиций и риски |  |
| 8.1. | Обеспечение возврата инвестиций |  |
| 8.2. | Имеется решение органов власти и управления о поддержке | имеются |
| 8.3. | Возможные риски по проекту |  |
|  | 9. Адрес предприятия |  |
| 9.1. | Почтовый индекс | 242770 |
| 9.2. | Почтовый адрес | Брянская область, Рогнединский район, п.Рогнедино ул.Ленина.29 |
| 9.3 | Руководитель предприятия | Польшаков Николай Иванович, глава поселковой администрации |
| 9.4. | Лицо для контакта | Артемов Станислав Евгеньевич, первый заместитель главы района |
| 9.5. | Телефон | 8 (483 31 2 -13-62) |
| 9.6. | Факс | 8 (483 31 2-11-04) |
| 9.7 | Электронная почта (Е-mail) | Рогнединской администрации ptp-00@online.debryansk.ru |
| 9.8. | Дата заполнения паспорта, подпись, печать | 12 мая 2011 года |

Малоэтажная застройка индивидуальных жилых домов

Паспорт инвестиционной площадки. Земельный участок

| Название площадки | ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК |
| --- | --- |
| Местонахождение площадки (муниципальное образование, город, район) | МО «Рогнединский район» Брянская область п.Рогнедино |
| Тип площадки* | Свободные земли |

Основные сведения о площадке

| Контактное лицо (должность, Ф.И.О.) | Первый заместитель главы района Артемов Станислав Евгеньевич |
| --- | --- |
| Телефон (код города), e-mail контактного лица | Администрация Рогнединского района Тел 8 (483 31 2-13-62, 2-13-53),ptp-00@online.debryansk.ru |
| Адрес места расположения площадки | 242770 Брянская обл. п.Рогнедино ул.Калинина, ул.Мира, ул.Горького |
| Площадь (кв. м или га) | 30 га |
| Форма владения землей и зданиями (собственность, аренда, другая) | Муниципальная собственность |
| Возможность расширения (да, нет) | да |
| Близлежащие производственные объекты (промышленные, сельскохозяйственные, иные) и расстояние до них (метров или км) | 1.5 км |
| Расстояние до ближайших жилых домов (метров или км) | 300 м |
| Наличие ограждений (есть, нет) | нет |

Удаленность (в км) участка от:

| центра субъекта федерации, в котором находится площадка | г.Брянск 100 км |
| --- | --- |
| близлежащего центра другого субъекта федерации | г.Смоленск 370 км |
| центра муниципального образования, в котором находится площадка (название) | п.Рогнедино Брянской области |
| близлежащего города (название) | г.Жуковка 45 км, г.Брянск 100 км |
| автомагистрали | а\дорога Рогнедино-Брянск , 0.5 км |
| железной дороги (название станции) | жд.ст .Дубровка Брянской области, 14 км |
| аэропорта (название) | г.Брянск 100 км |
| речного порта, пристани (название) | нет |
| морского порта (название) | нет |

Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке

| Наименование здания, сооружения | Площадь | Этажность | Высота этажа | Строительный материал конструкций | Состояние, степень износа, % | Возможность расширения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственные здания и сооружения, административное здание. |  |  |  |  |  |  |

Собственные транспортные коммуникации

| Тип коммуникаций | Наличие (есть, нет) |
| --- | --- |
| Автодорога | есть |
| Ж/д. ветка | нет |
| Порт, пристань | нет |
| Почта/телекоммуникации | есть |

Характеристика инфраструктуры

| Вид инфраструктуры | Ед. измерения | Мощность | Описание (если нет, то на каком расстоянии находится ближайшая сеть) |
| --- | --- | --- | --- |
| Газ | мЗ/час |  | имеется |
| Отопление | Гкал/час |  | не используется (газификация) |
| Пар | Бар |  | не используется |
| Электроэнергия | Квт |  | имеется |
| Водоснабжение | куб. м/год |  | имеется |
| Канализация | куб. м/год | . | имеется |
| Очистные сооружения | куб. м/год | . | имеются |

| Предложения по использованию площадки | Малоэтажная застройка индивидуальных жилых домов |
| --- | --- |

*Типы площадок:

- Модуль с прилегающими бытовыми помещениями.

- Свободные земли.

- Территория незавершенного строительства.

- Складское помещение.

- Производственная база.

- Здание предприятия (указать).

- Предприятие целиком (название).

- Иное.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«Производство сельскохозяйственной продукции в ТнВ «Возрождение»

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

| 1.1 | Полное наименование проекта | Инвестиционное предложение «Производство сельскохозяйственной продукции в ТнВ «Возрождение»» |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Характеристика проекта | -реконструкция животноводческих помещений; -приобретение племенного скота; -приобретение техники. |
| 1.3 | Направления использования инвестиций | - расширение производства - закупка скота, техники, оборудования |
| 2.Информация о предприятии |  |  |
| 2.1 | Полное и сокращенное наименование | Товарищество на вере «Возрождение», ТнВ «Возрождение» |
| 2.2 | Организационно-правовая форма | -частная |
| 2.3 | Отрасль | -сельское хозяйство |
| 3.Продукция (услуги) |  |  |
| 3.1 | Наименование продукции (услуг) | -производство животноводческой продукции (молоко, мясо) -производство продукции растениеводства (зерно, корма) |
| 3.2 | Назначение | Производимые продукты являются важнейшим сырьем для перерабатывающей промышленности для производства основных продуктов питания населения. |
| 3.3 | Масштабы и направления использования | В пределах Брянской области |
| 4.Маркетинговые исследования |  |  |
| 4.1 | Характеристика рынка сбыта продукции, услуг | Покупателями производимой продукции являются: переработчики молока (ООО «ТД Дубровкамолоко») и Брянская областная продовольственная корпорация. |
| 4.2 | Обеспеченность сбыта продукции, услуг | Так как продукция экологически чистая и высокого качества, есть достаточная и объективная уверенность в гарантированном сбыте |
| 4.3 | Конкуренция | Потенциальными конкурентами являются молочные фермы области |
| 5.Степеньготовности инвестиционного проекта |  |  |
| 5.1 | Реализованные стадии проекта | нет |
| 5.2 | Обеспеченность ресурсами | Реализация настоящего проекта зависит от степени обеспечения предусмотренных в ней мероприятий отдельными видами ресурсов, прежде всего – финансовыми средствами. Трудовыми ресурсами обеспечен в полной мере. Имеются животноводческие помещения для содержания скота: коровник на 200 голов, телятник на 100 голов, зерноток, ремонтные мастерские. Связь с районным (областным) центром осуществляется автотранспортом. |
| 5.3 | Проведена независимая экспертиза проекта | нет |
| 5.4 | Разработчик бизнес-плана инвестиционного проекта | Инвестиционное предложение |
| 6.Финансово-экономические показатели проекта |  |  |
| 6.1 | Показатели проекта: - общая стоимость проекта, тыс. руб. - требуемый объем инвестиций, тыс. руб. - срок окупаемости проекта, лет - определен чистый приведенный доход, тыс.руб. - определена внутренняя норма рентабельности, % | 50 млн. рублей 50 млн. рублей |
| 6.2 | Общие характеристики выполненных расчетов | Инвестиционное предложение |
| 7.Привлекательность проекта |  |  |
| 7.1 | Возможное участие инвестора | Финансовые инвестиции или продажа хозяйства |
| 7.2 | Предоставление инвестору прав: доли от объема полученной прибыли – до % | По договоренности |
| 7.3 | Срок возвратности инвестиций, лет | 4 года |
| 8.Гарантии возврата инвестиций и риски |  |  |
| 8.1 | Обеспечение возврата инвестиций | Сбыт производимой продукции |
| 8.2 | Имеется решение органов власти и управления о поддержке | Имеется |
| 8.3 | Возможные риски по проекту | Исключены |
| 9.Адрес предприятия |  |  |
| 9.1 | Почтовый индекс | 242773 |
| 9.2 | Почтовый адрес | Брянская обл.Рогнединский район с.Осовик |
| 9.3 | Руководитель предприятия | Лысенкова Ираида Петровна |
| 9.4 | Лицо для контакта | Лысенкова Ираида Петровна |
| 9.5 | Телефон | 8-48331-9-63-25 |
| 9.6 | Факс | - |
| 9.7 | Электронная почта | - |
| 9.8 | Дата заполнения паспорта, подпись, печать | 12 мая 2011 года |

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В

МУП МТС «РОГНЕДИНСКАЯ НИВА»

| 1.1 | Полное наименование проекта | Инвестиционный проект «Производство сельскохозяйственной продукции в МУП МТС «Рогнединская нива» |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Характеристика проекта | -реконструкция животноводческих помещений; -приобретение племенного скота; -приобретение техники. |
| 1.3 | Направления использования инвестиций | - расширение производства - закупка скота, техники, оборудования |
| 2.Информация о предприятии |  |  |
| 2.1 | Полное и сокращенное наименование | Муниципальное унитарное предприятие МТС «Рогнединская нива», МУП МТС «Рогнединская нива» |
| 2.2 | Организационно-правовая форма | -частная |
| 2.3 | Отрасль | -сельское хозяйство |
| 3.Продукция (услуги) |  |  |
| 3.1 | Наименование продукции (услуг) | -производство животноводческой продукции (молоко, мясо) -производство продукции растениеводства (зерно, корма) |
| 3.2 | Назначение | Производимые продукты являются важнейшим сырьем для перерабатывающей промышленности для производства основных продуктов питания населения. |
| 3.3 | Масштабы и направления использования | В пределах Брянской области |
| 4.Маркетинговые исследования |  |  |
| 4.1 | Характеристика рынка сбыта продукции, услуг | Покупателями производимой продукции являются: переработчики молока (ООО «ТД Дубровкамолоко») и Брянская областная продовольственная корпорация. |
| 4.2 | Обеспеченность сбыта продукции, услуг | Так как продукция экологически чистая и высокого качества, есть достаточная и объективная уверенность в гарантированном сбыте |
| 4.3 | Конкуренция | Потенциальными конкурентами являются молочные фермы области |
| 5.Степеньготовности инвестиционного проекта |  |  |
| 5.1 | Реализованные стадии проекта | нет |
| 5.2 | Обеспеченность ресурсами | Реализация настоящего проекта зависит от степени обеспечения предусмотренных в ней мероприятий отдельными видами ресурсов, прежде всего – финансовыми средствами. Трудовыми ресурсами обеспечен в полной мере. Имеются животноводческие помещения для содержания скота: коровник на 200 голов, зерноток, зерносклад, ремонтные мастерские, откормочная площадка. Водоснабжение обеспечивается арт. скважиной. Связь с районным (областным) центром осуществляется автотранспортом. |
| 5.3 | Проведена независимая экспертиза проекта | нет |
| 5.4 | Разработчик бизнес-плана инвестиционного проекта | Инвестиционное предложение |
| 6.Финансово-экономические показатели проекта |  |  |
| 6.1 | Показатели проекта: - общая стоимость проекта, тыс. руб. - требуемый объем инвестиций, тыс. руб. - срок окупаемости проекта, лет - определен чистый приведенный доход, тыс.руб. - определена внутренняя норма рентабельности, % | 70 млн. рублей 70 млн. рублей |
| 6.2 | Общие характеристики выполненных расчетов | Инвестиционное предложение |
| 7.Привлекательность проекта |  |  |
| 7.1 | Возможное участие инвестора | Финансовые инвестиции |
| 7.2 | Предоставление инвестору прав: доли от объема полученной прибыли – до % | По договоренности |
| 7.3 | Срок возвратности инвестиций, лет |  |
| 8.Гарантии возврата инвестиций и риски |  |  |
| 8.1 | Обеспечение возврата инвестиций | Сбыт производимой продукции |
| 8.2 | Имеется решение органов власти и управления о поддержке | Имеется |
| 8.3 | Возможные риски по проекту | Исключены |
| 9.Адрес предприятия |  |  |
| 9.1 | Почтовый индекс | 242770 |
| 9.2 | Почтовый адрес | Брянская обл.Рогнединский район д. Яблонь |
| 9.3 | Руководитель предприятия | Яшин Николай Павлович |
| 9.4 | Лицо для контакта | Яшин Николай Павлович |
| 9.5 | Телефон | 8-483 (31 - 2-13-63) |
| 9.6 | Факс | - |
| 9.7 | Электронная почта | - |
| 9.8 | Дата заполнения паспорта, подпись, печать | 12 мая 2011 года |

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В

ОАО «СНОПОТ»

| 1.1 | Полное наименование проекта | Инвестиционный проект «Производство сельскохозяйственной продукции в ОАО «Снопот» |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Характеристика проекта | -реконструкция животноводческих помещений; -приобретение племенного скота; -приобретение техники. |
| 1.3 | Направления использования инвестиций | - расширение производства - закупка скота, техники, оборудования |
| 2.Информация о предприятии |  |  |
| 2.1 | Полное и сокращенное наименование | ОАО «СНОПОТ» |
| 2.2 | Организационно-правовая форма | -частная |
| 2.3 | Отрасль | -сельское хозяйство |
| 3.Продукция (услуги) |  |  |
| 3.1 | Наименование продукции (услуг) | -производство животноводческой продукции (молоко, мясо) -производство продукции растениеводства (зерно, корма) |
| 3.2 | Назначение | Производимые продукты являются важнейшим сырьем для перерабатывающей промышленности для производства основных продуктов питания населения. |
| 3.3 | Масштабы и направления использования | В пределах Брянской области |
| 4.Маркетинговые исследования |  |  |
| 4.1 | Характеристика рынка сбыта продукции, услуг | Покупателями производимой продукции являются: переработчики молока (ООО «ТД Дубровкамолоко») и Брянская областная продовольственная корпорация. |
| 4.2 | Обеспеченность сбыта продукции, услуг | Так как продукция экологически чистая и высокого качества, есть достаточная и объективная уверенность в гарантированном сбыте |
| 4.3 | Конкуренция | Потенциальными конкурентами являются молочные фермы области |
| 5.Степеньготовности инвестиционного проекта |  |  |
| 5.1 | Реализованные стадии проекта | нет |
| 5.2 | Обеспеченность ресурсами | Реализация настоящего проекта зависит от степени обеспечения предусмотренных в ней мероприятий отдельными видами ресурсов, прежде всего – финансовыми средствами. Трудовыми ресурсами обеспечен в полной мере. Имеются животноводческие помещения для содержания скота: . Связь с районным (областным) центром осуществляется автотранспортом. |
| 5.3 | Проведена независимая экспертиза проекта | нет |
| 5.4 | Разработчик бизнес-плана инвестиционного проекта | Инвестиционное предложение |
| 6.Финансово-экономические показатели проекта |  |  |
| 6.1 | Показатели проекта: - общая стоимость проекта, тыс. руб. - требуемый объем инвестиций, тыс. руб. - срок окупаемости проекта, лет - определен чистый приведенный доход, тыс.руб. - определена внутренняя норма рентабельности, % | 100.0 млн. рублей 100.0 млн. рублей |
| 6.2 | Общие характеристики выполненных расчетов | Инвестиционное предложение |
| 7.Привлекательность проекта |  |  |
| 7.1 | Возможное участие инвестора | Финансовые инвестиции |
| 7.2 | Предоставление инвестору прав: доли от объема полученной прибыли – до % | По договоренности |
| 7.3 | Срок возвратности инвестиций, лет |  |
| 8.Гарантии возврата инвестиций и риски |  |  |
| 8.1 | Обеспечение возврата инвестиций | Сбыт производимой продукции |
| 8.2 | Имеется решение органов власти и управления о поддержке | Имеется |
| 8.3 | Возможные риски по проекту | Исключены |
| 9.Адрес предприятия |  |  |
| 9.1 | Почтовый индекс | 242770 |
| 9.2 | Почтовый адрес | Брянская обл.Рогнединский район с.Снопот |
| 9.3 | Руководитель предприятия | Короткин Олег Алексеевич |
| 9.4 | Лицо для контакта | Артемов Станислав Евгеньевич |
| 9.5 | Телефон | 8-483 (31 - 2-13-63) |
| 9.6 | Факс | - |
| 9.7 | Электронная почта | - |
| 9.8 | Дата заполнения паспорта, подпись, печать | 12 мая 2011 года |

Основные показатели проекта:

Объем инвестиций: 450  000 тыс. руб.

Период и срок реализации проекта: 2012-2015 годы

Срок окупаемости  инвестиционного

предложения – 4 года 8 мес.

Вновь создаваемые

рабочие места – 150

Основные показатели проекта:

Объем инвестиций: 500 000 тыс. руб.

Период и срок реализации проекта: 2012-2015 годы

Срок окупаемости инвестиционного

предложения – 4 года 6 месяцев

Вновь создаваемые рабочие места – 50

Ключевые мероприятия

на 2011 год:

Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения

Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также безработных

Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы

Содействие трудоустройству инвалидов

Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных

3 человека

40 человек

4 человека

3 человека

22 человека

25 человек

Итого: 97 человек

Основные показатели проекта:

Объем инвестиций: 115 000 тыс. руб.

Период и срок реализации проекта: 2012-2015 годы

Срок окупаемости инвестиционного предложения – 4года 1мес.

Вновь создаваемые рабочие места – 30

Основные показатели проекта:

Объем инвестиций: 11 500 тыс. руб.

Период и срок реализации проекта: 2012-2015 годы

Срок окупаемости инвестиционного

предложения – 5 лет 0 мес.

Вновь создаваемые рабочие места – 12

Основные показатели проекта:

Объем инвестиций: 126 800 тыс. руб.

Период и срок реализации проекта: 2012-2015 годы

Вновь создаваемые рабочие места – 7

Основные показатели проекта:

Объем инвестиций: 35 000 тыс. руб.

Период и срок реализации проекта: 2011-2020 годы

Вновь создаваемые рабочие места – 22

Основные показатели проекта:

Объем инвестиций:         тыс. руб.

Период и срок реализации проекта: 2011-2020 годы

Вновь создаваемые рабочие места