РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ РОГНЕДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.01.2012 г № 8

п.Рогнедино

Об  утверждении муниципальной

программы «Поддержка малого

и среднего предпринимательства в

Рогнединском районе» ( 2012 год)

На основании  Федерального Закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», муниципальной программы «Социально-экономическое развитие МО  «Рогнединский район» ( 2012-2016 годы)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Рогнединском районе» (2012 год)  (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после размещения на официальном сайте МО «Рогнединский район» www.rognedino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Артемова С.Е.

Глава администрации района                                         А.И.Дороденков

Утверждена

постановлением администрации

Рогнединского района

от 18 января 2012 г. № 8

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПОДДЕРЖКА   МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В РОГНЕДИНСКОМ РАЙОНЕ»

( 2012 ГОД)

п. Рогнедино

2012 год

П А С П О Р Т

муниципальной программы  «Поддержка малого и

среднего предпринимательства в Рогнединском районе» ( 2012 год)

| Наименование Программы | муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Рогнединском районе» (2012 год) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный Закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» |
|  | Закон Брянской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Брянской области от 24.09.2009 № 5-233. |
|  | Федеральный Закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |
|  | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие МО «Рогнединский район» ( 2012-2016 годы) |
| Заказчик Программы | Администрация Рогнединского района |
| Основные разработчики Программы | Отдел экономики, отдел имущественных отношений администрации Рогнединского района; Совет по поддержке малого предпринимательства при главе администрации района, Рогнединский отдел ГУ «ЦЗН Дубровского района» (по согласованию). |
| Основные исполнители Программы | -отдел экономики, анализа и прогнозирования; -Совет по поддержке малого предпринимательства при главе администрации района; -межведомственная комиссия при главе администрации района по устранению административных барьеров при развитии предпринимательства; - финансовый отдел администрации района; - отдел культуры администрации района; -ГКУ «Рогнединское районное управление сельского хозяйства» ( по согласованию); - Рогнединский отдел ГУ «ЦЗН Дубровского района» (по согласованию); -отдел сводной и муниципальной статистики в Рогнединском районе (по согласованию); |
| Сроки и этапы реализации Программы | Начало реализации Программы – 01.02. 2012 год Окончание реализации Программы 31.12.2012 год |
| Цель Программы | Обеспечение благоприятных условий для создания и устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства. В социальном аспекте - повышение роли малого предпринимательства в реализации социальной политики администрации района; содействие росту уровня жизни и доступности социальных благ через поддержку предпринимательских инициатив населения; обеспечение воспроизводства субъектов малого предпринимательства и увеличение численности занятых в данном секторе экономики района; В экономическом аспекте – увеличение объема выручки субъектов малого и среднего предпринимательства суммарно по отраслям экономики в стоимостном исчислении по сравнению с 2011 годом |
| Задачи Программы | Формирование благоприятной внешней среды для развития предпринимательства через: - совершенствование правового обеспечения предпринимательской деятельности; - формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, количества численности занятого населения; -поддержку идей малого предпринимательства, формирование среди населения положительного имиджа предпринимательства; Усиление рыночных позиций малого предпринимательства в районе через: - обеспечение субъектов малого предпринимательства нежилыми помещениями муниципальной собственности |
|  | -максимальное удовлетворение потребностей малого бизнеса в комплексных услугах по ведению предпринимательской деятельности путем развития и совершенствования инфраструктуры поддержки малого предпринимательства |
| Основные направления | - совершенствование нормативно-правовой базы развития и государственной поддержки малого и среднего предпринимательства; - финансово-кредитная, инвестиционная и имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства; - повышение эффективности использования инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; - научно-методическое и кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства, взаимодействие со средствами массовой информации и пропаганда предпринимательской деятельности. |
| Объемы средств и источники финансирования | Всего: 393.9 тыс.руб., в том числе: Рогнединский отдел ГУ «ЦЗН Дубровского района» (по согласованию)- 363.9 тыс. руб. средства районного бюджета 30.0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты программы | -улучшение условий для развития предпринимательской деятельности; -рост инвестиционной активности субъектов малого предпринимательства; -увеличение количества малых предприятий, занятых в производственной сфере; -увеличение числа рабочих мест; -увеличение доли малого предпринимательства в валовой продукции района; -увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов и платежей во внебюджетные фонды. |
| Система контроля | -заместитель главы администрации района; -отдел экономики, анализа и прогнозирования; -структуры, ответственные за реализацию мероприятий программы. |

Характеристика проблемы и оценка сложившейся ситуации

Малое предпринимательство значительное и  важное средство решения экономических и социальных проблем. Оно присутствует практически во всех отраслях экономики района.

Развитие малого и среднего бизнеса является стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие экономики района, и наоборот, свертывание малых предприятий может иметь серьезные негативные последствия как экономического, так и социального характера. В силу указанных причин поддержка малого бизнеса рассматривается в качестве одного из приоритетов развития района, решающей двуединую социально-экономическую задачу.

Развитие малого и среднего предпринимательства в социальном аспекте это- занятость и качество жизни населения района, обеспечение его необходимыми товарами и услугами, реализация  программы социально-экономического развития района.

Экономический эффект от деятельности малого бизнеса оценивается от его вклада в валовой региональный продукт, повышения качества и конкурентно способности производимых товаров и услуг,  а также  вклада в реализацию приоритетных национальных проектов - в развитие агропромышленного комплекса.

Для  оказания содействия в развитии малого предпринимательства в районе были утверждены основные мероприятия поддержки и развития малого предпринимательства в Рогнединском районе на 2007-2009 годы, включающие совершенствование нормативно-правовой базы развития и поддержки малого предпринимательства, финансово-кредитную, инвестиционную и имущественную поддержку малого предпринимательства,  повышение эффективности использования инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, кадровое обеспечение малого предпринимательства, взаимодействие со средствами массовой информации.

На 2010 и 2011 годы разработана районная Программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Рогнединском районе».

В то же время программно-целевой метод и системный подход к вопросам  развития и поддержки предпринимательства в районе, основанные на реализации программы  социально-экономического развития района, разработанной с учетом реального состояния малого бизнеса, его потребностей и уровня развития в различных отраслях экономики, проблем и задач, стоящих перед районом, а также других, в том числе социальных факторов, полностью себя оправдывает.

В соответствии с Федеральным Законом « О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»  № 209-ФЗ от 24 июля 2007 года к категории субъектов малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации ( за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские  (фермерские)  хозяйства, соответствующие следующим условиям:

- для юридических лиц –суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов в уставном капитале указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов;

-  средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие предельные значения средней численности работников для каждой категории  субъектов малого и среднего предпринимательства  - до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются микропредприятия – до пятнадцати человек.

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства.

По состоянию на 1 января 2012 года зарегистрировано 10 малых предприятий,  31  микропредприятие с численностью работающих до пятнадцати человек, зарегистрировано более 173  индивидуальных предпринимателей и 53 крестьянско-фермерских хозяйства.

В отчетном периоде на территории района значилось 10 малых предприятий,  из десяти малых предприятий – восемь предприятий сельскохозяйственного производства (СПК»Тюнинский», ТНВ»Возрождение", СПК "Победитель", ООО"Исток", ООО «Елена», ООО «Тюнинский», ООО «Рогнединолен», ОАО «Снопот», одно торговое предприятие (ООО "Фипрафил") и одно неработающее предприятие ЗАО "Лесной двор".

По состоянию на 1  января 2012 в перечне микропредприятий с численностью работающих менее 15 человек,  зарегистрировано  31 микропредприятие с численностью работающих менее 15 человек: из них 15 крестьянско-фермерских хозяйств,  11 предприятий - промышленные предприятие ООО "Рогнеда", ООО "Есения",ООО «Дубровский лес», торговые ООО"Русь, ООО"Люкс", ПОБ "Рогнединское", ООО «Нирвана», сельскохозяйственное –ООО «Рогнединский лен», предприятие жилищно-коммунального хозяйства ООО"Управление жилищно-коммунального хозяйства", ОАО «РАЛС» предприятие по производству растениеводческой продукции.

Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях составила 242 человека. Всего в малом бизнесе занято 17.1 процента от общего числа работающих. Вклад малых предприятий в валовой региональный продукт оценивается на уровне 12.4 процента.

Оборот малых предприятий по всем видам деятельности в 2011 году достиг  62.3 млн.рублей, рост к уровню 2010 года составил 102.0 процента.

Наибольший удельный вес занимает продукция предприятий сельского хозяйства 55.1 процента, продукция предприятий торговли и общественного питания – 40.7 процента, промышленности  - 1.7 процента, на долю товаров и услуг прочих отраслей приходится 2.5 процента.

Активизировалась инвестиционная активность субъектов малого предпринимательства, ежегодно возрастает объем инвестиций,  в отраслевой структуре инвестиций наибольший удельный вес занимает сельское хозяйство 63.2 процента, торговля 31.3 процента, промышленность 5.5 процента.

За 2011 год для поддержки и развития малых предприятий сельского хозяйства и крестьянско-фермерских хозяйств  из федерального, областного и местного бюджетов поступило 11.6 млн.рублей, средства направлялись на развитие мясного животноводства, по программам «Плодородие», «Кадровое обеспечение»  и другое.

Для размещения субъектов малого предпринимательства  в районе составлен перечень производственных и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, а также перечень свободных земельных участков для приобретения субъектами малого предпринимательства.

Предпринимателям предоставляются в аренду свободные помещения муниципальной собственности при организации  предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания. В настоящее время площадь таких помещений составляет 152.4 кв.м. Не существует препятствий субъектам малого предпринимательства в сдаче в аренду свободных нежилых помещений муниципальной собственности.

По состоянию на  1 января 2011 года заключено  5  договоров аренды нежилых помещений муниципальной собственности и 14 договоров   аренды  земельных участков от  аренды  помещений поступило в местный бюджет  435.2  тыс. руб., от аренды земельных участков  58.0 тыс.руб.

На сессии  Рогнединского районного Совета народных депутатов принято решение  № 220 от 30.04.2004  о продаже земельных участков собственникам расположенных на них зданий, строений  и сооружений на территории района до разграничения государственной собственности на землю.

В январе-декабре  2011 года продано 4 земельных участка площадью 9.0 га  для ведения ЛПХ, выкупная стоимость 35.9 тыс.га.

В рамках основных мероприятий по поддержке и развитию малого предпринимательства в районе и областных мероприятий ежегодно представители  субъектов малого предпринимательства района принимали участие в областном конкурсе на звание «Лучший предприниматель Брянской области», в областных конференциях по итогам государственной поддержки  субъектов малого бизнеса, были организованы «круглые столы», встречи по проблемам взаимодействия бизнеса и власти, проводились выставки –ярмарки  продукции субъектов малого бизнеса. На базе МУК «Центральная библиотека Рогнединского городского поселения» создан центр информационной поддержки малого предпринимательства.

Работа администрации района в 2011 году по развитию малого предпринимательства проводилась в соответствии с Муниципальной программой поддержки и развития малого предпринимательства в Рогнединском районе на 2011 год». Общая сумма финансового обеспечения основных мероприятий была незначительной. Одним из главных направлений, обеспечивающих развитие  малого бизнеса в районе, стало нормативно-правовое обеспечение предпринимательства.

В целях развития  инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, восстановления и расширения производства, обеспечения занятости населения и увеличения поступления денежных средств в бюджеты всех уровней администрацией Рогнединского района  принято постановление «Об устранении административных барьеров при развитии предпринимательства».

В районе создан и работает Совет по поддержке малого предпринимательства при главе администрации  района.

Проводилась работа по созданию и внедрению механизмов, обеспечивающих улучшение инвестиционного климата в районе.

С целью улучшения социально-экономического положения района и привлечения инвестиций в экономику  администрацией района подготовлены и были представлены на  Международный  экономический форум следующие инвестиционные проекты и предложения для субъектов малого предпринимательства

В  администрации района индивидуальным предпринимателям  в соответствии с Федеральным Законом РФ от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» предоставляется преимущественное право на приобретение арендуемого имущества в собственность по цене, равной его рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным Законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

В районе работает координационный комитет, утвержденный постановлением администрации Рогнединского района от 15.04.2009 года № 116 «О районном координационном комитете содействия занятости населения». В  целях содействия самозанятости безработных граждан и стимулирования создания гражданами из числа безработных, открывших собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан,  за январь-декабрь 2011 года заключено  29 договоров по развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан на 29 человек на сумму 1705.2 тыс.рублей, из низ 20 человек в сельскохозяйственном производстве,  девять в торговой деятельности и оказании платных услуг населению. Кроме того, два договора на сумму 117.6 тыс.руб., заключено индивидуальными предпринимателями по созданию двух дополнительных рабочих мест.

В 2011 году администрацией Рогнединского района направлен список из 5  кандидатур субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсе на предоставление грантовой поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства для создания собственного дела в рамках ведомственной целевой программы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области»  с указанием  названия бизнес-проекта,  сроком реализации бизнес-проекта, количеством создаваемых рабочих мест. Брянской областной комиссией по проведению конкурсного отбора на предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства для создания собственного дела из пяти претендентов субсидия получена  двумя индивидуальными предпринимателями.

Большую роль в развитии малого предпринимательства играет Рогнединский отдел ГУ «ЦЗН Дубровского района», работниками отдела оказывается практическая помощь в выборе будущими предпринимателями вида деятельности, в подготовке необходимых документов для регистрации. Предпринимателям, начинающим  собственное дело, после представления и защиты бизнес-плана перед экспертной комиссией выдаются безвозмездные субсидии.

Осуществляется кредитование субъектов малого бизнеса (юридических лиц)   Жуковским ОСБ 5561\036 Сбербанка России, предоставляется 5 видов кредитов, цели кредитования – пополнение оборотных средств, приобретение внеоборотных активов.

В  тоже время проблемы, связанные с финансовой и имущественной поддержкой малого бизнеса, остаются тормозом как для работы малых предприятий, так и для обеспечения  качественных и количественных показателей их деятельности.

Основными факторами, сдерживающими развитие малого  предпринимательства, являются:

- недостаток средств государственной поддержки субъектов малого предпринимательства;

- нехватка нежилых помещений для предоставления  в аренду;

недостаточность начального капитала и собственных оборотных средств; сложности с получением банковских кредитов;

- нехватка квалифицированных кадров для рыночной экономики.

Районная программа  «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Рогнединском районе»  (2012 год) направлена на создание возможностей для развития малого и среднего предпринимательства. Она предусматривает проработку целевых начал государственной поддержки малых предприятий  с использованием принципа  «от достигнутого» и использования позитивных результатов предыдущих основных мероприятий поддержки и развития малого предпринимательства в районе.

В  предстоящий период будет продолжена работа по совершенствованию механизмов поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в районе. Это обусловлено необходимостью обеспечения доступности малым предприятиям и предпринимателям в различных направлениях: информационном, консультативном, обучающем, прогнозно-аналитическом, финансовом, имущественном и других. При этом возрастает роль отделов администрации, на которые возложены функции по реализации мероприятий, предусмотренных настоящей Программой.

С 2012 года в соответствии с  п.13 ч.1 ст.19 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»  администрация Рогнединского района вправе предоставлять муниципальную преференцию субъектам малого предпринимательства путем передачи в аренду муниципального имущества.

Основные мероприятия  программы (прилагаются) обеспечат комплексный  подход     к реализации государственной политики поддержки и развития малого бизнеса в районе.

2. Основные цели и задачи программы

Основными целями районной программы  «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Рогнединском районе» (2012 год)  являются:

-  в социальном аспекте  - повышение роли малого предпринимательства в реализации социальной политики администрации района; содействие росту уровня жизни и доступности социальных благ через поддержку предпринимательских инициатив населения; обеспечение воспроизводства субъектов малого предпринимательства и увеличение численности занятых в данном секторе экономики района.

-  экономическом аспекте – увеличение объема выручки субъектов малого предпринимательства суммарно по отраслям экономики в стоимостном исчислении по сравнению с 2011 годом.

Предлагается установить следующие основные  показатели результатов выполнения  мероприятий программы:

| Задача | Показатель | 2012 год |
| --- | --- | --- |
| Рост количества субъектов малого предпринимательства | Рост относительно предыдущего года,% | 12.0 |
| Количество созданных новых рабочих мест | Количество созданных новых рабочих мест, ед. | 40 |
| Рост объема выручки субъектов малого предпринимательства в сопоставимых ценах | Темп роста относительно предыдущего года, в сопоставимых ценах, % | 3.8 |
| Увеличение налоговых поступлений в местный бюджет | Темп роста относительно предыдущего года, в% | 3.5 |

Основные задачи, решаемые  Программой:

Для достижения основных целей Программы и обеспечения результатов ее реализации, а также исходя из объективных потребностей малого бизнеса района, необходимо решение следующих задач по трем основным направлениям:

1. Формирование благоприятной внешней среды для развития предпринимательства, в том числе:

- совершенствование нормативно-правовой базы и правового обеспечения предпринимательской деятельности в целях реализации государственной политики в отношении предпринимательства, предусматривающей, в том числе, обеспечение доступности аренды муниципального  имущества;

-  формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого предпринимательства, численности занятого населения;

- популяризация и пропаганда  идей малого предпринимательства, формирование среди населения положительного имиджа предпринимательства;

-   пропаганда предпринимательства и самоорганизация бизнеса;

-совершенствование научно-методического обеспечения системы государственно-общественной поддержки малого предпринимательства в районе;

-  увеличение количество встреч, конференций, «круглых столов» и иных общественно- деловых мероприятий с обсуждением проблем малого предпринимательства и путей их решения.

2. Усиление рыночных позиций  субъектов малого предпринимательства в районе через:

-  создание условий для роста капитализации малого бизнеса, обеспечение субъектов малого предпринимательства нежилыми помещениями;

-   обеспечение устойчивого развития малых предприятий с использованием современных форм и методов информационной, маркетинговой и иной поддержки;

- содействие в продвижении субъектов малого предпринимательства района на рынок Брянской области и других областей;

- активное вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, содействие социально-трудовой адаптации молодежи района, выявление молодых лидеров, имеющих способности к предпринимательской деятельности;

- максимальное удовлетворение потребностей малого бизнеса в комплексных услугах по ведению предпринимательской деятельности путем развития и совершенствования инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;

-  организация подготовки и переподготовки кадров для субъектов малого  и среднего предпринимательства района.

3. Приоритетная поддержка малого и среднего предпринимательства в производственной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере бытовых услуг и молодежной среде:

-   использовать  законодательную основу, обеспечивающую защиту законных интересов предпринимателей и их имущественных прав, устранение административных барьеров в развитии предпринимательства;

- создать условия для повышения предпринимательской активности, расширить доступ предпринимателей к финансовой и имущественной поддержке;

- обеспечить развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;

-   привлекать бюджетные и внебюджетные источники финансирования  для развития субъектов малого предпринимательства;

-  оказывать содействие субъектам малого предпринимательства в разработке инвестиционных проектов по развитию их предприятий.

3. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена четырьмя направлениями (разделами) и обеспечивает преемственность развития уже имеющейся поддержки и развития малого предпринимательства.

Раздел 1 содержит меры по совершенствованию нормативно-правовой базы, информационную и консультативную поддержку, обеспечивающей развитие малого предпринимательства в районе, доведение существующей базы нормативно-правовых  актов до субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение защиты интересов хозяйствующих субъектов при осуществлении контроля.

Раздел 2 определяет мероприятия по оказанию финансово-кредитной, инвестиционной и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Раздел 3 нацелен на повышение эффективности использования инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, поддержку выставочно-ярмарочной деятельности, содействие созданию и поддержку существующих объединений предпринимателей, обеспечение гласности и  открытости в работе с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Раздел 4 содержит мероприятия по научно-методическому и кадровому обеспечению малого и среднего предпринимательства, стимулированию предпринимательской инициативы, популяризации опыта работы лучших малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, формированию благоприятного общественного мнения о предпринимательской деятельности в средствах массовой информации.

4. Сроки реализации программы

Реализация программы рассчитана на 2012 год.

5. Ресурсное обеспечение программы

На финансирование программы предусматриваются следующие ассигнования:

| Источники финансирования | Сумма (тыс.руб.) |
| --- | --- |
| средства районного бюджета | 30.0 |
| Рогнединский отдел ГУ «ЦЗН Дубровского района» (по согласованию) | 363.9 |
| прочие источники финансирования |  |
| Всего на реализацию программы | 393.9 |

6. Организация управления программой

и механизм ее реализации

Заказчик программы – администрация Рогнединского района (отдел экономики, анализа и прогнозирования) подготавливает и проводит необходимые мероприятия по реализации программы, координирует деятельность по выполнению мероприятий программы.

Публикация  анализа состояния малого и среднего предпринимательства в районе и меры по его поддержке осуществляется в районной газете «Новый путь».

Основным механизмом  реализации программы является:

-информационное обслуживание субъектов малого и среднего предпринимательства;

- активизация работы Совета по малому предпринимательству при главе администрации района;

- рассмотрение  хода выполнения мероприятий программы на Совете по малому предпринимательству при главе администрации района;

- определение мер поддержки и развития малого  и среднего предпринимательства;

-составление прогноза развития малого и среднего предпринимательства и определение направлений его поддержки.

7. Оценка эффективности мероприятий программы

Реализация мероприятий программы позволит:

- увеличить  объем выпуска промышленной продукции на 200.0 тыс.рублей, объем  продукции сельского хозяйства на 4.3 млн.рублей;

-   создать новые рабочие места  -  40 мест;

- увеличить число исполнителей платных услуг для населения;

-  расширить налогооблагаемую базу.

К концу 2012 года в районе необходимо создать более благоприятные условия для развития действующих и открытия новых малых предприятий, повысить потенциал малого бизнеса в экономике района, инвестиционную активность субъектов малого предпринимательства.

Будут решаться социальные задачи занятости населения. Повышен образовательный и профессиональный уровень работников малого бизнеса.

Предполагается, что по завершении мероприятий программы общий вклад малого предпринимательства в валовой  внутренний продукт района увеличится  до 15 процентов.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации  муниципальной  программы   « Поддержка малого и

среднего  предпринимательства в  Рогнединском  районе»  ( 2012 год)

| № п\п |  | Наименование мероприятий |  | Результативность деятельности |  | Ответственные за реализацию указанных мероприятий |  | Срок исполнения |  |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Совершенствование нормативно-правовой базы поддержки малого и среднего предпринимательства, информационная и консультативная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение анализа законодательных актов Российской Федерации, правовых актов Брянской области в части, касающейся деятельности малого и среднего предпринимательства, с целью создания благоприятных условий для его развития |  |  | Совершенствование действующей законодательной базы по поддержке предпринимательской деятельности в районе |  | Совет по поддержке малого предпринимательства при главе администрации района, отдел экономики, |  | 2012 г. |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.2. | Доведение до субъектов малого и среднего предпринимательства поступающих нормативно-правовых актов |  |  | Формирование пакета законов, способствующих развитию малого и среднего предпринимательства, информационная поддержка субъектов малого бизнеса |  | администрация района, отдел экономики |  | 2012 г. |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.3. | Доведение до субъектов малого и среднего предпринимательства информационных материалов по внесению изменений и дополнений в Федеральные законы по малому и среднему предпринимательству |  |  | Стимулирование развития информационного обеспечения малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне |  | администрация района. отдел экономики |  | 2012 г. |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.4. | Подготовка предложений по установлению экономически обоснованных значений корректирующего коэффициента К2, в том числе на основе фактического обследования мест осуществления деятельности и анализа реальной доходности видов деятельности, по которым производится уплата единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности |  |  | Создание стимулирующих условий для развития действующих и создания новых субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Администрация района, финансовый отдел |  | 2012 г. |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.5. | Проведение анализа ведомственных нормативных актов в сфере государственного контроля на предмет их соответствия Федеральному закону от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ" О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» |  |  | Повышение защиты интересов хозяйствующих субъектов при осуществлении государственного контроля |  | Межведомственная комиссия при главе администрации района по устранению административных барьеров при развитии предпринимательства, Совет по поддержке малого предпринимательства при главе администрации района, юрист администрации, отдел экономики |  | весь период |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.6 | Совершенствование статистической отчетности и координация информационных материалов по малому и среднему предпринимательству |  |  | Получение оперативной, полной и достоверной информации для оценки состояния малого и среднего предпринимательства |  | Отдел экономики, отдел статистики(по согласованию) |  | 2012 г. |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.7 | Предоставление юридической, экономической информации на безвозмездной основе субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  | Получение всей необходимой информации |  | администрация района, отдел экономики, юрист администрации, отдел имущественных отношений |  | 2012 г. |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.8. | Доведение информационных материалов по вопросам ценообразования до субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Получение полной и достоверной информации по ценообразованию |  | Отдел экономики |  | 2012 г. |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.9 | Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию |  |  | Получение полной информации по данным вопросам для оценки состояния малого бизнеса |  | Администрация района, отдел экономики, финансовый отдел |  | весь период |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.10 | Разработка прогноза развития малого и среднего предпринимательства на территории района |  |  | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Администрация района, отдел экономики |  | 2012 г. |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 11.Финансово-кредитная, инвестиционная и имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Создание условий для развития субъектов малого и среднего бизнеса |  |  | Администрация района, отдел имущественных отношений, отдел экономики |  | 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства с соблюдением требований, установленных Федеральным Законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» |  |  | Создание условий для развития субъектов малого бизнеса |  |  | Администрация района, отдел имущественных отношений, отдел экономики |  | 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Открытость процедур оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  | Создание условий для развития субъектов малого и среднего бизнеса |  |  | Администрация района, отдел имущественных отношений, отдел экономики |  | 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Оказание содействия в выделении бюджетных кредитов на реализацию инвестиционных проектов или пополнения оборотных средств субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  | Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Администрация района, отдел экономики |  | 2012 г. |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.5 | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в проводимых инвестиционных конкурсах |  |  | Доступ предпринимателей к инвестиционным ресурсам, по мере проведения конкурсов и поступления заявок на участие |  |  | Администрация района, отдел экономики |  |  | 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Обеспечение участия малых предприятий в научно-технических конференциях-ярмарках |  |  | Повышение инновационной активности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Администрация района, отдел экономики , Совет по поддержке малого предпринимательства при главе администрации района |  |  | 2012г. |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.7 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в проведении лизинговых сделок |  |  | Улучшение технической оснащенности и фондовооруженности малых предприятий |  |  | Администрация Рогнединского района, ГКУ «Рогнединское районное управление сельского хозяйства»(по согласованию) |  |  | 2012 г. |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.8 | Привлечение малых предприятий и предпринимателей к выполнению заказов для муниципальных нужд |  |  | Доведение информации до субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Администрация района, отдел экономики, муниципальные заказчики |  |  | 2012 г. |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.9 | Оказывать содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в привлечении основных фондов |  |  | Увеличение основных и оборотных фондов |  |  | Администрация района, ГУ «Рогнединское районное управление сельского хозяйства» (по согласованию) |  |  | 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Создание перечня производственных и нежилых помещений, пригодных для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, а также свободных земельных участков. |  |  |  | Повышение эффективности использования основных фондов, расширение производства конкурентно-способной продукции субъектами малого бизнеса |  | Администрация района, отдел экономики. Отдел имущественных отношений |  |  | 2012 г. |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду свободных помещений муниципальной собственности |  |  |  | Совершенствование деятельности развития поддержки малого и среднего предпринимательства |  | Администрация района, отдел экономики, отдел имущественных отношений |  |  | 2012 г. |  | - |  | -- |  |  |  |
| 2.12 | Предоставление индивидуальным предпринимателям преимущественного права покупки по рыночной стоимости арендуемых ими помещений муниципальной собственности в соответствии с Федеральным Законом № 159-ФЗ от 22 июля 2008 года |  |  |  | Совершенствование деятельности развития поддержки малого и среднего предпринимательства |  | Администрация района, отдел имущественных отношений |  |  | 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Предоставление муниципальной преференции в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (п.13 ч.1 ст.19 Федерального закона от 26.07.2006 г.№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»)путем передачи в аренду муниципального имущества |  |  |  | Совершенствование деятельности развития поддержки малого и среднего предпринимательства |  | Администрация района, отдел имущественных отношений |  |  | 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Регулярно информировать через СМИ о наличии свободных производственных и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности для предоставления предприятиям малого и среднего бизнеса и предпринимателям на правах аренды, а также свободных земельных участков |  |  |  | Расширение возможностей в использовании муниципального имущества, повышение эффективности использования имущества, повышение информированности предпринимателей |  | Администрация Рогнединского района |  |  | 2012г. |  | - |  | - |  |  |  |
| 2.15 | Содействие безработным гражданам в организации предпринимательской деятельности с выдачей безвозмездных субсидий |  |  |  | Увеличение числа предпринимателей из числа безработных: 2012 г- 3 чел. |  | Рогнединский отдел ГУ «ЦЗН Дубровского района» (по согласованию |  |  | 2012 г. |  | Средства Рогнединского отдела ГУ «ЦЗН Дубровского района» (по согласованию |  | 176.4 тыс.руб. |  |  |  |
|  |  |  | 111.Повышение эффективности использования инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Совершенствование работы центра информационной поддержки малого и среднего предпринимательства района на базе МБУК «Рогнединский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» |  |  | Методическая и консультативная помощь предпринимателям |  | Отдел культуры, МБУК «Рогнединский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» |  | 2012 г. |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 3.2 | Оказывать содействие в участии выставочно-ярмарочной деятельности продукции субъектов малого и среднего бизнеса |  |  | Стимулирование выпуска конкурентноспособной продукции, содействие сбыту продукции и услуг, привлечение инвесторов |  | Администрация района, отдел экономики |  | 2012 г. |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 3.3 | Подготовка материалов и участие в Брянском экономическом (инвестиционном) форуме |  |  | Привлечение инвестиций в малый бизнес |  | Администрация района |  | 2012 г. |  |  | Районный бюджет |  | 30.0 |  |  |  |  |
| 3.4 | Привлечение к участию малых предприятий в областном экономическом (инвестиционном) форуме с проектами и предложениями по инвестициям |  |  | Повышение активности субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Администрация района, отдел экономики |  | 2012 г. |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 3.5 | Информационно-маркетинговая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Оказание информационно-маркетинговой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  | отдел экономики |  | 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Предоставление организационно-консультативных услуг безработным гражданам по вопросам организации самостоятельной занятости |  |  | Создание условий для стимулирования предпринимательской деятельности |  | Рогнединский отдел ГУ «ЦЗН Дубровского района» (по согласованию |  | 2012 г. |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 3.7 | Оказание методической и практической помощи в оформлении трудовых договоров, заключенных с работниками, работающими по найму с индивидуальными предпринимателями |  |  | Расширение взаимодействия органов местного самоуправления с предпринимателями |  | Администрация Рогнединского района, экономист по труду и экологии отдела экономики, юрист администрации |  | 2012 г. |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1V. Научно-методическое и кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства, взаимодействие со средствами массовой информации и пропаганда предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Формирование информационно-статистических данных, проведение мониторинга малого и среднего предпринимательства |  |  | Создание базы данных по малому и среднему предпринимательству района |  | Администрация района, отдел экономики. отдел статистики(по согласованию) |  | 2012 г. |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.2. | Профессиональное обучение безработных граждан для последующей организации предпринимательской деятельности |  |  | Стимулирование предпринимательской инициативы и творчества (15 безработных граждан) |  | Рогнединский отдел ГУ «ЦЗН Дубровского района» (по согласованию) |  | 2012 г. |  |  | Средства Рогнединского отдела ГУ «ЦЗН Дубровского района» (по согласованию) |  | 187,5 тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4.3 | Проведение специализированных ярмарок вакансий |  |  | Увеличение числа граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью |  | Рогнединский отдел ГУ «ЦЗН Дубровского района» (по согласованию) |  | 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Участие муниципальных служащих в семинарах, проводимых областными структурами по поддержке малого и среднего предпринимательства |  |  | Повышение квалификации муниципальных служащих |  | Администрация района |  | 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в областных конференциях предпринимателей |  |  | Повышение активности субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Совет по поддержке малого предпринимательства при главе администрации района |  | 2012 г . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Участие в областном конкурсе "Лучший предприниматель Брянской области" |  |  | Популяризация опыта работы лучших малых предприятий и предпринимателей |  | Администрация района, Совет по поддержке малого предпринимательства |  | 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Привлечение районной газеты "Новый путь" к освещению деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Освещение конкретных направлений деятельности администрации в сфере поддержке и развития малого и среднего предпринимательства |  | администрация района, отдел экономики, редакция газеты "Новый путь" |  | 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Опубликование материалов в районной газете "Новый путь" по пропаганде предпринимательской деятельности, по воспитанию правовой культуры предпринимателей и населения |  |  | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Администрация района, отдел экономики, редакция газеты "Новый путь" |  | 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393.9 тыс.руб. |  |  |  |  |